

# БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

#### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

##### «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**Короча**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«** | 28 | **»** | декабря |  | **2024** | **г.** |  | **№** | 1169 |

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Корочанский район» Белгородской области»**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года № 786 «О системе управления государственными програм­мами Российской Федерации», постановлениями Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года   
№ 371-пп «Об утверждении Стратегии соци­ально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года», постановлением Правительства Белгородской области от 23 октября 2023 года № 591-пп «Об утверждении Перечня государственных программ Белгородской области», постановлениями администрации муниципального района «Корочанский район» от 6 июля 2024 года № 525 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Корочанского района», от 12 декабря 2024 года № 1122 «Об утверждении перечня муниципальных программ Корочанского района» администрация муниципального района «Корочанский район»   
**п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Корочанский район» Белгородской области» (далее – Программа, прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Корочанский район» Белгородской области от 3 декабря 2018 года № 671 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Корочанский район» Белгородской области».

3. Директору муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» Кладиенко Е.А. обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» в информационно – коммуникационной сети общего пользования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района – руководителя аппарата администрации района Коломыцеву И.П.

**Глава администрации**

**Корочанского района Н.В. Нестеров**

**Утверждена**

**постановлением администрации**

**муниципального района**

**«Корочанский район»**

**от 28 декабря 2024 года**

**№ 1169**

**Муниципальная программа**

**«Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Корочанский район» Белгородской области»**

**1. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы «Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Корочанский район» Белгородской области»**

**1.1. Оценка текущего состояния**

Федеральным законом от 6 октября 2018 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» утверждена законодательная основа для самоорганизации граждан. Среди различных форм самоорганизации населения массовой является территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС). Эта форма исключительно гибкая и максимально приближенная к населению и в масштабах Корочанского района именно ТОС носит массовый характер.

На 30 декабря 2023 года на территории Корочанского района создано и осуществляет деятельность 62 ТОС. Статус юридического лица имеют восемь ТОС (с. Афанасово, с. Алексеевка, с. Заячье, с. Поповка, с. Шеино, с. Погореловка, с. Бехтеевка, с. Яблоново).

В свое время стимулом к развитию ТОС на территории Корочанского района послужило постановление Правительства Белгородской области от 24.11.2011 года № 435-пп «Об утверждении Стратегии «Формирование регионального солидарного общества» на 2011-2025 годы», которым предусмотрены мероприятия, направленные на привлечение граждан к решению вопросов местного значения, формирование гражданской ответственности, активизацию гражданских инициатив.

Однако в процессе развития системы ТОС возник ряд проблемных вопросов, и на сегодняшний день встал вопрос поиска, разработки и тиражирования технологий, побуждающих жителей района к социальной активности и соработничеству с властью.

В этой связи в целях дальнейшего развития форм общественного самоуправления и приближения местных органов власти к жителям планируется внедрить в жизнь институт сельских старост на территории района, опыт функционирования которого до сегодняшнего дня отсутствовал в муниципалитете.

Кроме того, с целью содействия администрации района в организации участия граждан в решении вопросов местного значения планируется увеличение количества уличкомов, активизация работы существующих Советов МКД. Совет многоквартирного дома - это мощный инструмент в руках грамотных и неравнодушных жителей, связующее звено между управляющей организацией и жителями дома, ведь получение своевременных и качественных коммунальных услуг позволит снять напряженность в важнейшей сфере жизнедеятельности граждан.

С помощью привлечения населения к участию в решении вопросов местного значения предполагается эффективное использование бюджетных ресурсов, делового и социального потенциала жителей в решении проблем муниципального образования.

Развитие организационных форм общественного самоуправления возможно при поддержке органов местного самоуправления и требует правового, экономического, информационного и методического сопровождения.

Конечная цель этого процесса - создание эффективной системы, позволяющей оперативно реагировать на проблемы жизнедеятельности населения определенной территории и муниципалитета в целом.

Развитие системы общественного самоуправления позволит совершенствовать муниципальное управление и приблизить местную власть к населению. Такой подход позволит:

- создать тесную связь между населением и органами местного самоуправления;

- повысить социальную активность граждан и привлечь широкие слои населения в процессы самостоятельного управления территориями;

- эффективность муниципального управления в поселениях.

Программа реализуется администрацией Корочанского района во взаимодействии с администрациями городского и сельских поселений района.

Координацию программных мероприятий осуществляет аппарат администрации Корочанского района.

Контроль за ходом реализации программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации района об утверждении данной Программы.

**1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритетами муниципальной программы являются:

* формирование и развитие различных форм общественного самоуправления;
* повышение информированности населения о деятельности институтов гражданского общества;
* формирование и развитие системы поддержки различных форм общественного самоуправления со стороны органов власти муниципального района;
* вовлечение населения Корочанского района в процессы формирования и развития общественного самоуправления для эффективного решения социально - значимых вопросов местного значения.

Цели муниципальной программы:

1. Создание благоприятных правовых и организационных условий для развития общественного самоуправления на территории Корочанского района.
2. Вовлечение широких слоев населения в общественную жизнь городского и сельских поселений, активизация потенциала граждан в решении вопросов местного значения.

**1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями  
и показателями государственных программ Белгородской области**

Муниципальная программа Корочанского района влияет на достижение цели государственной программы Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской области информацией о приоритетных направлениях региональной политики», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2023 года № 724-пп:

- повышение активности участия гражданских активистов в конкурсах социально значимых проектов на 30 процентов к 2030 году.

Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий подпрограмм, а также сроки их реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии со Стратегией района, достигнутыми результатами в предшествующий период реализации муниципальной программы.

**1.4. Задача муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы**

Для достижения целей предусмотрены следующие задачи:

1. Развитие форм и методов участия населения в решении социально значимых вопросов местного значения.
2. Создание условий для вовлечения жителей в процессы развития и укрепления общественного самоуправления для решения проблем территорий.
3. Формирование эффективной структуры общественного самоуправления.
4. Создание эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления и органов территориального общественного самоуправления в решении вопросов местного значения.
5. Обеспечение правовых, финансово-экономических и иных гарантий развития общественного самоуправления в районе.
6. Обеспечение информационной поддержки деятельности и инициатив органов территориального общественного самоуправления района.
7. Содействие обмену опытом между органами территориального общественного самоуправления района.
8. Повышение результативности и эффективности работы органов местного самоуправления.

Путем реализации намеченных целей были определены следующие целевые показатели:

1. Количество активных ТОС – 46.
2. Количество активных уличных комитетов - 49;
3. Количество активных старост в сельских населенных пунктах - 24;
4. Количество активных Советов МКД - 27;
5. Регистрация ТОС в качестве юридического лица - 14;
6. Оказание финансовой поддержки ТОС – 9.

Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий подпрограмм, а также сроки их реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии со Стратегией района, достигнутыми результатами в предшествующий период реализации муниципальной программы.

**2. Паспорт муниципальной программы Корочанского района**

**«Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Корочанский район» Белгородской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Корочанского района | Коломыцева Ирина Петровна - заместитель главы администрации района – руководитель аппарата администрации района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Корочанского района | Администрация муниципального района «Корочанский район» |
| Период реализации муниципальной программы Корочанского района | 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы Корочанского района | 1. Создание благоприятных условий для повышения устойчивого и динамичного развития общественного самоуправления на территории Корочанского района.  2. Вовлечение широких слоев населения в общественную жизнь городского и сельских поселений, активизация потенциала граждан в решении вопросов местного значения. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы Корочанского района | Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Корочанский район» Белгородской области |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации,  в том числе по источникам финансирования | Объем финансирования муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 7 200,0 тыс. рублей.  Объем финансирования муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет средств районного бюджета составит 7 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2025 год – 1 200,0 тыс. рублей (план);  2026 год – 1 200,0 тыс. рублей (план);  2027 год – 1 200,0 тыс. рублей (план);  2028 год – 1 200,0 тыс. рублей (план);  2029 год – 1 200,0 тыс. рублей (план);  2030 год – 1 200,0 тыс. рублей (план).  Финансирование муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет средств федерального бюджета не запланировано.  Финансирование муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет средств областного бюджета не запланировано.  Финансирование муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет средств внебюджетных источников не запланировано. |
| Связь с национальными целями развития Белгородской области/ государственными программами Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской области информацией о приоритетных направлениях региональной политики», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2023 года № 724-пп.  Показатель 3 - уровень общероссийской гражданской идентичности. |
| Связь с целями развития Белгородской области/ стратегическими приоритетами Белгородской области | Цель 1. Создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки некоммерческим организациям, оказывающих социальные услуги населению.  Приоритет. Развитие человеческого капитала, качества среды (Формирование безопасной и привлекательной среды для жителей, сбалансированного рынка труда, развитие сектора некоммерческих организаций).  Показатель 1. Уровень общероссийской гражданской идентичности на территории Белгородской области: 84 процента.  Показатель 5. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Белгородской области, на 10 тыс. населения: 10 (8 в 2020 году) |

**3. Показатели муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наиме-нование показа-теля** | **Уров-ень показа-теля)** | **Приз- нак возрас-тания/**  **убыва- ния** | **Ед. изме-ре- ния**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | | **Значения показателя по годам** | | | | | | | | | **Документ** | **Ответст- венный за достижение показателя** | **Связь**  **с показате-лями националь-ных целей** | **Связь**  **с показате-лями государ-ственной програ-ммы Белгоро-дской области** | **Признак «Участие муниципа-льного района «Корочан-ский район»** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зна-че-ние** | | **год** | **2025 г.** | | **2026 г.** | | **2027 г.** | | **2028 г.** | **2029 г.** | **2030 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| **Цель № 1 Создание благоприятных условий для повышения устойчивого и динамичного развития общественного самоуправления на территории Корочанского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количес-тво публика-ций на официальных сайтах ОМСУ района и в социаль-ных сетях | МП | П | Ед. | 27 | | 2023 | 28 | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | 33 | Постановление Правительства Белгородской обл. от 18.12.2023 N 724-пп  «Об утверждении государственной программы Белгородской области "Обеспечение населения Белгородской области информацией о приоритетных направлениях региональной политики» | Администра-ция Корочанского района | Отсутствует | Отсутст-вует | Реализует-ся на уровне муниципалитета |
| 1.2 | Количество ТОС, имеющих регистра-цию в качестве юриди-ческого лица | МП | П | Ед. | 8 | | 2023 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 14 | Постановление Правительства Белгородской обл. от 18.12.2023 N 724-пп  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской области информацией о приоритетных направлениях региональной политики» | Администра-ция Корочанского района | Отсутствует | Отсутст-вует | Реализует-ся на уровне муниципалитета |
| 1.3 | Оказание финансо-вой поддерж-ки ТОС | МП | П | Ед. | 9 | | 2023 | 9 | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | 9 | Постановление Правительства Белгородской обл. от 18.12.2023 N 724-пп  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской области информацией о приоритетных направлениях региональной политики» | Администра-ция Корочанско-го района | Отсутствует | Отсутст-вует | Реализует-ся на уровне муниципа-литета |
| **Цель № 2 Вовлечение широких слоев населения в общественную жизнь городского и сельских поселений, активизация потенциала граждан в решении вопросов местного значения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количест-во активных ТОС | МП | П | Ед. | 34 | 2023 | | 35 | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | 40 | Постановление Правительства Белгородской обл. от 18.12.2023 N 724-пп  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской области информацией о приоритетных направлениях региональной политики» | Администра-ция Корочанского района | Отсутствует | Отсутств-ует | Реализует-ся на уровне муниципалитета |
| 2.2 | Количес-тво активных уличных комите-тов | МП | П | Ед. | 42 | 2023 | | 43 | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | 48 | Постановление Правительства Белгородской обл. от 18.12.2023 N 724-пп  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской области информацией о приоритетных направлениях региональной политики» | Администрация Корочанско-го района | Отсутствует | Отсутств-ует | Реализует-ся на уровне муниципа-литета |
| 2.3 | Количес-тво активных старост в сельских населенных пунктах | МП | П | Ед. | 24 | 2023 | | 24 | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | 24 | Постановление Правительства Белгородской обл. от 18.12.2023 N 724-пп  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской области информацией о приоритетных направлениях региональной политики» | Администра-ция Корочанско-го района | Отсутствует | Отсутствует | Реализует-ся на уровне муниципа-литета |
| 2.4 | Количе-ство активных Советов МКД | МП | П | Ед. | 21 | 2023 | | 22 | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | 27 | Постановление Правительства Белгородской обл. от 18.12.2023 N 724-пп  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской области информацией о приоритетных направлениях региональной политики» | Администра-ция Корочанского района | Отсутствует | Отсутств-ует | Реализует-ся на уровне муниципа-литета |

**4. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Ед. изм.** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| 1. | **Цель № 1 Создание благоприятных условий для повышения устойчивого и динамичного развития общественного самоуправления на территории Корочанского района** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество публикаций на официальных сайтах ОМСУ района и в социальных сетях | МП | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 1.2 | Количество ТОС, имеющих регистрацию в качестве юридического лица | МП | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 1.3 | Количество ТОС, получивших финансовую поддержку | МП | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 2. | **Цель № 2 Вовлечение широких слоев населения в общественную жизнь городского и сельских поселений, активизация потенциала граждан в решении вопросов местного значения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество активных ТОС | МП | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 2.2 | Количество активных уличных комитетов | МП | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 2.3 | Количество активных старост в сельских населенных пунктах | МП | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 2.4 | Количество активных Советов МКД | МП | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |

**5. Структура муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых**  **эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь**  **с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1. Направление (подпрограмма) «Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Корочанский район» Белгородской области»** | | | |
| **1.1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Корочанский район» Белгородской области»** | | |
| Ответственный за реализацию: Администрация Корочанского района | | Срок реализации: 2025 – 2030 гг. | |
| 1.1.1. | Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Корочанский район» Белгородской области | Создание благоприятных условий для повышения динамичного развития общественного самоуправления на территории Корочанского района | Количество публикаций на официальных сайтах ОМСУ района и в социальных сетях.  Количество ТОС, имеющих регистрацию в качестве юридического лица |
| 1.1.1.1. | Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки ТОС, ставшими победителями районного конкурса «Лучший проект ТОС» | Вовлечение широких слоев населения в общественную жизнь городского и сельских поселений района, активизация потенциала граждан в решении вопросов местного значения | Количество ТОС, получивших финансовую поддержку.  Количество активных ТОС. |
| 1.1.1.2. | Материальное стимулирование территориальных общественных самоуправлений – победителей ежегодного районного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» | Вовлечение широких слоев населения в общественную жизнь городского и сельских поселений района, активизация потенциала граждан в решении вопросов местного значения | Количество ТОС, получивших финансовую поддержку.  Количество активных ТОС. |
| 1.1.1.3. | Материальное стимулирование территориальных общественных самоуправлений – победителей ежегодного тематического конкурса среди ТОС | Вовлечение широких слоев населения в общественную жизнь городского и сельских поселений района, активизация потенциала граждан в решении вопросов местного значения | Количество ТОС, получивших финансовую поддержку.  Количество активных ТОС. |

**6. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам,**  **тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Муниципальная программа «Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Корочанский район» Белгородской области» (всего), в том числе:** | |  | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **7 200,0** |
| Бюджет муниципального района «Корочанский район» Белгородской области (всего), из них: | |  | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **7 200,0** |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Средства местного бюджета |  | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **7 200,0** |
| Консолидированные бюджеты поселений Корочанского района | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Направление (подпрограмма) «Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Корочанский район» Белгородской области»** | |  | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **7 200,0** |
| Бюджет муниципального района «Корочанский район» Белгородской области (всего), из них: | |  | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **7 200,0** |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Средства местного бюджета |  | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **7 200,0** |
| Консолидированные бюджеты поселений Корочанского района | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Паспорт комплекса процес****сных мероприятий «Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Корочанский район» Белгородской области»**

1. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Корочанского района (иной государственный орган, организация) | Коломыцева Ирина Петровна - заместитель главы администрации района – руководитель аппарата администрации района |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа «Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Корочанский район» Белгородской области» |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий**

**«Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Корочанский район» Белгородской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убыва-ния | Уровень соответствия декомпозирова-нного показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| Значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Корочанский район» Белгородской области | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество публикаций на официальных сайтах ОМСУ района и в социальных сетях | МП | П | Ед. | 27 | 2023 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Администрация Корочанского района |
| 1.2 | Количество ТОС, имеющих регистрацию в качестве юридического лица | МП | П | Ед. | 8 | 2023 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Администрация Корочанского района |
| 1.3 | Оказание финансовой поддержки ТОС | МП | П | Ед. | 9 | 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Администрация Корочанского района |
| 2. | Вовлечение широких слоев населения в общественную жизнь городского и сельских поселений, активизация потенциала граждан в решении вопросов местного значения | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество активных ТОС | МП | П | Ед. | 34 | 2023 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Администрация Корочанского района |
| 2.2 | Количество активных уличных комитетов | МП | П | Ед. | 42 | 2023 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Администрация Корочанского района |
| 2.3 | Количество активных старост в сельских населенных пунктах | МП | П | Ед. | 24 | 2023 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Администрация Корочанского района |
| 2.4 | Количество активных Советов МКД | МП | П | Ед. | 21 | 2023 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Администрация Корочанского района |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий

«Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Корочанский район» Белгородской области»

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уро-вень показа-теля** | **Ед. изм.** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |
| 1. | **Создание благоприятных условий для повышения устойчивого и динамичного развития общественного самоуправления на территории Корочанского района** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество публикаций на официальных сайтах ОМСУ района и в социальных сетях | МП | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 1.2 | Количество ТОС, имеющих регистрацию в качестве юридического лица | МП | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 1.3 | Количество ТОС, получивших финансовую поддержку | МП | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 2. | **Вовлечение широких слоев населения в общественную жизнь городского и сельских поселений, активизация потенциала граждан в решении вопросов местного значения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество активных ТОС | МП | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 2.2 | Количество активных уличных комитетов | МП | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 2.3 | Количество активных старост в сельских населенных пунктах | МП | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 2.4 | Количество активных Советов МКД | МП | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

**«Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Корочанский район» Белгородской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измере-ния (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для повышения устойчивого и динамичного развития общественного самоуправления на территории Корочанского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Публикация информации на официальных сайтах ОМСУ района и в социальных сетях | Количество публикаций | Ед. | 27 | 2023 | | 28 | | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | Количество публикаций на официальных сайтах ОМСУ района и в социальных сетях.  Количество ТОС, имеющих регистрацию в качестве юридического лица |
| 1.2 | Регистрация ТОС в качестве юридического лица | Количество ТОС, имеющих регистрация в качестве юридического лица | Ед. | 8 | 2023 | | 9 | | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 |
| 1.3. | Оказание финансовой поддержки ТОС | Количество ТОС, получивших финансовую поддержку | Ед. | 9 | 2023 | | 9 | | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 |
| 2. Задача «Вовлечение широких слоев населения в общественную жизнь городского и сельских поселений, активизация потенциала граждан в решении вопросов местного значения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Количество ТОС, получивших финансовую поддержку.  Количество активных ТОС. |
| 2.1. | Активизация работы ТОС | Количество активных ТОС | Ед. | 34 | 2023 | 35 | | 36 | | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |
| 2.2. | Активизация работы уличных комитетов | Количество активных уличных комитетов | Ед. | 42 | 2023 | 43 | | 44 | | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |
| 2.3. | Активизация работы старост | Количество активных старост в сельских населенных пунктах | Ед. | 24 | 2023 | 24 | | 24 | | | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | |
| 2.4. | Активизация работы Советов МКД | Количество активных Советов МКД | Ед. | 21 | 2023 | 22 | | 23 | | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

**«Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Корочанский район» Белгородской области»**

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам,**  **тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Корочанский район» Белгородской области» (всего), в том числе:** | |  | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **7 200,0** |
| Бюджет муниципального района «Корочанский район» Белгородской области (всего), из них: | |  | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **7 200,0** |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Средства местного бюджета |  | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **7 200,0** |
| Консолидированные бюджеты поселений Корочанского района | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие (результат)**  **Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки ТОС, ставшими победителями районного конкурса «Лучший проект ТОС»** | |  | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **5 000,0** |
| Бюджет муниципального района «Корочанский район» Белгородской области (всего), из них: | |  | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **6 000,0** |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Средства местного бюджета |  | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **6 000,0** |
| Консолидированные бюджеты поселений Корочанского района | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие (результат)**  **Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки ТОС, ставших победителями ежегодного районного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление»** | |  | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **600,0** |
| Бюджет муниципального района «Корочанский район» Белгородской области (всего), из них: | |  | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **600,0** |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Средства местного бюджета |  | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **600,0** |
| Консолидированные бюджеты поселений Корочанского района | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие (результат)**  **Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки ТОС, ставших победителями ежегодного тематического конкурса среди ТОС** | |  | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **600,0** |
| Бюджет муниципального района «Корочанский район» Белгородской области (всего), из них: | |  | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **600,0** |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Средства местного бюджета |  | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **600,0** |
| Консолидированные бюджеты поселений Корочанского района | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. План реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие общественного самоуправления

на территории муниципального района «Корочанский район» Белгородской области»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | | **Вид подтверждающего документа** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1. | Создание благоприятных условий для повышения устойчивого и динамичного развития общественного самоуправления на территории Корочанского района | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Публикация информации на официальных сайтах ОМСУ района и в социальных сетях» | X | Щетка Т.В. – заместитель руководителя аппарата администрации района – начальник отдела по организационно-контрольной работе, главы администраций городского и сельских поселений района | | X |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Информация опубликована» | 31.12.2025 | Щетка Т.В. – заместитель руководителя аппарата администрации района – начальник отдела по организационно-контрольной работе, главы администраций городского и сельских поселений района | | Скриншоты публикаций |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Регистрация ТОС в качестве юридического лица» | X | Щетка Т.В. – заместитель руководителя аппарата администрации района – начальник отдела по организационно-контрольной работе, главы администраций городского и сельских поселений района | | X |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Сбор и направление пакета документов в Управление Министерства юстиции  Российской Федерации по Белгородской области» | 01.09.2025 | Главы администраций городского и сельских поселений района | | Сопроводительное письмо в Управление Министерства юстиции Российской Федерации  по Белгородской области |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Получение свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации» | 31.12.2025 | Главы администраций городского и сельских поселений района | | Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Оказание финансовой поддержки ТОС» | Х | Щетка Т.В. – заместитель руководителя аппарата администрации района – начальник отдела по организационно-контрольной работе, главы администраций городского и сельских поселений района | | Х |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Проведение конкурса «Лучший проект ТОС» | 01.05.2025 | Щетка Т.В. – заместитель руководителя аппарата администрации района – начальник отдела по организационно-контрольной работе, главы администраций городского и сельских поселений района | | Распоряжение  об итогах конкурса |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Проведение ежегодного тематического конкурса среди ТОС» | 01.08.2025 | Щетка Т.В. – заместитель руководителя аппарата администрации района – начальник отдела по организационно-контрольной работе, главы администраций городского и сельских поселений района | | Распоряжение  об итогах конкурса |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка «Проведение конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» | 01.11.2025 | Щетка Т.В. – заместитель руководителя аппарата администрации района – начальник отдела по организационно-контрольной работе, главы администраций городского и сельских поселений района | | Распоряжение  об итогах конкурса |
| 2. | Вовлечение широких слоев населения в общественную жизнь городского и сельских поселений, активизация потенциала граждан в решении вопросов местного значения | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Активизация работы ТОС» | Х | Щетка Т.В. – заместитель руководителя аппарата администрации района – начальник отдела по организационно-контрольной работе, главы администраций городского и сельских поселений района | Х | |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка «Направление заявок от ТОС для участия в конкурсах» | 01.11.2025 | Щетка Т.В. – заместитель руководителя аппарата администрации района – начальник отдела по организационно-контрольной работе, главы администраций городского и сельских поселений района | Протоколы заседания конкурсных комиссий | |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Активизация работы уличных комитетов» | Х | Главы администраций городского и сельских поселений района | Х | |
| 2.2.К.1. | Контрольная точка «Проведение собраний уличных комитетов» | 01.11.2025 | Главы администраций городского и сельских поселений района | Протоколы собраний уличкомов | |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Активизация работы старост» | Х | Главы администраций городского и сельских поселений района | Х | |
| 2.3.К.1. | Контрольная точка «Участие в мероприятиях» | 01.11.2025 | Главы администраций городского и сельских поселений района | Отчетное письмо об участии  старост в мероприятиях | |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Активизация работы Советов МКД» | Х | Главы администраций городского и сельских поселений района | Х | |
| 2.4.К.1. | Контрольная точка «Проведение собраний» | 01.11.2025 | Главы администраций городского и сельских поселений района | Протоколы собраний Советов МКД | |

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей   
муниципальной программы Корочанского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименова-ние показателя** | **Ед. изм. (по ОКЕИ)** | **Определение показателя** | **Временные характеристики показателя** | **Алгоритм формирова-ния (формула) и методические пояснения к показателю** | **Базовые показатели (используе-мые в формуле)** | **Метод сбора информации, индекс формы отчетности** | **Пункт Федерального плана статистичес-ких работ** | **Ответствен-ный за сбор данных по показателю** | **Реквизи-ты акта (при наличии)** | **Срок предоставле-ния годовой отчетной информации** |
| 1. | **Цель № 1 Создание благоприятных условий для повышения устойчивого и динамичного развития общественного самоуправления на территории Корочанского района** | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Количество публикаций на официальных сайтах ОМСУ района и в социальных сетях | Ед. | Отражает количество публикаций на официальных сайтах ОМСУ района и в социальных сетях | годовой | - | - | Административ-ная информация | - | Администра-ция Корочанского района | - | В срок  до 15 марта года,  следующего за отчетным |
| 1.2. | Регистрация ТОС в качестве юридическо-го лица | Ед. | Отражает количество ТОС, зарегистрирован-ных в качестве юридических лиц | годовой | - | - | Административ-ная информация | - | Администра-ция Корочанского района | - | В срок  до 15 марта года,  следующего за отчетным |
| 1.2. | Оказание финансовой поддержки ТОС | Ед. | Отражает количество ТОС, получивших финансовую поддержку по результатам конкурсов | годовой | - | - | Административ-ная информация | - | Администра-ция Корочанского района | - | В срок  до 15 марта года,  следующего за отчетным |
| 2. | **Цель № 2 Вовлечение широких слоев населения в общественную жизнь городского и сельских поселений, активизация потенциала граждан в решении вопросов местного значения** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество активных ТОС | Ед. | Отражает количество заявок от ТОС, направленных для участия в конкурсах | годовой | - | - | Администрати-вная информация | - | Администра-ция Корочанского района | - | В срок  до 15 марта года,  следующего за отчетным |
| 2.2. | Количество активных уличных комитетов | Ед. | Отражает количество собраний уличных комитетов | годовой | - | - | Административ-ная информация | - | Администра-ция Корочанского района | - | В срок  до 15 марта года,  следующего за отчетным |
| 2.3. | Количество активных старост в сельских населенных пунктах | Ед. | Отражает количество мероприятий, проведенных с участием старост | годовой | - | - | Административ-ная информация | - | Администра-ция Корочанского района | - | В срок  до 15 марта года,  следующего за отчетным |
| 2.4 | Количество активных Советов МКД | Ед. | Отражает количество собраний Советов МКД | годовой | - | - | Административ-ная информация | - | Администра-ция Корочанского района | - | В срок  до 15 марта года,  следующего за отчетным |