# БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

#### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

##### «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Короча

###### 28 декабря 2024 г.                                                                                                                № 1188

Об утверждении муниципальной

программы «Обеспечение доступным

и комфортным жильём  жителей

Корочанского района»

В целях актуализации и повышения эффективности реализации государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 789-пп, администрация муниципального района «Корочанский район»          п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу Корочанского района «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Корочанского района» (далее - Программа, прилагается).

2. Директору МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» Кладиенко Е.А. обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» в информационно-коммуникационной сети общего пользования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Агаркову В.А.

Глава администрации

Корочанского района                                                                        Н.В. Нестеров

|  | - Приложение к постановлению администрации муниципального района «Корочанский район» от 28 декабря 2024 года № 1188 |
| --- | --- |

- Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем  жителей

Корочанского района»

- Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы Корочанского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Корочанского района»

  - Оценка текущего состояния жилищного строительства муниципального района «Корочанский район» Белгородской области

Общий вклад строительной отрасли в экономику с учетом смежных отраслей характеризуется в том числе показателями ввода жилья и наличия свободных земель в целях вовлечения их в оборот.

По итогам 2023 года объем ввода жилья составил 1 146,0 тыс. кв. метров, из них многоквартирные дома – 60,8 тыс. кв. метров, индивидуальное жилищное строительство – 344,5 тыс. кв. метров.

Одним из ключевых направлений развития Корочанского района является повышение качества жизни населения. В рамках данного направления улучшение жилищной обеспеченности населения занимает одно из основных мест.

Обеспеченность населения жильем по итогам 2023 года составила 
42,2 кв. метра на одного человека. Ввод жилья на одного человека в 2023 году составил 0,79 кв. метра. В области создана необходимая нормативная 
и законодательная база для успешной реализации мероприятий, направленных на развитие системы жилищного строительства.

Обеспечение жильем отдельных социальных категорий граждан на территории района осуществляется в рамках федерального проекта  «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации», реализуются также  мероприятия по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

По итогам 2023 года улучшили жилищные условия:

-   8 молодых семей (израсходовано 8 749,9 тыс. рублей).

- 9 детей-сирот обеспечены жилыми помещениями (израсходовано 25 659,4 тыс. рублей);

- 1 многодетная семья.

Положительное влияние на развитие жилищного строительства на территории района оказали законодательные и организационные меры по развитию конкуренции и снижению административных барьеров. Упрощены процедуры подготовки проектов планировки, разработки проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, выдачи разрешений на строительство, государственного строительного надзора.

Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» создает благоприятные условия социально-экономического развития Корочанского района и формирует основы солидарного общества.

Несмотря на достигнутые результаты, в районе сохраняется высокая потребность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных федеральным и региональным законодательством.

Район имеет все условия для дальнейшего развития жилищного строительства и сферы коммунальных услуг.

- 1.2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной политики в жилищной сфере являются обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения.

Реализация данных приоритетных направлений позволит Корочанскому району достичь следующих целей:

- Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья 
в эксплуатацию;

- Улучшение жилищных условий путем обеспечения доступным жильем отдельных категорий граждан. Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможности 
для приобретения (строительства) жилья с использованием ипотечного кредита, а также поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются 
в улучшении жилищных условий и не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья, в том числе молодых семей, а также отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

- Обеспечить инженерной инфраструктурой земельные участки, предназначенные для развития комфортного жилищного строительства на территории Корочанского района.

В результате реализации указанных приоритетных направлений 
к  2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной сферы.

Жилищная политика в районе направлена на создание условий для обеспечения всех категорий населения доступным, качественным и благоустроенным жильем.

В совокупности весь комплекс мероприятий муниципальной программы, направленный на повышение комфортности и доступности жилья, улучшение качества городской среды, формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства, обеспечит рост инвестиций и увеличение вклада отраслей строительства в валовой внутренний продукт.

Рост доли индивидуального жилья в общем объеме вводимого жилья обусловлен повышением его привлекательности для населения и упрощением административных процедур, связанных со строительством и постановкой на государственный кадастровый учет объектов индивидуального жилищного строительства.

Для достижения целевых показателей по вводу жилья национального проекта «Жилье и городская среда», а также в рамках формирования современного жилого фонда в регионе стоит задача перераспределения доли ввода жилья между многоквартирным и индивидуальным жильем в сторону развития сектора строительства многоквартирного жилья.

Рост ввода многоквартирного жилья необходим району, в том числе чтобы создать конкуренцию на рынке новых квартир и не допустить роста цен.

Увеличить темпы строительства и популярность многоквартирного жилья планируется за счет привлечения новых земельных участков, использования инфраструктурного бюджетного кредита для развития новых микрорайонов.

На сегодняшний день комплексное развитие территорий является одним из ключевых направлений градостроительного развития района. Применение механизма комплексного развития затрагивает все сферы общественной жизни, данный механизм направлен на обеспечение высокого качества жизни горожан, его сохранения и преумножения.

Высокое качество жизни подразумевает наличие комфортного жилья, доступность и разнообразие объектов торговли и услуг, отдыха, досуга, образования, здравоохранения, а также создание условий для физического благополучия горожан, их самореализации, саморазвития и продуктивного взаимодействия.

В результате реализации указанных приоритетных направлений к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной сферы.

- 1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Российской Федерации

Основными приоритетами государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородского области» (далее – Государственная программа) и муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Корочанского района» 
в жилищной сфере являются обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения.

Целями Государственной программы являются увеличение объема жилищного строительства и обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан.

В свою очередь Программа направлена на достижение цели создания благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию, улучшение жилищных условий путем обеспечения доступным жильем отдельных категорий граждан.

Достижение данных целей осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках:

- региональных проектов «Жилье», «Обеспечение жильем молодых семей», «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях», «Оказание финансовой поддержки 
в приобретении (строительстве) жилья», «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан».

- 1.4. Задачи муниципальной программы, определенные

в соответствии с национальными целями развития

Российской Федерации

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения, что в свою очередь способствует улучшению качества жизни граждан, проживающих на территории района.

Достижение  целей осуществляется путем решения следующих задач в рамках реализации муниципальной программы:

- создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования обновления застроенных территорий;

- создание условий для привлечения новых инвесторов для наращивания объемов строительства многоквартирного жилья;

- развитие незастроенных территорий путем проведения мероприятий по комплексному развитию;

- обеспечение доступности жилья для отдельных категорий граждан.

Для эффективного решения задач предусмотрены следующие мероприятия:

- совершенствование правового регулирования в сфере индивидуального жилищного строительства;

- расширение программы ипотечного кредитования строительства объектов индивидуального жилищного строительства;

- предоставление земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства с обязательством муниципальной регистрации прав 
на построенные на них жилые дома в установленный срок;

- формирование банка земельных участков с доступной инженерной 
и транспортной инфраструктурой;

- внедрение реестра типовых проектов для строительства индивидуальных жилых домов;

- создание условий для запуска массового строительства индивидуальных жилых домов;

- формирование механизма управления комплексами индивидуальных жилых домов.

Стратегическими целями являются:

- обеспечение доступности приобретения, строительства или аренды жилья;

- ввод около 1 998,72 тыс. кв. метров жилья (за период 2022 – 2030 годов), 
в том числе многоквартирных домов – не менее 25.0 тыс. кв. метров, индивидуальных жилых домов – не менее 1 623,2 тыс. кв. метров 
и формирование основы для дальнейшего развития жилищного строительства.

Вызовами являются:

- желание граждан улучшить жилищные условия, однако финансовые возможности и инструменты для приобретения жилья ограничены;

- несоответствие жилищных условий и городской инфраструктуры растущим запросам граждан относительно уровня комфорта, экологичности 
и безопасности жилья;

- неэффективное использование территорий, на которых возможно жилищное строительство;

- сложности с изъятием неэффективно используемых земельных участков, отсутствие свободных участков под застройку;

- высокий уровень цен на жилье.

Для решения предусмотрены следующие мероприятия:

- приоритетное применение механизмов комплексного развития территорий;

- осуществление эффективного территориального планирования 
и градостроительного зонирования в целях сбалансированного пространственного развития городских агломераций;

- обеспечение территорий под жилищное строительство необходимой социальной, коммунальной, транспортной и иной инфраструктурой;

- вовлечение в оборот земельных участков в объеме, необходимом 
для достижения планируемого объема жилищного строительства;

- развитие рынка ипотечного кредитования, в том числе за счет льготных ипотечных программ, направленных на поддержку отдельных категорий граждан (семьи с детьми, молодые профессионалы и др.);

- наращивание объемов строительства многоквартирного жилья;

- развитие индивидуального жилищного строительства;

- выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

Основными эффектами, ожидаемыми по итогам реализации мероприятий муниципальной программы, являются:

Социальные эффекты:

- улучшение жилищных условий граждан;

Экономические эффекты:

- повышение конкурентоспособности строительной отрасли за счет сокращения инвестиционно-строительного цикла, актуализации нормативов 
и технических требований, а также применения инновационных технологий.

Вместе с тем, реализация мероприятий муниципальной программы 
не только будет способствовать улучшению жилищных условий граждан, развитию строительной отрасли, но и окажет мультипликативный эффект 
на смежные секторы экономики и социальную сферу.

НестеровОсновные мероприятия

- Паспорт муниципальной программы Корочанского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Корочанского района»

1.Основные положения

| Куратор муниципальной программы Корочанского района |  | Агаркова Валентина Александровна – заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Корочанского района |  | Ткачев Денис Сергеевич – начальник управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |
| Период реализации муниципальной программы Корочанского района |  | 2025 – 2030 годы |  |
| Цели муниципальной программы Корочанского района |  | Цель 1. Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию |  |
|  |  | Цель 2. Улучшение жилищных условий путем обеспечения доступным жильем отдельных категорий граждан |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы Корочанского района |  | Направления (подпрограммы) не выделяются |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: |  | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
|  |  | Бюджет муниципального района «Корочанский район» Белгородской области (всего), из них: | 177 793,7 |
|  |  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 1976, 0 |
|  |  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 170360,4 |
|  |  | 3) Средства местного бюджета | 5 457,3 |
|  |  | Консолидированные бюджеты поселений Корочанского района |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |
|  |  | Объем налоговых расходов (справочно) |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / муниципальной программой Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Показатель 1 «Объем жилищного строительства» Показатель 2 «Количество семей, улучивших жилищные условия» |  |  |
| Связь с целями развития Белгородской области/ стратегическими приоритетами Белгородской области | Приоритет «Устойчивая технологически развитая экономика» («Обеспечить справедливые возможности и достойную жизнь в лучшем регионе России») Показатель «Увеличение объемов жилищного строительства»; Показатель «Увеличение жилищных условий граждан» |  |  |

2. Показатели муниципальной программы Корочанского района

| № п/п | Наименова ние показателя* |  | Уровень показа-теля | Признак возрас-тания/ убывания | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственные за достижение показателя | Связь с показате-лями нацио-нальных целей | Признак «Участие муниципального образова-ния Корочанс-кого района» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель 1. «Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Общий объем ввода жилья | МП | Прогрес-си- рующий | Млн кв. м. | 0,146 | 2023 | 0,149 | 0,151 | 0,152 | 0,154 | 0,155 | 0,157 | Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023 № 789-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации района | Обеспече-ние ввода жилья в эксплуата-цию | 1 городское поселение, 22 сельских поселений |
| 1.1.2. |  | Объем ввода многоквартирных жилых домов | МП | Прогресси- рующий | Млн кв. м. | 0,1162 | 2023 | 0,0262 | 0,0 243 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023 № 789-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации района | Обеспечение ввода жилья в эксплуата-цию | 1 городское поселение, 22 сельских поселений |
| 1.1.3. |  | Объем ввода жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками | МП | Прогресси- рующий | Млн кв. м. | 0,268 | 2023 | 0,1739 | 0,165 | 0,157 | 0,150 | 0,145 | 0,142 | Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023 № 789-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации района | Обеспече-ние ввода жилья в эксплуата-цию | 1 городское поселение, 22 сельских поселений |
| Цель 2. «Улучшение жилищных условий путем обеспечения доступным жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями | МП | Прогресси- рующий | Семей | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023 № 789-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации района | Улучше-ние жилищ-ных условий | 1 городское поселение, 22 сельских поселений |
| 2.2. |  | Предоставление жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | МП | Прогресси- рующий | Семей | 0 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023 № 789-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации района | Улучше-ние жилищ-ных условий | 1 городское поселение, 22 сельских поселений |
| 2.3. |  | Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) | МП | Прогресси рующий | Чело-век | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023 № 789-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации района | Улучше-ние жилищ-ных условий | 1 городское поселение, 22 сельских поселений |
| 2.4. |  | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещения ми | МП | Прогресси рующий | Семей | 9 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023 № 789-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации района | Улучше-ние жилищ-ных условий | 1 городское поселение, 22 сельских поселений |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показате-ля | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | aпp. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 . | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель 1. «Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общий объем ввода жилья | МП | Млн кв. метров | - | - | 0,0192 | - | - | 0,0764 |  | - | 0,1388 | - | - | 0,2001 |
| 1.2. | Объем ввода многоквартирных жилых домов | МП | Млн кв. метров | - | - | 0,062 | - | - | - | - | - | 0,0195 |  |  | 0,0262 |
| 1.3. | Объем ввода жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками | МП | Млн кв. метров | - | - | 0,013 | - | - | 0,063 | - | - | 0,118 | - | - | 0,1739 |
| 2. | Цель 2. «Улучшение жилищных условий путем обеспечения доступным жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями | МП | Семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 2.2. | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | МП | Семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2.3. | Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2.4. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | МП | Семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |

4. Структура муниципальной программы Корочанского района

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | з |  | 4 |
|  | Региональный проект «Жилье», входящий в национальный проект (Агаркова В.А. – куратор) |  |  |  |
| 1.1. | Ответственный за реализацию – управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации района | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |
|  | Задача «Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию» | Обеспечение ввода жилья на территории Корочанского района | Общий объем ввода жилья в эксплуатацию Объем ввода многоквартирных жилых домов Объем ввода жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками |  |
| 2. | Региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей», не входящий в национальные проекты (Агаркова В.А.– куратор) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации района | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |
| 2.1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» (Агаркова В.А.— куратор) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации района | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами |  |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» (Агаркова В.А.— куратор) |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации района | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |
| 4.1. | Задача «Оказание поддержки в приобретении жилых помещений в многоквартирном жилом доме и строительстве индивидуальных жилых домов» |  | Предоставлены субсидии участникам специальной военной операции на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов | Количество семей, улучшивших жилищные условия |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (Агаркова В.А. - куратор) |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации района |  | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |
| 5.1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  | Обеспечены жилыми помещениями дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа | Количество семей, улучшивших жилищные условия. |  |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы Корочанского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Корочанского района»

| № п/п | Наименование мероприятий (результата) и источники финансирования |  | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Вceгo |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Корочанского района» (всего), в том числе: |  |  | 48 354,2 | 68 010,3 | 61 429,2 |  |  |  | 177 793,7 |
|  | Бюджет муниципального района «Корочанский район» Белгородской области (всего), из них: |  |  | 48 354,2 | 68 010,3 | 61 429,2 |  |  |  | 177 793,7 |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  | 683,0 | 619,0 | 674,0 |  |  |  | 1976,0 |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  | 45 387,9 | 65 804,3 | 59 168,2 |  |  |  | 170360,4 |
|  | 3) Средства местного бюджета |  |  | 2 283,3 | 1587,0 | 1587,0 |  |  |  | 5 457,3 |
|  | Консолидированные бюджеты поселений Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Региональный проект «Жилье», входящий в национальный проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет муниципального района «Корочанский район» Белгородской области (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты поселений Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей», не входящий в национальные проекты |  | 7 664,3 | 7752, 2 | 7706,8 |  |  |  | 23 123,3 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Корочанский район» Белгородской области (всего), из них: |  | 7 664,3 | 7752, 2 | 7706,8 |  |  |  | 23 123,3 |
|  |  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 683,0 | 619,0 | 674,0 |  |  |  | 1976,0 |
|  |  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 5 394,3 | 5546,2 | 5 445,8 |  |  |  | 16 386,3 |
|  |  | 3) Средства местного бюджета |  | 1 587,0 | 1 587,0 | 1 587,0 |  |  |  | 4 761 |
|  |  | Консолидированные бюджеты поселений Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» |  | 13 926,0 | 29 369,9 | 40 726,3 |  |  |  | 84 022,2 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Корочанский район» |  | 13 926,0 | 29 369,9 | 40 726,3 |  |  |  | 84 022,2 |
|  |  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 13 229,7 | 29 369,9 | 40 726, 3 |  |  |  | 83 325,9 |
|  |  | 3) Средства местного бюджета |  | 696,3 | 0 | 0 |  |  |  | 696,3 |
|  |  | Консолидированные бюджеты поселений Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Комплекс процессных мероприятий «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» |  | 251,0 | 251,0 | 251,0 |  |  |  | 753,0 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Корочанский район» Белгородской области (всего), из них: |  | 251,0 | 251,0 | 251,0 |  |  |  | 753,0 |
|  |  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 251,0 | 251,0 | 251,0 |  |  |  | 753,0 |
|  |  | 3) Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» |  | 26 512,9 | 30 637,2 | 12 745,1 |  |  |  | 69 895,2 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Корочанский район» Белгородской области (всего), из них: |  | 26 512,9 | 30 637,2 | 12 745,1 |  |  |  | 69 895,2 |
|  |  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 26 512,9 | 30 637,2 | 12 745,1 |  |  |  | 69 895,2 |
|  |  | 3) Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированные бюджеты поселений Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Паспорт регионального проекта «Жилье», входящий в национальный проект

- Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | «Жилье» | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Агаркова В.А. | Заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Ткачев Д.С. | Начальник управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |
| Администратор регионального проекта | Шатурина И.М. | Главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи администрации района |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Шайдаров В.С. | Главный архитектор администрации района |  |  |
| Целевые группы |  | Население Корочанского района |  |  |
| Связь с региональными программами (комплексными программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Корочанского района | Государственная программа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области |  |  |
|  | Муниципальная программа Корочанского района | Обеспечение доступным в комфортным жильем жителей Корочанского района |  |  |

- Показатели регионального проекта 1

| п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по OКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Нарастающий итог | Признак «Участие муниципального образования Корочанского района» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l.1. | Общий объем ввода жилья в эксплуатацию | «МП» | Прогрессирующий | Млн кв. метров |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | в течение года | 1 городское поселение, 22 сельских поселений |
| 1.1.1. | Объем ввода многоквартирных жилых домов | «МП» | Прогрессирующий | Млн кв. метров |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | в течение года | 1 городское поселение, 22 сельских поселений |
| 1.1.2. | Объем ввода жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками | «МП» | Прогрессирующий | Млн кв. метров |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | в течение года | 1 городское поселение, 22 сельских поселений |

- Помесячный план достижения показателей регионального проекта 1 в 2025 году

| п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
|  | Задача «Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l.1. | Общий объем ввода жилья | «МП» | Млн кв. метров | - | - | 0,0192 | - | - | 0,0764 | - | - | 0,1388 | - | - | 0,2001 |
| 1.2. | Объем ввода многоквартирных жилых домов | «МП» | Млн кв. метров | - | - | 0,0062 | - | - | 0,0134 | - | - | 0,0195 | - | - | 0,0262 |
| 1.3. | Объем ввода жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками | «МП» | Млн кв. метров | - | - | 0,013 | - | - | 0,063 | - | - | 0,118 | - | - | 0,1739 |

- Мероприятия (результаты) регионального проекта 1

| № ° п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Едини ца измерения (по OKEИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятий (результата) параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия- (результата) | Уровень мероприя-тия (резуль-тата) | Признак «Участие Муниципаль-ного образования» | Связь с показателями государственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1. | «Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общий объем ввода жилья | Х | Млн. кв. метров | 0,3842 | 2023 | 0,2001 | 0,1893 | 0,182 | 0,175 | 0,17 | 0,167 | Утверждение документа | МП | да | Объем жилищного строительства Объем ввода в многоквартирных жилых домах Объем ввода жилья, построенного населением |

- Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Вceгo |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общий объем ввода жилья в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет муниципального района «Корочанский район» Белгородской области (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты поселений Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по региональному проекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | в том числе: Бюджет муниципального района «Корочанский район» Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Консолидированные бюджеты поселений Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренных на финансовое обеспечение    реализации регионального проекта 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вceгo на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | aпp. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общий объем ввода жилья в эксплуатацию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение

к паспорту регионального проекта «Жилье

План реализации регионального проекта 1

|  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) |  | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшест- венники | последова- тели |  |  |  | Единица нзмерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат «Обеспечен ввод жилья в эксплуатацию» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шайдаров В.С. главный архитектор администрации Корочанского района |  |  |  |  |  | Обеспечен ввод жилья в эксплуатацию |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Общий объем ввода жилья в эксплуатацию» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шайдаров В.С. главный архитектор администрации Корочанского района |  |  |  |  |  | отчет |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Общий объем ввода жилья в эксплуатацию» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольны-ми точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольны-ми точками отсутствует | Шайдаров В.С. главный архитектор администрации Корочанского района |  |  |  |  |  | отчет |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Общий объем ввода жилья в эксплуатацию» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шайдаров В.С. главный архитектор администрации Корочанского района |  |  |  |  |  | отчет |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Общий объем ввода жилья в эксплуатацию» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шайдаров В.С. главный архитектор администрации Корочанского района |  |  |  |  |  | отчет |

| № п/п | Наименование мероприятий (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансово-го обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по OKEИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.5. | Контрольная точка «Общий объем ввода жилья в эксплуатацию» в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шайдаров В.С. главный архитектор администрации Корочанского района |  |  |  |  | отчет |
| 1.1.6. | Контрольная точка «Общий объем ввода жилья в эксплуатацию» в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шайдаров В.С. главный архитектор администрации Корочанского района |  |  |  |  | отчет |

- 4. Паспорт регионального проекта «Обеспечение жильем молодых семей», не входящий в национальные проекты

(далее - региональный проект 2)

1.Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | «Обеспечение жильем молодых семей». |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Агаркова В.А. |  | Заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Ткачев Д.С. |  | Начальник управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  |
| Администратор регионального проекта | Шатурина И.М. |  | Главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи администрации Корочанского района |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | - |  | - |  |  |
| Целевые группы |  |  | Население Корочанского района |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Белгородского района | 1. | Государственная программа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области |  |  |
|  | 1.1. | Муниципальная программа Корочанского района | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Корочанского района |  |  |

- Показатели регионального проекта 2

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Нарастаю-щий итог | Признак «Участие муниципального образования Корочанского района» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  | 2 |  | 4 | 5 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями | «МП» | Прогрессирующий | Семей | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | в течение года | 1 городское поселение, 22 сельских поселений |

* значение показателя зависит от выделенного финансирования

- Помесячный план достижения показателей регионального проекта 2 в 2025 году

| п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями | МП | Семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |

- Мероприятия (результаты) регионального проекта 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприя тия (результата) | Уровень мероприя тия (результата) | Признак «Участие муниципаль-ного образования» | Связь с показателями региональ-ного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l.l. | Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями |  | Семей | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Социальные выплаты физическим лицам | МП | 1 городское поселение, 22 сельских поселений | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья |
| 1.2. | Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* значение показателя зависит от финансового обеспечения

- Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями |  | 7 664,3 | 7 752,2 | 7 706,8 |  |  |  | 23 123,3 |
|  | Бюджет муниципального района «Корочанский район» Белгородской области (всего), из них: |  | 7 664,3 | 7 752,2 | 7 706,8 |  |  |  | 23 123,3 |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 683,0 | 619,0 | 674,0 |  |  |  | 1 976,0 |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 5 394,3 | 5 546,2 | 5 445,8 |  |  |  | 16 386,3 |
|  | 3) Средства местного бюджета |  | 1 587,0 | 1 587,0 | 1 587,0 |  |  |  | 4 761,0 |
|  | Консолидированные бюджеты поселений Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по региональному проекту в том числе: |  |  | 7 664,3 | 7 752,2 | 7 706,8 |  |  |  | 23 123,3 |
| 1.1.1. | Бюджет муниципального района «Корочанский район» Белгородской области |  | 7 664,3 | 7 752,2 | 7 706,8 |  |  |  | 23 123,3 |
| 1.1.2. | Консолидированные бюджеты поселений Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2 в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вceгo на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение жильем молодых семей | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 664,3 | - | - | 7 664,3 |
| ИТОГО: |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 664,3 | - | - | 7 664,3 |

Приложение

к паспорту регионального проекта 
«Обеспечение жильем молодых семей»

План реализации регионального проекта 2

| № п/п | Наименование мероприятий (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии С ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат: «Обеспечение жильем молодых семей» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам н отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 48 |  | Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат): «Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам н отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 8 | 7 664,3 |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | 01.01.2025 | 28.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 8 | 7 664,3 | Свидетельство |

| п/п | Наименование мероприятий (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии С ФИАС) |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность объекта |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.09.2025 | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам н отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 8 | 7 664,3 | Платежное поручение |
| 1.1.4 | Мероприятие (результат): «Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам н отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 8 | 7 752,2 |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | 01.01.2026 | 28.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 8 | 7 752,2 | Свидетельство |
| 1.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.09.2026 | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 8 | 7 752,2 | Платежное поручение |
| 1.1.7 | Мероприятие (результат): «Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 8 | 7 706,8 |  |
| п/п | Наименование мероприятий (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии С ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.8 | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | 01.01.2027 | 28.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 8 | 7 706,8 | Свидетельство |
| 1.1.9. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.09.2027 | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 8 | 7 706,8 | Платежное поручение |
| 1.1.10. | Мероприятие (результат): «Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 8 |  |  |
| 1.1.11. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | 01.01.2028 | 28.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 8 |  | Свидетельство |
| 1.1.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.09.2028 | 30.09.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 8 |  | Платежное поручение |
| п/п | Наименование мероприятий (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии С ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.13. | Мероприятие (результат): «Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями» в 2029 году реализации | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 4 |  |  |
| 1.1.14. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | 01.01.2029 | 28.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 4 |  | Свидетельство |
| 1.1.15. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.09.2029 | 30.09.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 4 |  | Платежное поручение |
| 1.1.16. | Мероприятие (результат): «Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями» в 2030 году реализации | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 4 |  |  |
| 1.1.17. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | 01.01.2030 | 28.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 8 |  | Свидетельство |

| п/п | Наименование мероприятий (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии С ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.09.2030 | 30.09.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 8 |  | Платежное поручение |

6.Паспорт комплекса процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях»

(далее – комплекс процессных мероприятий 3)

- Основные положения

| Краткое наименование комплекса процессных мероприятий | «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Агаркова В.А. |  | Заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Ткачев В.С. |  | Начальник управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  |
| Администратор комплекса процессных мероприятий | Шатурина И.М. |  | Главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи администрации Корочанского района |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Бувалко И.В. |  | Заместитель главы администрации района – председатель комитета имущественных и земельных отношений |  |  |
| Целевые группы |  |  | Население Корочанского района |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Корочанского района | 1. | Государственная программа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области |  |  |
|  | 2. | Муниципальная программа Корочанского района | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Корочанского района |  |  |

- Показатели комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица намерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Нарастающий итог | Признак «Участие муниципального образования Корочанского района» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | «МП» | Прогрессирующий | Семей | 0 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | В течение года | 1 городское поселение, 22 сельских поселений |

- Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году

| п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | МП | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

- Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименованием структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприя-тия | Признак «Участие муниципаль-ного образования» | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами |  | Семей | 0 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Предостав-ление жилого помещения | МП | 1 городское поселение, 22 сельских поселений | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями |

- Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий  3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами |  | 13 926,0 | 29 369,9 | 40 726,3 |  |  |  | 84 022,2 |
|  | Бюджет муниципального района «Корочанский район» Белгородской области (всего), из них: |  | 13 926,0 | 29 369,9 | 40 726,3 |  |  |  | 84 022,2 |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 13 229,7 | 29 369,9 | 40 726,3 |  |  |  | 83 325,9 |
|  | 3) Средства местного бюджета |  | 696,3 | 0 | 0 |  |  |  | 696,3 |
|  | Консолидированные бюджеты поселений Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексу процессных мероприятий в том числе: |  |  | 13 926,0 | 29 369,9 | 40 726,3 |  |  |  | 84 022,2 |
| 1.1.1. | Бюджет муниципального района «Корочанский район» Белгородской области |  | 13 926,0 | 29 369,9 | 40 726,3 |  |  |  | 84 022,2 |
| 1.1.2. | Консолидированные бюджеты поселений Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году

|  | Наименование мероприятия (результат) | План нсполнения нарастающим нтогои (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вceгo на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | anp. | май | июнь | нюль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 926,0 |
| Итого: |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 13 926,0 |

Приложение

к паспорту регионального проекта

«Улучшение жилищных условий граждан,

состоящих на учете в качестве

нуждающихся в жилых помещениях

План реализации комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС | Мощности объекта |  |  | Объем финансового обеспечения | Вид документа характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Значение | всего |  |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1.. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат «Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей |  | 12 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей |  | 2 | 13 926,0 |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 01.01.2025 | 10 11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей |  | 2 | 13 926,0 | Постановление |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2025 | 20. 12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бувалко И.В. – заместитель главы администрации района – председатель комитета имущественных и земельных отношений |  | Семей |  | 2 | 13 926,0 | Заключение договора социального найма |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС | Мощности объекта |  |  | Объем финансового обеспечения | Вид документа характеристика мероприятия (результата) начало |
|  |  | начало | окончаниe | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  | всего |  |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 3 |  | 13 926,0 | Отчет |
| 1.1.5. | Мероприятие «Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 3 |  | 29 369,9 |  |
| 1.1.6. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 01.01.2026 | 10 11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 2 |  | 29 369,9 | Распоряжение |
| 1.1.7. | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2026 | 20. 12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бувалко И.В. – заместитель главы администрации района – председатель комитета имущественных и земельных отношений |  | Семей | 2 |  | 29 369,9 | Заключение договора социального найма |
| 1.1.8. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 2 |  | 29 369,9 | Отчет |
| п/п | Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС | Мощности объекта |  |  | Объем финансового обеспечения | Вид документа характеристика мероприятия (результата) |
|  |  | начало | окончаниe | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  | всего |  |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1.1.9. | Мероприятие «Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 2 |  | 40 726,3 |  |
| 1.1.10 | Контрольная точка «Документ утвержден» | 01.01.2027 | 10 11.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 2 |  | 40 726,3 | Распоряжение |
| 1.1.11 | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2027 | 20. 12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бувалко И.В. – заместитель главы администрации района – председатель комитета имущественных и земельных отношений |  | Семей | 2 |  | 40 726,3 | Заключение договора социального найма |
| 1.1.12 | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 3 |  | 40 726,3 | Отчет |
| 1.1.13. | Мероприятие «Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 2 |  | - |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС | Мощности объекта |  |  | Объем финансового обеспечения | Вид документа характеристика мероприятия (результата) |
|  |  | начало | окончаниe | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  | всего |  |
| 1.1.14 | Контрольная точка «Документ утвержден» | 01.01.2028 | 10 11.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 2 |  | - | Распоряжение |
| 1.1.15 | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2028 | 20. 12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бувалко И.В. – заместитель главы администрации района – председатель комитета имущественных и земельных отношений |  | Семей | 2 |  | - | Заключение договора социального найма |
| 1.1.16 | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 2 |  | - | Отчет |
| 1.1.17 | Мероприятие «Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами» в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 2 |  | - |  |
| 1.1.18 | Контрольная точка «Документ утвержден» | 01.01.2029 | 10 11.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 2 |  | - | Распоряжение |
| 1.1.19 | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2029 | 20. 12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бувалко И.В. – заместитель главы администрации района – председатель комитета имущественных и земельных отношений |  | Семей | 2 |  | - | Заключение договора социального найма |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС | Мощности объекта |  |  | Объем финансового обеспечения | Вид документа характеристика мероприятия (результата) |
|  |  | начало | окончаниe | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  | всего |  |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1.1.20 | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 2 |  | - | Отчет |
| 1.1.21. | Мероприятие «Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами» в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  | Семей | 2 |  | - |  |
| 1.1.22. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 01.01.2030 | 10 11.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи администрации Корочанского района |  | Семей | 2 |  | - | Распоряжение |
| 1.1.23. | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2030 | 20. 12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бувалко И.В. – заместитель главы администрации района – председатель комитета имущественных и земельных отношений |  | Семей | 2 |  | - | Заключение договора социального найма |
| 1.1.24. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи администрации Корочанского района |  | Семей | 2 |  | - | Отчет |

- 7. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» (далее - комплекс процессных мероприятий 4)

- Основные положения

| Краткое наименование комплекса процессных мероприятий | «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Агаркова В.А. |  | Заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Ткачев В.С. |  | Начальник управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  |
| Администратор комплекса процессных мероприятий | Шатурина И.М. |  | Главный специалист отдела координации строительства, транспорта, связи и ЖКХ управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Целевые группы |  |  | Население Корочанского района |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Корочанского района | 1. | Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области |  |  |
|  | 2. | Муниципальная программа Корочанского района | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Корочанского района |  |  |

- Показатели комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Признак возрастання / убывания | Единица измерения (по OKEИ) | Базовое значение |  | Период, гол |  |  |  |  |  | Нарастающий итог | Признак «Участие муниципального образования Корочанского района» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных кредитов и займов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество граждан, которым оказана государственная поддержка | «МП» | Прогрессирующий | Человек | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в течение года | 1 городское поселение, 22 сельских поселений |

- Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1. | Задача «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве)жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | Количество граждан, которым оказана государственная поддержка | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий  4

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименованием структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве)жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве)жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов |  | Человек | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплаты физическим лицам | МП | 1 городское поселение, 22 сельских поселения | Количество граждан, которым оказана государственная поддержка |

- Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий  4

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве)жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве)жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов |  | 251,0 | 251,0 | 251,0 |  |  |  | 753,0 |
|  | Бюджет муниципального района «Корочанский район» Белгородской области (всего), из них: |  | 251,0 | 251,0 | 251,0 |  |  |  | 753,0 |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 251,0 | 251,0 | 251,0 |  |  |  | 753,0 |
|  | 3) Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты поселений Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по региональному проекту в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Бюджет муниципального района «Корочанский район» Белгородской области |  | 251,0 | 251,0 | 251,0 |  |  |  | 753,0 |
| 1.1.2. | Консолидированные бюджеты поселений Корочанского района |  | 251,0 | 251,0 | 251,0 |  |  |  | 753,0 |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий  4 в 2025 году

|  | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вceгo на конец 2025 года тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве)жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве)жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251,0 | 251,0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к паспорту регионального проекта

«Оказание финансовой поддержки

в приобретении (строительстве) жилья»

Іlлан реализации комплекса процессных мероприятий  4

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата |  |  | Срок реализации |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС |  | Мощности объекта |  |  |  | Объем финансового обеспечения | Вид документа характеристика мероприятия (результата) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало |  | окончаниe |  | предшественники |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Значение |  | всего |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  |  |
| 1. | Задача «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве)жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов |  |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2030 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  |  |  | Человек |  |  |  | 251,0 | Отчет |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» в 2025 году |  |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  |  |  | Человек |  |  |  | 251,0 | Отчет |  |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Формирование заявки» |  |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  |  |  | Человек |  |  |  | 251,0 | Заявка |  |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  |  |  | Человек |  |  |  | 251,0 | Платежное поручение |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата | Срок реализации |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) |  | Мощности объекта |  |  |  | Объем финансового обеспечения |  |  | Вид документа характеристика мероприятия (результата) |  |
|  |  |  | начало |  | окончаниe |  | предшественники |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Значение |  | всего |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |
| 1.1.4. |  | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  | Человек |  |  |  | 251,0 |  |  | Отчет |  |
| 1.1.5. |  | Мероприятие (результат) «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» в 2026 году | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  | Человек |  |  |  | 251,0 |  |  | Отчет |  |
| 1.1.6. |  | Контрольная точка «Формирование заявки» | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  | Человек |  |  |  | 251,0 |  |  | Заявка |  |
| 1.1.7. |  | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  | Человек |  |  |  | 251,0 |  |  | Платежное поручение |  |
| 1.1.8. |  | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  | Человек |  |  |  | 251,0 |  |  | Отчет |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата | Срок реализации |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) |  | Мощности объекта |  |  |  | Объем финансового обеспечения |  |  | Вид документа характеристика мероприятия (результата) |  |
|  |  |  | начало |  | окончаниe |  | предшественники |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Значение |  | всего |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |
| 1.1.9. |  | Мероприятие (результат) «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» в 2027 году | 01.01.2027 |  | 31.12.2027 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  | Человек |  |  |  | 251,0 |  |  | Отчет |  |
| 1.1.10. |  | Контрольная точка «Формирование заявки» | 01.01.2027 |  | 31.12.2027 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  | Человек |  |  |  | 251,0 |  |  | Заявка |  |
| 1.1.11. |  | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2027 |  | 31.12.2027 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  | Человек |  |  |  | 251,0 |  |  | Платежное поручение |  |
| 1.1.12. |  | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2027 |  | 31.12.2027 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  | Человек |  |  |  | 251,0 |  |  | Отчет |  |
| 1.1.13. |  | Мероприятие (результат) «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» в 2028 году | 01.01.2028 |  | 31.12.2028 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  | Человек |  |  |  |  |  |  | Отчет |  |
| 1.1.14. |  | Контрольная точка «Формирование заявки» | 01.01.2028 |  | 31.12.2028 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  | Человек |  |  |  |  |  |  | Заявка |  |
| 1.1.15. |  | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2028 |  | 31.12.2028 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  | Человек |  |  |  |  |  |  | Платежное поручение |  |
| 1.1.16. |  | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2028 |  | 31.12.2028 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  | Человек |  |  |  |  |  |  | Отчет |  |
| 1.1.17. |  | Мероприятие (результат) «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» в 2029 году | 01.01.2029 |  | 31.12.2029 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  | Человек |  |  |  |  |  |  | Отчет |  |
| 1.1.18. |  | Контрольная точка «Формирование заявки» | 01.01.2029 |  | 31.12.2029 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  | Человек |  |  |  |  |  |  | Заявка |  |
| 1.1.19. |  | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2029 |  | 31.12.2029 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  | Человек |  |  |  |  |  |  | Платежное поручение |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата | Срок реализации |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС |  | Мощности объекта |  |  |  | Объем финансового обеспечения |  |  | Вид документа характеристика мероприятия (результата) |  |
|  |  |  | начало |  | окончаниe |  | предшественники |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Значение |  | всего |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |
| 1.1.20. |  | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2029 |  | 31.12.2029 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  | Человек |  |  |  |  |  |  | Отчет |  |
| 1.1.21. |  | Мероприятие (результат) «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» в 2030 году | 01.01.2030 |  | 31.12.2030 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  | Человек |  |  |  |  |  |  | Отчет |  |
| 1.1.22. |  | Контрольная точка «Формирование заявки» | 01.01.2030 |  | 31.12.2030 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  | Человек |  |  |  |  |  |  | Заявка |  |
| 1.1.23. |  | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2030 |  | 31.12.2030 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  | Человек |  |  |  |  |  |  | Платежное поручение |  |
| 1.1.24. |  | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2030 |  | 31.12.2030 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  | Человек |  |  |  |  |  |  | Отчет |  |

- Паспорт комплекса процессных мероприятий  «Реализация мер по обеспечению жильем

отдельных категорий граждан» (далее – комплекс процессных мероприятий  5)

- Общие положения

| Краткое наименование комплекса процессных мероприятий | «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Агаркова В.А. |  | Заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Ткачев В.С. |  | Начальник управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  |
| Администратор комплекса процессных мероприятий | Шатурина И.М. |  | Главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Бувалко И.В. |  | Заместитель главы администрации района – председатель комитета муниципальной собственности и земельных отношений администрации Корочанского района |  |  |
|  | Ткачева Е.В. |  | Начальник Управления социальной защиты населения администрации Корочанского района |  |  |
|  | Романенко С.В. |  | Начальник отдела муниципального заказа администрации Корочанского района |  |  |
| Целевые группы |  |  | Население Корочанского района |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Корочанского района | 1. | Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области |  |  |
|  | 2. | Муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Корочанского района |  |  |

- Показатели комплекса процессных мероприятий  5

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Нарастающий итог | Признак «Участие муниципального образования Корочанского района» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  | 2 |  | 3 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | МП | Прогрессирующий | Семей | 9 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | в течение года | 1 городское поселение, 22 сельских поселений |

- Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий  5 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица Измерения (по ОКЕИ) | Іlлановые значення по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | anp. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
|  | 2 | 3 | 4 |  |  | 7 | 8 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | МП | Семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименованием структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями |  | Семей | 9 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Выплаты физическим лицам | МП | 1 городское поселение, 22 сельских поселений | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечение родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями |

* показатель зависит от финансового обеспечения

5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий  5

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями |  | 26 512,9 | 30 637,2 | 12 745,1 |  |  |  | 69 895,2 |
|  | Бюджет муниципального района «Корочанский район» Белгородской области (всего), из них: |  | 26 512,9 | 30 637,2 | 12 745,1 |  |  |  | 69 895,2 |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 26 512,9 | 30 637,2 | 12 745,1 |  |  |  | 69 895,2 |
|  | 3) Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты поселений Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 26 512,9 | 30 637,2 | 12 745,1 |  |  |  | 69 895,2 |

6. Помесячный план исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий  5 в 2025 году

|  | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вceгo на конец 2025 года тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 512,9 | 26 512,9 |
| ИТОГО: |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 512,9 | 26 512,9 |

7. План реализации комплекса процессных мероприятий 5

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения , организации) | Вид подтверждающего документа по контрольным точкам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лица из их числа» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа» | X | Агаркова В.А. – заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа» в 2025 году | X | Агаркова В.А. – заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Х |
| 1.3 | Контрольная точка «Список детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа, претендующих на получение жилых помещений в 2025 году, направляется в Министерство социальной защиты населения» | 01.04.2025 | Ткачева Е.В. – начальник социальной защиты населения администрации Корочанского района | Список детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа, претендующих на получение жилых помещений в 2025 году |
| 1.4 | Контрольная точка «Контроль за строительством жилых помещений, площадью не менее 33 кв.м, для детей-сирот» | 30.10.2025 | Шатурина И.М. – главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации района | Фото жилого помещения |
| 1.5 | Контрольная точка «Процедура проведения торгов и заключение контрактов на приобретение жилых помещений» | 10.11.2025 | Романенко С.В. - начальник отдела муниципального заказа | Копия протокола |
| 1.6 | Контрольная точка «Распределение жилых помещений» | 10.12.2025 | Ткачева Е.В. – начальник социальной защиты населения администрации района | Постановление администрации Корочанского района |
| 1.7 | Контрольная точка «Заключение с детьми-сиротами договоров специализированного найма и заселение детей-сирот» | 25.12.2025 | Бувалко И.В. – заместитель главы администрации – председатель комитета муниципальной собственности и земельных отношений администрации района | Договор специализированного найма |