

**БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Короча**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«** | 28 | **»** | декабря |  | **2024** | **г.** |  | **№** | 1189 |

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды на территории Корочанского района»**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», постановлениями Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года № 371-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года», от 23 октября 2023 года № 591-пп «Об утверждении Перечня государственных программ Белгородской области», постановлениями администрации муниципального района «Корочанский район» от 6 июля 2024 года № 525 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Корочанского района», от 12 декабря 2024 года № 1122 «Об утверждении перечня муниципальных программ Корочанского района» администрация муниципального района «Корочанский район» **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды на территории Корочанского района» (далее – муниципальная программа, прилагается).

2. Комитету финансов и бюджетной политики администрации района (Мерзликина Л.С.) при формировании проекта районного бюджета на 2025-2027 годы ежегодно предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий муниципальной программы.

3. Директору МКУ «Административно-хозяйственный центр
 обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» Кладиенко Е.А. обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район»
в информационно-коммуникационной сети общего пользования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления АПК и воспроизводства окружающей среды – начальника отдела развития малых форм хозяйствования администрации района Сороколетова А.П.

**Глава администрации**

**Корочанского района Н.В. Нестеров**

|  |
| --- |
| **Утверждена****постановлением администрации муниципального района****«Корочанский район»****от 28 декабря 2024 года****№ 1189** |

**Муниципальная программа**

**Корочанского района Белгородской области**

**«Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды на территории Корочанского района»**

**1. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы Корочанского района Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды на территории Корочанского района**

**1. Оценка текущего состояния развития сельского хозяйства и охраны окружающей среды на территории Корочанского района**

Экологическая безопасность, охрана окружающей среды и рациональное природопользование – непременные условия устойчивого развития любого общества, открывающие перспективу перехода к новой системе общественных ценностей, где жизнь и здоровье человека являются абсолютным приоритетом. Невозможно быть здоровым и при этом жить в неблагоприятной окружающей среде. Наш долг перед поколениями – создать достойные условия для жизнедеятельности человека – от рождения и до глубокой старости.

Сегодня именно экологические требования определяют направления инновационного развития и модернизации экономических процессов нашего региона. В первую очередь это касается экологического законодательства, образования, культуры, развития гражданского общества.

Корочанский район – маловодный регион: реки, пруды и болота занимают 1% территории. Водный фонд состоит из поверхностных вод и запасов подземных вод. На территории нашего района расположены 6 рек, имеется водохранилище Корочанское (бассейн реки Короча), площадь водной глади 247 га, также имеется 48 родников, 97 прудов общей площадью – 881 га.

Большинство водных объектов на территории района представляют собой неглубокие пруды, берега которых заболачиваются и зарастают. Для улучшения ситуации по инициативе Губернатора Белгородской области Вячеслава Владимировича Гладкова с 2022 года на территории района реализуется программа «Наши реки».

Лесной фонд Корочанского района относится к защитным лесам, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций. Площадь лесов в районе составляет 10505 га.

Леса на территории района расположены неравномерно, большей частью представлены небольшими урочищами по оврагам, балкам, водоразделам, преимущественно представлены лиственными деревьями и кустарниками, имеется незначительная доля хвойных насаждений. Лесистость района составляет 7,3%. Основная лесообразующая порода в Корочанском районе – дуб черешчатый. Основное направление при ведении лесного хозяйства – сохранить существующие лесные насаждения на территории района и создать новые защитные насаждения на землях, не используемых для ведения сельского хозяйства, которые в дальнейшем могут быть переданы в лесной фонд РФ. С целью реализации задачи по созданию новых защитных насаждений с 2010 по 2020 годы на территории района реализовался областной проект «Зеленая столица». Задача проекта: создание более 5 тыс. га лесных насаждений на эрозионно-опасных участках, деградированных и малопродуктивных угодьях и водоохранных зонах водных объектов, что будет способствовать восстановлению почвенного плодородия, повышению эффективности мероприятий по борьбе с деградацией и опустыниванием земель.

Корочанский район активно включился в реализацию областного Проекта «Зеленая столица». Проект направлен, прежде всего, на достижение экологического равновесия и формирование здоровой среды обитания, повышение эстетического уровня благоустройства и ландшафтного дизайна населенных пунктов округа. Одной из основных составляющих направления «Озеленение и ландшафтное обустройство» является областная Программа «500 парков Белогорья». Проекты парковых зон разработаны исходя из социальных потребностей населения, исторических и ландшафтных особенностей обустраиваемой территории.

Особо охраняемые природные территории, являются одной из самых эффективных форм деятельности по сохранению исчезающих видов растений и животных на территории РФ. На территории Корочанского района насчитывается 8 особо охраняемых территорий, которые представлены государственными природными заказниками: «Белая гора», «Меловая гора», и памятниками природы: «Дуб долгожитель с. Кощеево», «Дуб долгожитель урочище Репное», «Ясный колодец», «Манахова криница», «Головной родник» с. Алексеевка, «Гольчин» родник с. Анновка.

В честь годовщины Победы 25 апреля 2015 года на территории Погореловского сельского поселения в рамках проекта «Лес Победы», был заложен геоглиф в виде надписи «70 ЛЕТ ПОБЕДЫ». Общая площадь участка составляет 2,5 га, основная порода – сосна.

Администрацией Корочанского района совместно с ОКУ «Корочанское лесничество», администрацией города Короча и администрацией Погореловского сельского поселения ведется постоянная работа по уходу за геоглифом. Проводятся регулярные агротехнические мероприятия, направленные на создание условий для 100% приживаемости сеянцев сосны.

Актуальная задача муниципальной программы - озеленение Корочанского района. Каждый элемент городской системы озеленения выполняет основополагающие функции для формирования комфортной среды проживания жителей Корочанского района. К таким функциям относятся: участие в организации территории и формировании архитектурно-художественного облика города, обеспечение рекреационных потребностей населения, защита от транспортного и других шумов, от выхлопных газов и пыли, регулирование температурно-влажностного, радиационного и ветрового режимов в пределах объекта и на прилегающих территориях, а также создает условия, способствующие продлению сроков жизнедеятельности самого насаждения.

Развитие Корочанского района, осуществление строительной и хозяйственной деятельности, расширение дорожного полотна основных улиц города, газификация территории существующей застройки и прокладка инженерных коммуникаций для новых застроек жилых микрорайонов, использование природных реагентов, приводит к сокращению озеленения.

Также по некоторым улицам района, вдоль улично-дорожной сети, абсолютно отсутствуют зеленые насаждения или требуют полной замены в связи с достижением предельного возраста и утратой эстетического вида. Это связано с прохождением под озелененной территорией нерационально заложенных инженерных коммуникаций. Отсутствует многоярусный защитный экран из древесно-кустарниковой и травянистой растительности, который способен обеспечивать комфортный микроклимат, снижать в жаркое время года температуру воздуха, регулировать влажность, поглощать загрязняющие воздух вещества, пыль, снижать уровень шума.

В настоящее время требуется наращивание площади озелененных территорий общего пользования, восстановление уличного озеленения. Существующее озеленение требует реализации современных декоративных и эстетических решений, создания устойчивой системы зеленых насаждений, усиления защитных функций.

Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» определяет экологическую безопасность как состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия субъектов, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность. Обеспечение экологической безопасности является одним из важных факторов реализации конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, а также необходимым условием повышение уровня и качества жизни населения. Высокое качество жизни и здоровья населения, а также устойчивое экономическое развитие Корочанского района могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо формировать и последовательно реализовывать единую политику в области экологии, направленную на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

Основная проблема – отсутствие комплексного подхода к решению вопроса размещения и утилизации отходов производства и потребления – приводит к увеличению числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, водоохранных зон поверхностных водоемов и атмосферного воздуха. Проблема обращения с твердыми коммунальными отходами является приоритетной. Отсутствие эффективной системы управления отходами, в частности, системы сбора, транспортирования, утилизации, обезвреживания, хранения и захоронения, ведет к их накоплению на территориях организаций, несанкционированных свалках. Совершенствование системы экологического образования, воспитания и информирования населения становится все более актуальной задачей. Конституцией Российской Федерации каждому гражданину гарантировано право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. В области экологии должны быть определены открытость экологической информации, участие гражданского общества, органов самоуправления и бизнеса в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны окружающей среды. При этом уровень экологической культуры и экологического образования в Корочанском районе остается сравнительно низким, что зачастую является причиной осуществления деятельности, негативно влияющей на состояние окружающей среды. Формирование экологической культуры населения, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. Для комплексного решения экологических проблем на территории Корочанского района с использованием программно-целевого метода возникла необходимость разработки муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды на территории Корочанского района». Муниципальная программа содержит комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере охраны, окружающей среды и обеспечения рационального природопользования на территории муниципального района. Реализация данных мероприятий будет способствовать оздоровлению экологической обстановки и обеспечению экологической безопасности, а также повышению уровня экологического образования и воспитания, экологической культуры населения. Выбор мероприятий муниципальной программы основан на анализе экологической ситуации в Корочанском районе.

**2. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации муниципальной программы Корочанского района Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды на территории Корочанского района»**

Приоритетами политики в сфере реализации Программы являются: комплексный подход к созданию благоприятных условий по обеспечению конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, создание благоприятных условий проживания населения, снижение риска заболеваний, обусловленных воздействием фактора загрязнения окружающей среды, сохранение возможности для здоровой и комфортной жизни будущих поколений. В соответствии с основными приоритетами, была сформулирована цель муниципальной программы - обеспечение экологического благополучия и экологической безопасности населения Корочанского района, рациональное использование природных ресурсов, снижение негативного влияния экологического фактора на здоровье населения, предотвращение загрязнения и восстановление природных комплексов, сохранение качества окружающей среды. Программа разработана для достижения следующих основных целей: обеспечение экологического благополучия и экологической безопасности населения Корочанского района, рациональное использование природных ресурсов, снижение негативного влияния экологического фактора на здоровье населения, предотвращение загрязнения и восстановление природных комплексов, сохранение качества окружающей среды. Программные мероприятия направлены на решение следующей задачи: - осуществление мер по охране природных ресурсов, как компонентов окружающей природной среды.

Целевым показателем рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности Корочанского района: доля ликвидированных несанкционированных свалок на территории района – 100 процентов.

В целях достижения указанного показателя на территории района будут проводиться «Дни защиты от экологической опасности». Продолжится работа в части экологического просвещения жителей, дошкольников, школьников и студентов, на постоянной основе организовываются тематические мероприятия и акции:

- экологические уроки, классные часы, внеклассные мероприятия: «Разделяй с нами», «Будущее без отходов», «Культура обращения с отходами», «Свобода от отходов», «Разделяем мусор сегодня - завтра живем на чистой планете», «Враг природы - это мусор!», «Мусор разделяй - природу сохраняй», «Это всем легко понять - мусор нужно разделять», «Экология и мусор», «Мусор - экологическая угроза»;

- экологические акции по сбору макулатуры, батареек, пластиковых бутылок и крышечек: «Хочешь изменить мир - начни с себя!», «Сдай батарейку - спаси планету», «Добрые крышечки», «Сортируем мусор - бережем природу!», «Очистим планету от мусора», «Планета чистая моя и все зависит от меня»;

- конкурсы, выставки творческих работ на тему обращения с ТКО: «Будущее без отходов», «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен», «Планету оберегай - раздельно мусор собирай!», «Мусору бой», «Чудеса из ненужных вещей»; .

- мастер-классы по использованию вторичного сырья при изготовлении поделок.

**3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации**

Приоритеты и цели государственной политики в водном и лесном хозяйствах Корочанского района, охране окружающей среды определены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 322 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 318 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 326 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды», распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 года № 1216-р «О стратегии развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года».

**4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы Корочанского района Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды на территории Корочанского района»**

Состав целевых индикаторов и показателей Программы сформирован с учетом возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач Программы. При формировании системы целевых индикаторов учтены требования к характеристике каждого показателя (адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость, своевременность и регулярность). Состав целевых индикаторов и показателей Программы увязан с задачей Программы, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность Программы на весь период ее реализации и структурировать с учетом минимизации количества. Показатели Программы характеризуют конечные экономические и общественно значимые результаты развития в области экологии. Состав показателей (индикаторов) Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности для характеристики достижения целей и решения задач Программы.

Достижение установленных целевых параметров Программы оценивается с использованием следующих показателей (индикаторов):

- количество ликвидированных свалок;

-ьколичество дезинфицированных и очищенных источников нецентрализованного водоснабжения;

- увеличение площади земельных участков, на которых выполнены работы по озеленению;

- сокращение численности безнадзорных животных.

Экологическая эффективность Программы выражается в снижении уровня загрязнения окружающей природной среды и предотвращении вредного воздействия на нее хозяйственной деятельности.

В рамках государственной программы Корочанского района «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды на территории Корочанского района» определены следующие задачи:

- устойчивое развитие экономики и общества при условии признания невозможности развития человеческого общества при деградации природы;

- предотвращение негативных экологических последствий в результате хозяйственной деятельности;

- приоритет жизнеобеспечивающих функций биосферы по отношению к прямому использованию ее ресурсов;

- обязательное сохранение и восстановление существующих природных систем;

- открытость экологической информации.

**2. Паспорт муниципальной программы Корочанского района**

**«Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды на территории Корочанского района»**

**2.1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Корочанского района | Заместитель главы администрации района по экономическому развитию, АПК и воспроизводству окружающей среды  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Белгородского района | Дубинина Елизавета Феоклитовна – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды администрации района  |
| Период реализации муниципальной программы Белгородского района | 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы Корочанского района | Цель № 1. Охрана окружающей среды на территории Корочанского района.Цель № 2. Сохранение и улучшение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Корочанского района. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы Корочанского района | Направление (подпрограмма) «Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов» Направление (подпрограмма) «Озеленение» Направление (подпрограмма) «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» Направление (подпрограмма) «Сохранение и улучшение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Корочанского района» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации,в том числе по источникам финансирования | Объем финансирования муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 36016,2 тыс. рублей.Объем финансирования муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет средств районного бюджета составит 33266,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2025 год – 5268,0 тыс. рублей (план); 2026 год – 5450,0 тыс. рублей (план);2027 год – 5637,0 тыс. рублей (план);2028 год – 5637,0 тыс. рублей (план);2029 год – 5637,0 тыс. рублей (план);2030 год – 5637,0 тыс. рублей (план).Финансирование муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет средств федерального бюджета не запланировано.Объем финансирования муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет средств областного бюджета составит 2750,2 тыс. рублей, в том числе по годам:2025 год – 630,8 тыс. рублей (план); 2026 год – 504,6 тыс. рублей (план);2027 год – 403,7 тыс. рублей (план);2028 год – 403,7 тыс. рублей (план);2029 год – 403,7 тыс. рублей (план);2030 год – 403,7 тыс. рублей (план).Финансирование муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет средств внебюджетных источников не запланировано. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Белгородской области | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни».Государственная программа Белгородской области «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды».Государственная программа Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области». |
| Связь с целями развития Корочанского района/ стратегическими приоритетами Корочанского района | Стратегическая цель: Снижение воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения и повышение уровня экологической безопасности на территории муниципального района «Корочанский район» Белгородской области, сокращение числа животных без владельцев.Целевые показатели развития муниципального района «Корочанский район» Белгородской области: а)ьувеличение количества источников нецентрализованного водоснабжения за счет осуществления мер по улучшению экологического состояния водных объектов;б) озеленение территории Корочанского района с целью улучшения состояния атмосферного воздуха;в)дувеличение доли рекультивированных несанкционированных объектов размещения отходов и свалок;г) сокращение числа животных без владельцев. |

**3. Показатели муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уро-вень пока-зателя)** | **Приз- нак возра-стания/убы-вания** | **Ед. изме-рения****(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения показателя по годам** | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Связь с показателями государственной программы Белгородской области** | **Признак «Участие муниципаль-ного района «Корочанс-кий район»** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значе- ние** | **год** | **2025 г.** | **2026 г.** | **2027 г.** | **2028 г.** | **2029 г.** | **2030 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| **Цель № 1 Охрана окружающей среды на территории Корочанского района** |
| 1.1 | Увеличение количества источников нецентрализованного водоснабжения за счет осуществления мер по улучшению экологического состояния водных объектов | МП | П | шт. | 0 | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 791-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды» | Управление АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отсутствует | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 791-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды» | Реализуется на уровне района |
| 1.2 | Озеленение территории Корочанского района с целью улучшения состояния атмосферного воздуха | МП | П | га. | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 791-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды» | Управление АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отсутствует | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 791-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды» | Реализуется на уровне района |
| 1.3 | Увеличение доли рекультивиро-ванных несанкциони-рованных объектов размещения отходов и свалок | МП | П | % | 0 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 791-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды» | Управление АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отсутствует | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 791-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды» | Реализуется на уровне района |
| Цель № 2. «Сохранение и улучшение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Корочанского района Белгородского района» |
| 2.1 | Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия предусмотрен-ные законодатель-ством | МП вне НП | П | шт. | 56 | 2023 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023 года № 751-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» | Управление АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отсутствует | Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023 года № 751-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» | Реализуется на уровне района |

**4. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Ед. изм.** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | **На конец****2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1.** | **Цель № 1 «Охрана окружающей среды на территории Корочанского района»** |
| 1.1 | Увеличение количества источников нецентрализованного водоснабжения за счет осуществления мер по улучшению экологического состояния водных объектов | МП | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 1.2 | Озеленение территории Корочанского района с целью улучшения состояния атмосферного воздуха | МП | га. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.3 | Увеличение доли рекультивированных несанкционированных объектов размещения отходов и свалок | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| **Цель № 2. «Сохранение и улучшение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Корочанского района»** |
| 2.3 | Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия, предусмотренные законодательством | МП вне НП | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |

**5. Структура муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь****с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1. Направление (подпрограмма) «Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов»** |
| **1.1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов» (куратор – Сороколетов А.П.)** |
| Ответственный за реализацию: управление АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Срок реализации: 2025 – 2030 гг. |
| 1.1.1. | Задача 1. Осуществление мероприятий по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | Реабилитация, сохранение и восстановление водных объектов на территории Корочанского района | Увеличение количества источников нецентрализованного водоснабжения за счет осуществления мер по улучшению экологического состояния водных объектов |
| **2. Направление (подпрограмма) «Озеленение»** |
| **2.1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории Корочанского района» (куратор – Сороколетов А.П.)** |
| Ответственный за реализацию: управление АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Срок реализации: 2025 – 2030 гг. |
| 2.1.1. | Задача 1. Осуществление мероприятий по озеленению территории Корочанского района. | Осуществлены работы по приобретению, посадке и содержанию зеленых насаждений на территории Корочанского района | Озеленение территории Корочанского района с целью улучшения состояния атмосферного воздуха |
| **3. Направление (подпрограмма)**  **«Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов»** |
| **3.1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Экологическое восстановление территорий, занятых несанкционированными свалками на территории Корочанского района» (куратор – Сороколетов А.П.)** |
| Ответственный за реализацию: управление АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района. | Срок реализации: 2025 – 2030 гг. |
| 3.1.1. | Задача 1. Проведение комплекса работ по экологическому восстановлению территорий, занятых несанкционированными свалками. | Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами. | Увеличение доли рекультивированных несанкционированных объектов размещения отходов и свалок |
| **Направление (подпрограмма) «Сохранение и улучшение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия****на территории Корочанского района Белгородской области»** |
| 4.1. | **Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий в отношении животных без владельцев****на территории Корочанского района» (куратор – Сороколетов А.П.)** |
| Ответственный за реализацию: управление АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Срок реализации: 2025 – 2030 гг. |
| 4.1.1. | Задача 1. К 2030 году проведены предусмотренные законодательством мероприятия в отношении не менее 95 животных без владельцев ежегодно. | К 2030 году проведены предусмотренные законодательством мероприятия в отношении не менее 95 животных без владельцев ежегодно:- по отлову, в том числе транспортировка и передача в приют для животных;- по содержанию в приютах;- по возврату потерявшихся животных их владельцам, а также поиску новых владельцев животным, поступившим в приюты;- по возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места обитания. | Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия, предусмотренные законодательством |

**6. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам,****тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды на территории Корочанского района» (всего), в том числе:** |  | **5898,8** | **5954,6** | **6040,7** | **6040,7** | **6040,7** | **6040,7** | **36016,2** |
| Бюджет муниципального района «Корочанский район Белгородской области (всего), из них: |  | **5898,8** | **5954,6** | **6040,7** | **6040,7** | **6040,7** | **6040,7** | **36016,2** |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 630,8 | 504,6 | 403,7 | 403,7 | 403,7 | 403,7 | 2750,2 |
| 3. | Средства местного бюджета |  | 5268 | 5450 | 5637 | 5637 | 5637 | 5637 | 33266,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Корочанского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Направление (подпрограмма) «Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов».** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов». |  | 2070 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 12470,0 |
| Бюджет муниципального района «Корочанский район» Белгородской области (всего), из них: |  | 2070 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 12470,0 |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Средства местного бюджета |  | 2070 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 12470,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Корочанского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Направление (подпрограмма) «Озеленение»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории Корочанского района» |  | 1698,0 | 1870,0 | 2057,0 | 2057,0 | 2057,0 | 2057,0 | 11796,0 |
| Бюджет муниципального района «Корочанский района Белгородской области» (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Средства местного бюджета |  | 1698,0 | 1870,0 | 2057,0 | 2057,0 | 2057,0 | 2057,0 | 11796,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Корочанского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Направление (подпрограмма) «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Экологическое восстановление территорий, занятых несанкционированными свалками на территории Корочанского района» |  | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 9000,0 |
| Бюджет муниципального района «Корочанский район» Белгородской области (всего), из них: |  | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 9000,0 |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Средства местного бюджета |  | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 9000,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Корочанского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Направление (подпрограмма) «Сохранение и улучшение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Корочанского района Корочанского района»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий в отношении животных без владельцев на территории Корочанского района» |  | 630,8 | 504,6 | 403,7 | 403,7 | 403,7 | 403,7 | 2750,2 |
| Бюджет муниципального района «Корочанский район» Белгородской области (всего), из них: |  | 630,8 | 504,6 | 403,7 | 403,7 | 403,7 | 403,7 | 2750,2 |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 630,8 | 504,6 | 403,7 | 403,7 | 403,7 | 403,7 | 2750,2 |
| 3. | Средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Корочанского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению**

**экологического состояния водных объектов»**

**(далее – комплекс процессных мероприятий 1)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | Заместитель главы администрации района по экономическому развитию, АПК и воспроизводству окружающей среды |
| Связь с муниципальной программой | «Комфортная и безопасная среда для жизни» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателя/****задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения****(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответственный за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов» |
| 1.1 | Доля источников нецентрализова-нного водоснабжения, на которых проведены работы по дезинфекции и очистки | П | МП | Шт. | 0 | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Управление АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района |

**3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Показатели комплекса процессных мероприятий** | **Уровень показателя** | **Единица измерения****(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | **На конец года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1. | Задача «Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов» |
| 1.1. | Доля источников нецентрализованного водоснабжения, на которых проведены работы по дезинфекции и очистки | МП | шт. | - | - | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 3 | - | 50 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения** **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата),****параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов» |
| 1.1 | Выполнены работы по дезинфекции и очистки объектов нецентрализованного водоснабжения | - | Единица | 0 | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Доля источников нецентрализованного водоснабжения, на которых проведены работы по дезинфекции и очистки |
| 1.1.1. | Проведена очистка источников нецентрализованного водоснабжения |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата) /****источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** |  |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов » (всего). В том числе:** |  | **2070** | **2080** | **2080** | **2080** | **2080** | **2080** | **12470** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | **2070** | **2080** | **2080** | **2080** | **2080** | **2080** | **12470** |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Задача, мероприятие (результат) /****контрольная точка** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель****(Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения, организации)** | **Вид подтверждающего документа по контрольным точкам** |
| **Начало** | **Окончание** |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Задача « Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов » |
| 1.1. | Мероприятие «Выполнены работы по дезинфекции и очистке источников нецентрализованного водоснабжения» в 2025 году | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ |
|  | **Задача, мероприятие (результат) /****контрольная точка** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель****(Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения, организации)** | **Вид подтверждающего документа по контрольным точкам** |
| **Начало** | **Окончание** |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1.2. | Мероприятие «Выполнены работы по дезинфекции и очистке источников нецентрализованного водоснабжения» в 2026 году | 01.01.2026г. | 31.12.2026г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ |
| 1.3. | Мероприятие «Выполнены работы по дезинфекции и очистке источников нецентрализованного водоснабжения» в 2027 году | 01.01.2027г. | 31.12.2027г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ |
| 1.4. | Мероприятие «Выполнены работы по дезинфекции и очистке источников нецентрализованного водоснабжения» в 2028 году | 01.01.2028г. | 31.12.2028г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ |
| 1.5. | Мероприятие «Выполнены работы по дезинфекции и очистке источников нецентрализованного водоснабжения» в 2029 году | 01.01.2029г. | 31.12.2029г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ |
| 1.6. | Мероприятие «Выполнены работы по дезинфекции и очистке источников нецентрализованного водоснабжения» в 2030 году | 01.01.2030г. | 31.12.2030г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Озеленение»**

**(далее – комплекс процессных мероприятий 2)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган  | Заместитель главы администрации района по экономическому развитию, АПК и воспроизводству окружающей среды  |
| Связь с муниципальной программой  | «Охрана окружающей среды на территории Корочанского района»» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения****(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответственный за достижение показателя** |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Озеленение» |
| 1.1. | Площадь озеленения | МП | П | Га | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района |

**3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2**

| **№ п/п** | **Показатели комплекса процессных мероприятий** | **Уровень показателя** | **Единица измерения****(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | **На конец года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1. | Задача «Озеленение» |
| 1.1. | Площадь озеленения | П | Га | - | - | 0,2 | 0,2- | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата),** **параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. | Мероприятие «Площадь озеленения» | Оказание услуг(выполнение работ) | Га | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Площадь высаженных культур |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата) /****источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** |  |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *Комплекс процессных мероприятий «Озеленение» (всего), в том числе:* |  | **1698** | **1870** | **2057** | **2057** | **2057** | **2057** | **11796** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие (результат) «Площадь высаженных растений», всего, в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 1698 | 1870 | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 | 11796 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий** **2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Задача, мероприятие (результат) /****контрольная точка** | **Сроки реализации** | **Сроки реализации** | **Вид подтверждающего документа по контрольным точкам** |
| **Начало** | **Окончание** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Озеленение» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнение работ по озеленению в 2025 году» | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отчет |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Подбор участка для высадки растений» | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Подбор растений для высадки» | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Письмо ОГСАУ «Лесопожарный центр» |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Высадка растений» | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Проведение мероприятий по уходу за растениями» | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ |
|  | **Задача, мероприятие (результат) /****контрольная точка** | **Сроки реализации** | **Сроки реализации** | **Вид подтверждающего документа по контрольным точкам** |
| **Начало** | **Окончание** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Выполнение работ по озеленению в 2026 году» | 01.01.2026г. | 31.12.2026г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отчет |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Подбор участка для высадки растений» | 01.01.2026г. | 31.12.2026г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) «Подбор растений для высадки» | 01.01.2026г. | 31.12.2026г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Письмо ОГСАУ «Лесопожарный центр» |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Высадка растений» | 01.01.2026г. | 31.12.2026г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ |
| 1.2.4. | Контрольная точка «Проведение мероприятий по уходу за растениями» | 01.01.2026г. | 31.12.2026г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Выполнение работ по озеленению в 2027 году» | 01.01.2027г. | 31.12.2027г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отчет |
|  | **Задача, мероприятие (результат) /****контрольная точка** | **Сроки реализации** | **Сроки реализации** | **Вид подтверждающего документа по контрольным точкам** |
| **Начало** | **Окончание** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат) «Подбор участка для высадки растений» | 01.01.2027г. | 31.12.2027г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ |
| 1.3.2 | Мероприятие (результат) «Подбор растений для высадки» | 01.01.2027г. | 31.12.2027г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Письмо ОГСАУ «Лесопожарный центр» |
| 1.3.3. | Контрольная точка «Высадка растений» | 01.01.2027г. | 31.12.2027г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ |
| 1.3.4. | Контрольная точка «Проведение мероприятий по уходу за растениями» | 01.01.2027г. | 31.12.2027г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Выполнение работ по озеленению в 2028 году» | 01.01.2028г. | 31.12.2028г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отчет |
| 1.4.1 | Мероприятие (результат) «Подбор участка для высадки растений» | 01.01.2028г. | 31.12.2028г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ |
|  | **Задача, мероприятие (результат) /****контрольная точка** | **Сроки реализации** | **Сроки реализации** | **Вид подтверждающего документа по контрольным точкам** |
| **Начало** | **Окончание** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4.2 | Мероприятие (результат) «Подбор растений для высадки» | 01.01.2028г. | 31.12.2028г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Письмо ОГСАУ «Лесопожарный центр» |
| 1.4.3. | Контрольная точка «Высадка растений» | 01.01.2028г. | 31.12.2028г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ |
| 1.4.4. | Контрольная точка «Проведение мероприятий по уходу за растениями» | 01.01.2028г. | 31.12.2028г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Выполнение работ по озеленению в 2028 году» | 01.01.2029г. | 31.12.2029г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отчет |
| 1.5.1 | Мероприятие (результат) «Подбор участка для высадки растений» | 01.01.2029г. | 31.12.2029г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ |
| 1.5.2 | Мероприятие (результат) «Подбор растений для высадки» | 01.01.2029г. | 31.12.2029г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Письмо ОГСАУ «Лесопожарный центр» |
|  | **Задача, мероприятие (результат) /****контрольная точка** | **Сроки реализации** | **Сроки реализации** | **Вид подтверждающего документа по контрольным точкам** |
| **Начало** | **Окончание** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.5.3. | Контрольная точка «Высадка растений» | 01.01.2029г. | 31.12.2029г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ |
| 1.5.4. | Контрольная точка «Проведение мероприятий по уходу за растениями» | 01.01.2029г. | 31.12.2029г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Выполнение работ по озеленению в 2028 году» | 01.01.2030г. | 31.12.2030г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отчет |
| 1.6.1 | Мероприятие (результат) «Подбор участка для высадки растений» | 01.01.2030г. | 31.12.2030г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ |
| 1.6.2 | Мероприятие (результат) «Подбор растений для высадки» | 01.01.2030г. | 31.12.2030г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Письмо ОГСАУ «Лесопожарный центр» |
| 1.6.3. | Контрольная точка «Высадка растений» | 01.01.2030г. | 31.12.2030г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ |
|  | **Задача, мероприятие (результат) /****контрольная точка** | **Сроки реализации** | **Сроки реализации** | **Вид подтверждающего документа по контрольным точкам** |
| **Начало** | **Окончание** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.6.4. | Контрольная точка «Проведение мероприятий по уходу за растениями» | 01.01.2030г. | 31.12.2030г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов»**

**(далее – комплекс процессных мероприятий 3)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган  | Заместитель главы администрации района по экономическому развитию, АПК и воспроизводству окружающей среды  |
| Связь с муниципальной программой  | «Охрана окружающей среды на территории Корочанского района»» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения****(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответственный за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» |
| 1.1. | Увеличение доли рекультивированных несанкционированных объектов размещения отходов и свалок | МП | П | % | 0 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района |

**3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3**

| **№ п/п** | **Показатели комплекса процессных мероприятий** | **Уровень показателя** | **Единица измерения****(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | **На конец года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1. | Задача «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» |
| 1.1. | Количество рекультивированных несанкционированных объектов размещения отходов и свалок | П | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата),****параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Количество рекультивированных несанкционированных объектов размещения отходов и свалок » | Оказание услуг(выполнение работ) | % | 0 | 2023 |  |  |  |  |  |  | «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата) /****источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | **Всего** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *Комплекс процессных мероприятий «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» (всего), в том числе:* |  | **1500** | **1500** | **1500** | **1500** | **1500** | **1500** | **9000** |
| **Наименование мероприятия (результата) /****источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | **Всего** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 9000 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие (результат) «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов», всего, в том числе:* |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 9000 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 9000 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Задача, мероприятие (результат) /****контрольная точка** | **Сроки реализации** | **Сроки реализации** | **Вид подтверждающего документа по контрольным точкам** |
| **Начало** | **Окончание** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» |
| 1.1. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов в 2025 году | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Х |
|  | **Задача, мероприятие (результат) /****контрольная точка** | **Сроки реализации** | **Сроки реализации** | **Вид подтверждающего документа по контрольным точкам** |
| **Начало** | **Окончание** |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Мониторинг мест несанкционированного размещения отходов» в 2025 году | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Фотоотчет |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Ликвидация несанкционированного размещения отходов» в 2025 году | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Установка средств наблюдения с целью предотвращения повторного образования несанкционированного места размещения отходов» в 2025 году | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ, фотоотчет |
| 1.1.4. | Размещение статей в СМИ о необходимости соблюдения природоохранного законодательства в 2025 году | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Х  |
| 1.2. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов в 2026 году | 01.01.2026г. | 31.12.2026г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Х |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Мониторинг мест несанкционированного размещения отходов» в 2026 году | 01.01.2026г. | 31.12.2026г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Фотоотчет |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) «Ликвидация несанкционированного размещения отходов» в 2026 году | 01.01.2026г. | 31.12.2026г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ |
|  | **Задача, мероприятие (результат) /****контрольная точка** | **Сроки реализации** | **Сроки реализации** | **Вид подтверждающего документа по контрольным точкам** |
| **Начало** | **Окончание** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2.4. | Размещение статей в СМИ о необходимости соблюдения природоохранного законодательства в 2026 году | 01.01.2026г. | 31.12.2026г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Х  |
| 1.3. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов в 2027 году | 01.01.2027г. | 31.12.2027г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Х |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат) «Мониторинг мест несанкционированного размещения отходов» в 2027 году | 01.01.2027г. | 31.12.2027г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Фотоотчет |
| 1.3.2. | Мероприятие (результат) «Ликвидация несанкционированного размещения отходов» в 2027 году | 01.01.2027г. | 31.12.2027г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ |
| 1.3.3. | Мероприятие (результат) «Установка средств наблюдения с целью предотвращения повторного образования несанкционированного места размещения отходов» в 2027 году | 01.01.2027г. | 31.12.2027г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ, фотоотчет |
| 1.3.4. | Размещение статей в СМИ о необходимости соблюдения природоохранного законодательства в 2027 году | 01.01.2027г. | 31.12.2027г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Х  |
| 1.4. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов в 2028 году | 01.01.2028г. | 31.12.2028г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Х |
|  | **Задача, мероприятие (результат) /****контрольная точка** | **Сроки реализации** | **Сроки реализации** | **Вид подтверждающего документа по контрольным точкам** |
| **Начало** | **Окончание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2.3. | Мероприятие (результат) «Установка средств наблюдения с целью предотвращения повторного образования несанкционированного места размещения отходов» в 2026 году | 01.01.2026г. | 31.12.2026г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ, фотоотчет |
| 1.4.1 | Мероприятие (результат) «Мониторинг мест несанкционированного размещения отходов» в 2028 году | 01.01.2028г. | 31.12.2028г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Фотоотчет |
| 1.4.2. | Мероприятие (результат) «Ликвидация несанкционированного размещения отходов» в 2028 году | 01.01.2028г. | 31.12.2028г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ |
| 1.4.3. | Мероприятие (результат) «Установка средств наблюдения с целью предотвращения повторного образования несанкционированного места размещения отходов» в 2028 году | 01.01.2028г. | 31.12.2028г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ, фотоотчет |
| 1.4.4. | Размещение статей в СМИ о необходимости соблюдения природоохранного законодательства в 2028 году | 01.01.2028г. | 31.12.2028г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Х  |
| 1.5. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов в 2029 году | 01.01.2029г. | 31.12.2029г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Х |
| 1.5.1 | Мероприятие (результат) «Мониторинг мест несанкционированного размещения отходов» в 2029 году | 01.01.2029г. | 31.12.2029г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Фотоотчет |
|  | **Задача, мероприятие (результат) /****контрольная точка** | **Сроки реализации** | **Сроки реализации** | **Вид подтверждающего документа по контрольным точкам** |
| **Начало** | **Окончание** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.5.2. | Мероприятие (результат) «Ликвидация несанкционированного размещения отходов» в 2029 году | 01.01.2029г. | 31.12.2029г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ |
| 1.5.3. | Мероприятие (результат) «Установка средств наблюдения с целью предотвращения повторного образования несанкционированного места размещения отходов» в 2029 году | 01.01.2029г. | 31.12.2029г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ, фотоотчет |
| 1.5.4. | Размещение статей в СМИ о необходимости соблюдения природоохранного законодательства в 2029 году | 01.01.2029г. | 31.12.2029г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Х  |
| 1.6. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов в 2030 году | 01.01.2030г. | 31.12.2030г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Х |
| 1.6.1 | Мероприятие (результат) «Мониторинг мест несанкционированного размещения отходов» в 2030 году | 01.01.2030г. | 31.12.2030г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Фотоотчет |
| 1.6.2. | Мероприятие (результат) «Ликвидация несанкционированного размещения отходов» в 2030 году | 01.01.2030г. | 31.12.2030г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ |
| 1.6.3. | Мероприятие (результат) «Установка средств наблюдения с целью предотвращения повторного образования несанкционированного места размещения отходов» в 2030 году. | 01.01.2030г. | 31.12.2030г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акт выполненных работ, фотоотчет |
|  | **Задача, мероприятие (результат) /****контрольная точка** | **Сроки реализации** | **Сроки реализации** | **Вид подтверждающего документа по контрольным точкам** |
| **Начало** | **Окончание** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.6.4. | Размещение статей в СМИ о необходимости соблюдения природоохранного законодательства в 2030 году | 01.01.2030г. | 31.12.2030г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Х  |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение деятельности, направленной на сохранение и улучшение эпизоотического,**

**ветеринарно-санитарного благополучия на территории Корочанского района»**

**(далее – комплекс процессных мероприятий 4)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган  | Заместитель главы администрации района по экономическому развитию, АПК и воспроизводству окружающей среды  |
| Связь с муниципальной программой  | «Комфортная и безопасная среда для жизни»» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателя/****задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения****(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответственный за достижение показателя** |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Сохранение и улучшение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального района» |
| 1.1. | Количество отловленных животных без владельцев | П | КПМ | Голов | 0 | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Управление АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района |

**3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4**

| **№ п/п** | **Показатели комплекса процессных мероприятий** | **Уровень показателя** | **Единица измерения****(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | **На конец года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1. | Задача «Сохранение и улучшение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории района» |
| 1.1. | Количество отловленных животных без владельцев в 2025 году  | КПМ | Голов | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 | 2 | 50 |
| 1.2. | Количество отловленных животных без владельцев в 2026 году  | КПМ | Голов | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 | 2 | 48 |
| 1.3. | Количество отловленных животных без владельцев в 2027 году  | КПМ | Голов | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 10 | 2 | 2 | 46 |
| 1.4. | Количество отловленных животных без владельцев в 2028 году  | КПМ | Голов | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 10 | 2 | 2 | 44 |
| 1.5. | Количество отловленных животных без владельцев в 2029 году  | КПМ | Голов | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 42 |
| 1.6. | Количество отловленных животных без владельцев в 2030 году  | КПМ | Голов | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | 40 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата),** **параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. | Мероприятие (результат)«Обеспечено количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия, предусмотренные законодательством» | Оказание услуг(выполнение работ) | Голов | 0 | 2023 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | Количествоживотныхбез владельцев,в отношении которыхпроведенымероприятия,предусмотренныезаконодательством |
| 1.1.1. | К 2031 году в отношении не менее 300 голов животных без владельцев проведены мероприятия в рамках реализации постановления Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 г. № 751-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области»:- по отлову, в том числе транспортировка и передача в приют для животных;- по содержанию в приютах;- по возврату потерявшихся животных их владельцам, а также поиску новых владельцев животным, поступившим в приюты;- по возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места обитания;- по размещению в приютах и содержанию в них животных, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания. |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата) /****источник финансового обеспечения** | **Код** **бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** |  |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| *Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности, направленной на сохранение и улучшение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального округа» (всего), в том числе:* |  | **630,8** | **504,6** | **403,7** | **403,7** | **403,7** | **403,7** | **2750,2** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 630,8 | 504,6 | 403,7 | 403,7 | 403,7 | 403,7 | 2750,2 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие (результат) «Количество заключенных контрактов на отлов животных без владельцев», всего, в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 630,8 | 504,6 | 403,7 | 403,7 | 403,7 | 403,7 | 2750,2 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Сроки реализации | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование органа исполнительной власти муниципального образования | Видподтверждающегодокумента |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Обеспечение деятельности, направленной на сохранение и улучшение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального округа» |
| 1.1. | Мероприятие (результат)«Обеспечено количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия, предусмотренные законодательством» | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | X |
| №п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Сроки реализации | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование органа исполнительной власти муниципального образования | Видподтверждающегодокумента |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат)«Обеспечено количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия, предусмотренные законодательством», в 2025 году реализации | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | X |
| К.1.1. | Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении субвенции из областного бюджета бюджету муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 01.01.25г. | 01.03.25г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Соглашение |
| К. 1.2. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг» | 01.01.25г. | 01.03.25г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Муниципальныйконтракт |
| К.1.3. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 1 квартале 2025 года» | 20.03.25г. | 01.04.25г | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К. 1.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 1 квартале 2025 года» | 01.04.25г. | 15.04.25г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отчет |
| К.1.5. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг во 2 квартале 2025 года» | 20.06.25г. | 01.07.25г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| №п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Сроки реализации | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование органа исполнительной власти муниципального образования | Видподтверждающегодокумента |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| К. 1.6. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 1 полугодие 2025 года» | 10.07.25г. | 15.07.25г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отчет |
| К. 1.7. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 3 квартале 2025 года» | 10.09.25г. | 01.10.25г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К. 1.8. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 9 месяцев 2025 года» | 10.10.25г. | 15.10.25г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отчет |
| К. 1.9. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 4 квартале 2025 года» | 10.12.25г. | 30.12.25г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат)«Обеспечено количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия, предусмотренные законодательством», в 2026 году реализации | 10.12.25г. | 30.12.25г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | X |
| К.2.1. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 2025 год» | 10.01.26г. | 15.01.26г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отчет |
| №п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Сроки реализации | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование органа исполнительной власти муниципального образования | Видподтверждающегодокумента |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| К.2.2. | Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении субвенции из областного бюджета бюджету муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 01.01.26г. | 01.03.26г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Соглашение |
| К.2.3. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг» | 01.01.26г. | 01.03.26г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Муниципальныйконтракт |
| К.2.4. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 1 квартале 2026 года» | 20.03.26г. | 01.04.26г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.2.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 1 квартале 2026 года» | 01.04.26г. | 15.04.26г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отчет |
| К.2.6. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг во 2 квартале 2026 года» | 20.06.26г. | 01.07.26г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.2.7. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 1 полугодие 2026 года» | 10.07.26г. | 15.07.26г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отчет |
| №п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Сроки реализации | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование органа исполнительной власти муниципального образования | Видподтверждающегодокумента |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| К.2.8. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 3 квартале 2026 года» | 10.09.26г. | 01.10.26г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.2.9. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 9 месяцев 2026 года» | 10.10.26г. | 15.10.26г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отчет |
| К.2.10. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 4 квартале 2026 года» | 10.12.26г. | 30.12.26г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат)«Обеспечено количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия, предусмотренные законодательством», в 2027 году реализации | 10.12.26г. | 30.12.26г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | X |
| К.3.1. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 2026 год» | 10.01.26г. | 15.01.26г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отчет |
| К.3.2. | Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении субвенции из областного бюджета бюджету муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 01.01.27г. | 01.03.27г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Соглашение |
| №п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Сроки реализации | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование органа исполнительной власти муниципального образования | Видподтверждающегодокумента |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| К.3.3. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг» | 01.01.27г. | 01.03.27г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Муниципальныйконтракт |
| К.3.4. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 1 квартале 2027 года» | 20.03.27г. | 01.04.27г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.3.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 1 квартале 2027 года» | 01.04.27г. | 15.04.27г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отчет |
| К.3.6. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг во 2 квартале 2027 года» | 20.06.27г. | 01.07.27г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.3.7. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 1 полугодие 2027 года» | 10.07.27г. | 15.07.27г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отчет |
| К.3.8. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 3 квартале 2027 года» | 10.09.27г. | 01.10.27г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| №п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Сроки реализации | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование органа исполнительной власти муниципального образования | Видподтверждающегодокумента |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| К.3.9. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 9 месяцев 2027 года» | 10.10.27г. | 15.10.27г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отчет |
| К.3.10. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 4 квартале 2027 года» | 10.12.27г. | 30.12.27г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат)«Обеспечено количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия, предусмотренные законодательством», в 2028 году реализации | 10.12.27г. | 31.12.27г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | X |
| К.4.1. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 2027 год» | 10.01.28г. | 15.01.28г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отчет |
| К.4.2. | Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении субвенции из областного бюджета бюджету муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 01.01.28г. | 01.03.28г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Соглашение |
| К.4.3. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг» | 01.01.28г. | 01.03.28г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Муниципальныйконтракт |
| №п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Сроки реализации | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование органа исполнительной власти муниципального образования | Видподтверждающегодокумента |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| К.4.4. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 1 квартале 2028 года» | 20.03.28г. | 01.04.28г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.4.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 1 квартале 2028 года» | 01.04.28г. | 15.04.28г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отчет |
| К.4.6. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг во 2 квартале 2028 года» | 20.06.28г. | 01.07.28г | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.4.7. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 1 полугодие 2028 года» | 10.07.28г. | 15.07.28г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отчет |
| К.4.8. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 3 квартале 2028 года» | 10.09.28г. | 01.10.28г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.4.9. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 9 месяцев 2028 года» | 10.10.28г. | 15.10.28г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отчет |
| №п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Сроки реализации | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование органа исполнительной власти муниципального образования | Видподтверждающегодокумента |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| К.4.10. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 4 квартале 2028 года» | 10.12.28г. | 30.12.28г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат)«Обеспечено количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия, предусмотренные законодательством», в 2029 году реализации | 10.12.28г. | 31.12.28г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | X |
| К.5.1. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 2028 год» | 10.01.29г. | 15.01.29г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отчет |
| К.5.2. | Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении субвенции из областного бюджета бюджету муниципального района «Корочанский район» Белгородской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 01.01.29г. | 01.03.29г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Соглашение |
| К.5.3. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг» | 01.01.29г. | 01.03.29г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Муниципальныйконтракт |
| №п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Сроки реализации | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование органа исполнительной власти муниципального образования | Видподтверждающегодокумента |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| К.5.4. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 1 квартале 2029 года» | 20.03.29г. | 01.04.29г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.5.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 1 квартале 2029 года» | 01.04.29г. | 15.04.29г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отчет |
| К.5.6. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг во 2 квартале 2029 года» | 20.06.29г. | 01.07.29г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.5.7. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 1 полугодие 2029 года» | 10.07.25г. | 15.07.25г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отчет |
| К.5.8. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 3 квартале 2029 года» | 10.09.29г. | 01.10.29г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.5.9. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 9 месяцев 2029 года» | 10.10.29г. | 15.10.29г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отчет |
| №п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Сроки реализации | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование органа исполнительной власти муниципального образования | Видподтверждающегодокумента |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| К.5.10. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 4 квартале 2029 года» | 10.12.29г. | 30.12.29г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат)«Обеспечено количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия, предусмотренные законодательством», в 2030 году реализации | 15.12.29г. | 31.12.29г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | X |
| К.6.1. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 2029 год» | 10.01.30г. | 15.01.30г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отчет |
| К.6.2. | Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении субвенции из областного бюджета бюджету муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 01.01.30г. | 01.03.30г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Соглашение |
| К.6.3. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг» | 01.01.30г. | 01.03.30.г | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Муниципальныйконтракт |
| К.6.4. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 1 квартале 2030 года» | 20.03.30г. | 01.04.30г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| №п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Сроки реализации | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование органа исполнительной власти муниципального образования | Видподтверждающегодокумента |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| К.6.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 1 квартале 2030 года» | 01.04.30г. | 15.04.30г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отчет |
| К.6.6. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг во 2 квартале 2030 года» | 20.06.30г. | 01.07.30г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.6.7. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 1 полугодие 2030 года» | 10.07.30г. | 15.07.30г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отчет |
| К.6.8. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 3 квартале 2030 года» | 10.09.30г. | 01.10.30г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.6.9. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 9 месяцев 2030 года» | 10.10.30г. | 15.10.30г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отчет |
| К.6.10. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 4 квартале 2030 года» | 10.12.30г. | 30.12.30г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| №п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Сроки реализации | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование органа исполнительной власти муниципального образования | Видподтверждающегодокумента |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| К.6.11. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 2030 год» | 10.01.31г. | 15.01.31г. | Дубинина Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды администрации Корочанского района | Отчет |

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе**

**Корочанского района**

**«Охрана окружающей среды»**

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета показателя

муниципальной программы (комплексной программы)

Корочанского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения****(по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Определение показателя** | **Временные характерис-тики показателя** | **Алгоритм формирова-ния (формула) и методологи-ческие пояснения к показателю** | **Базовые показатели (используемые в формуле)** | **Метод сбора информации, индекс формы отчетности** | **Пункт Федераль-ного плана статисти-ческих работ** | **Ответствен-ный за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта (при наличии)** | **Срок представления годовой отчетной информации** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшениюэкологического состояния водных объектов | шт. | Определяется как количество дезинфицирован-ных и очищенных источников нецентрализован-ного водоснабжения на территории Корочанского района | Показатель за период | А, где:А - количество дезинфици-рованных и очищенных источников нецентрали-зованного водоснабже-ния на территории Корочанского района | Количество дезинфицирова-нных и очищенных источников нецентрализова-нного водоснабжения на территории Корочанского района | Периодичес-кая отчетность |  | Управление АПК и воспроизвод-ства окружающей среды |  | Январь года, следующего за отчетным |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения****(по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Определение показателя** | **Временные характерис-тики показателя** | **Алгоритм формирова-ния (формула) и методологи-ческие пояснения к показателю** | **Базовые показатели (используемые в формуле)** | **Метод сбора информации, индекс формы отчетности** | **Пункт Федераль-ного плана статисти-ческих работ** | **Ответственный за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта (при наличии)** | **Срок представления годовой отчетной информации** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2. | Озеленение | га | Определяется как площадь высаженных культур на территории Корочанского района | Показатель за период | О, где:О - площадь высаженных культур на территории Корочанского района | Площадь высаженных культур на территории Корочанского района | Периодичес-кая отчетность |  | Управление АПК и воспроизво-дства окружающей среды |  | Январь года, следующего за отчетным |
| 3. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | % | Определяется как процент количества ликвидированных несанкциониро-ванных свалок на территории Корочанского района, к общему количеству выявленных | Показатель за период | С=Субр.\*100/Собщ., где:С - количество ликвидирова-нных несанкциони-рованных свалок,Субр. –количество убранных свалок,Собщ. – общее количество несанкционированных салок выявленных за год | Количество ликвидирован-ных несанкциониро-ванных свалок на территории Корочанского района | Периодичес-кая отчетность |  | Управление АПК и воспроизво-дства окружающей среды |  | Январь года, следующего за отчетным |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения****(по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Определение показателя** | **Временные характерис-тики показателя** | **Алгоритм формирова-ния (формула) и методологи-ческие пояснения к показателю** | **Базовые показатели (используемые в формуле)** | **Метод сбора информации, индекс формы отчетности** | **Пункт Федераль-ного плана статисти-ческих работ** | **Ответственный за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта (при наличии)** | **Срок представления годовой отчетной информации** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4. | Обеспечение деятельности, направленной на сохранение и улучшение эпизоотического,ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального района | Ед. | Регрессирующий | Показатель за период | Количество животных без владельцев за год (КЖ) рассчитывается как сумма количества животных за 1-й квартал (КЖ1), 2-й квартал (КЖ2), 3-й квартал (ЮК3), 4-й квартал (КЖ-4) КЖ = КЖ1+ КЖ2+КЖ3+КЖ4 |  | Периодичес-кая отчетность |  | Управление АПК и воспроизво-дства окружающей среды |  | Январь года, следующего за отчетным |

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

проекта постановления администрации

муниципального района «Корочанский район»

**«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды на территории Корочанского района»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подготовлено:**Начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды  |  | Е.Ф. Дубинина |
| **Согласовано:**Начальник управления АПК и воспроизводства окружающей среды – начальник отдела развития малых форм хозяйствования  |  | А.П. Сороколетов |
| Первый заместитель главы администрации района – председатель комитета финансов и бюджетной политики |  | Л.С. Мерзликина |
| Начальник отдела экономического развития, поддержки малого предпринимательства и ЗПП комитета экономического развития |  | Н.А. Свиридова |
| Начальник юридического отдела |  | Н.А. Овчинникова  |
| Начальника отдела делопроизводства и документооборота |  | С.А. Скачкова |

Лист согласования оформила:

Дубинина Елизавета Феоклитовна, тел. 5-64-80

(Подпись, фамилия, имя, отчество, рабочий телефон)