

**БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Короча**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«** | 28 | **»** | декабря |  | **2024** | **г.** |  | **№** | 1220 |

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**в Корочанском районе»**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года № 786 «О системе управления государственными
програм­мами Российской Федерации», постановлениями Правительства
Белгородской области от 11 июля 2023 года № 371-пп «Об утверждении
Стратегии соци­ально-экономического развития Белгородской области на
период до 2030 года», от 23 октября 2023 года № 591-пп «Об утверждении Перечня государственных программ Белгородской области», от 28 декабря
2023 года № 815-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» и постановлениями администрации муниципального района «Корочанский район» от 6 июля 2024 года № 525
«Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Корочанского района», от 12 декабря 2024 года № 1122
«Об утверждении перечня муниципальных программ Корочанского района» администрация муниципального района «Корочанский район»
**п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить муниципальную программу Корочанского района «Формирование современной городской среды на территории Корочанского района» (далее - Программа, прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Корочанский район» от 29 марта 2024 года № 206 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Корочанском районе» с 1 января 2025 года.

3. Директору МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» Кладиенко Е.А. обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» в информационно-коммуникационной сети общего пользования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Агаркову В.А.

**Глава администрации**

**Корочанского района Н.В. Нестеров**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение****к постановлению администрации муниципального района «Корочанский район»**  **от 28 декабря 2024 года № 1220** |

**Муниципальная программа Корочанского района**

**Белгородской области «Формирование современной городской среды
на территории Корочанского района»**

**(далее – муниципальная программа)**

**I. Стратегические приоритеты муниципальной программы**

**1.1. Оценка текущего состояния социально-экономического развития Корочанского района Белгородской области**

По состоянию на 1 января 2023 года общая численность населения, проживающего на территории Корочанского района, составляет 252,32900 тыс. жителей. В состав района входят 22 сельских поселений и 1 городское.

В состав Корочанского района входит 23 поселения, из них 1 городское и 22 сельских, в состав которых входит 124 населённых пункта.

В 1 городском и 14 сельских поселениях численность населения превышает 1000 человек.

На территории Корочанского района расположен 109 многоквартирных домов, 56 дворовых территорий, общей площадью 223,06 тыс.кв. метра, 68 общественных территорий, общей площадью 659,2 тыс. кв. метра.

Доля благоустроенных дворовых территорий Корочанского района составляет 60,7 % от общего количества дворов.

Доля благоустроенных общественных территорий Корочанского района составляет 73,5 % от общего количества.

Потребность в благоустройстве территорий Корочанского района Белгородской области обусловлена износом объектов благоустройства их составляющих в результате длительной эксплуатации, а также в связи с обеспечением возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения.

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении дворовых и общественных территорий в муниципальную программу утверждается муниципальным нормативным правовым актом администрации Корочанского района.

Одним из главных приоритетов развития территории является создание благоприятной среды для проживания и отдыха населения.

Современный гражданин воспринимает всю территорию как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости.

Развитие сети улиц с усовершенствованными покрытиями, увеличение интенсивности транспортного движения, рост жилищного строительства, повышение уровня жизни населения города требуют повышения оперативности и качества выполнения работ и оказания услуг по ремонту и содержанию территории города.

Актуальность муниципальной программы и необходимость ее реализации на территории Корочанского района обусловлены тем, что большинство жилых домов введены в эксплуатацию в 1960 - 1970 годах и ремонт асфальтового покрытия дворов и дворовых проездов проводился в недостаточном объеме.

Кроме того, за последнее десятилетие резко выросло количество личного автотранспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. Отсутствие специально обустроенной стоянки для автомобилей приводит к их хаотичной парковке.

Такое состояние сферы благоустройства города обусловлено, в первую очередь, отсутствием комплексного подхода к решению проблемы формирования благоприятной, комфортной среды для проживания граждан.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования позволит поддерживать их в удовлетворительном состоянии, повысит уровень благоустройства, обеспечит здоровые условия проживания и отдыха горожан.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной программы, которая позволит благоустроить облик Корочанского, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей города.

Успешная реализация в городе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» позволит повысить уровень благоустройства территории города и улучшить качество жизни населения, а участие граждан и заинтересованных организаций города во всех этапах проведения благоустройства гарантирует заинтересованным лицам полноту и достоверность полученной информации, а также прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления.

Общественные пространства играют огромную роль в жизни всех без исключения населенных пунктов. Именно эти зоны, в первую очередь, формируют комфортную среду, ее привлекательность для людей.

Благоустроенной считается дворовая территория, имеющая освещение, малые архитектурные формы (лавочки и урны), дворовые проезды в нормативном состоянии, а также не менее одного расположенного в зоне пешеходной доступности оборудованного места для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.). Пешеходная доступность предполагает расстояние, преодолеваемое пешком, например, не более чем за 15 минут, что эквивалентно протяженности не более 1000 метров, таким образом, территория считается благоустроенной, если в радиусе 1000 м находится оборудованное место для проведения досуга и отдыха разными группами населения.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение организационных и экономических условий, архитектурного облика, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей
по благоустройству дворовых, общественных и иных территорий Корочанского района Белгородской области, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых проектах и созданной инфраструктуре.

В рамках реализации муниципальной программы под общественными территориями понимаются территории муниципальных образований района соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, мест массового отдыха, общественные территории, иных территорий).

Под дворовой территорией понимается совокупность мероприятий, направленных на качественное преобразование инфраструктуры города посредством внедрения в ее деятельность цифровых технологий и платформенных решений, инновационных инженерных разработок, организационно-методических подходов и правовых моделей с целью создания комфортных условий проживания населения.

Под цифровизацией городского хозяйства понимается совокупность мероприятий, направленных на качественное преобразование инфраструктуры населенного пункта посредством внедрения в ее деятельность цифровых технологий и платформенных решений, инновационных инженерных разработок, организационно-методических подходов и правовых моделей с целью создания комфортных условий проживания населения.

Под платформой по голосованию за объекты благоустройства понимается информационная система, предназначенная для проведения голосования граждан
в возрасте от 14 лет по отбору территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», согласованная с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает ремонт дворовых проездов, тротуаров, подходов к подъездам, отмостки многоквартирных домов, являющейся частью транзитного пути (тротуара), а также подпорных стен; обеспечение освещения дворовых территорий; установку скамеек
и урн; обустройство травмобезопасного покрытия детских игровых и (или) спортивных площадок; оборудование детских площадок (не более 10 элементов), ремонт и (или) обустройство хозяйственных площадок, установка ограждений (высотой не более 0,7 м); ремонт существующих автомобильных парковок; ремонт
и восстановление озеленения; ремонт и (или) устройство системы водоотведения
у подъездов многоквартирных домов.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает оборудование детских игровых площадок (более 10 элементов), в том числе игровых комплексов; оборудование спортивных площадок; создание автомобильных парковок; озеленение территорий (высадка деревьев, кустарников); ремонт лестниц и пешеходных мостиков; установку систем видеонаблюдения; установку ограждений; иные виды работ в случае принятия такого решения заинтересованными лицами.

Мероприятия по цифровизации городского хозяйства включают:

а) создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин», предусмотренной базовыми
и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт «Умный город»), обеспечивающей реализацию следующих функций:

- сервис по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий
в сфере городского хозяйства, в том числе в рамках реализации государственной программы;

- дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений
и своевременности направления ответов на них;

- дистанционное обращение граждан с частной инициативой в сфере городского хозяйства, городского управления и развития, соблюдение регламента рассмотрения частных инициатив, контроль направления ответа о поддержке либо невозможности реализации предлагаемой инициативы;

- публичное размещение планов администраций поселений района
по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным муниципальным проектам иным вопросам, затрагивающим интересы жителей
с обеспечением беспрепятственной возможности внесения гражданами замечаний
и предложений;

- синхронизация деятельности муниципальных служб, обеспечивающих обслуживание критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения муниципального образования, автоматизацию процессов выполнения заявок
и контроль за их исполнением;

- отображение на карте муниципального образования информации
по проведению ремонтных работ на инженерных сетях, участках дорожной сети, изменению маршрутов транспортного сообщения и по отключениям предоставления коммунальных услуг;

б) энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную
и художественную подсветку зданий, с использованием механизмов государственно-частного партнерства;

в) проведение инвентаризации общественных территорий с использованием цифровых приложений и формирование электронного паспорта общественных территорий;

г) создание комплексных систем обеспечения и онлайн-мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения,
с использованием систем видеоаналитики в общественных и дворовых территориях,
в том числе интегрированных в системы контроля и управления доступа в здания;

д) интеграцию цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин» с федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) в целях передачи на единый портал сведений о сообщениях, обращениях граждан и юридических лиц, о ходе
и результатах рассмотрения таких сообщений, обращений;

е) создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники, предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт «Умный город»), обеспечивающей реализацию следующих функций:

- автоматический контроль за передвижением и работой коммунальной техники с использованием систем навигации и (или) фото-, видеофиксации;

- контроль за эффективностью использования коммунальной техники (расчет логистических маршрутов), а также за несанкционированным отклонением такой техники от маршрута;

- единая система агрегации заявок на ремонт коммунальной техники для подрядчиков, осуществляющих ремонт и обслуживание такой техники.

**1.2. Приоритеты и цели государственной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены следующими нормативными правовыми актами:

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года
и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309);

- Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года
№ 2765-р;

- Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (далее – Государственная программа);

- Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года
№ 815-пп (далее – Программа);

- Стратегия социально-экономического развития Белгородской области
на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года № 371-пп (нужно будет внести номер своей Стратегии);

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в Стратегии социально-экономического развития Корочанского района на долгосрочный период до 2025 года.

Основными приоритетами государственной политики являются в том числе формирование комфортной среды, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий Корочанского района.

Реализация государственной политики в сфере реализации муниципальной программы будет способствовать достижению одной из целей Программы – повышение к 2030 году качества городской среды территорий муниципальных образований на территории Белгородской области к уровню 2019 года
на 40 процентов. Что в свою очередь обеспечит условия для достижения одной
из целей Государственной программы – повышение в полтора раза комфортности городской среды к 2030 году.

Указанная цель Государственной программы соответствует показателю национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной Указом № 309, которая включает следующий целевой показатель:

- благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
к 2030 году.

Достижение национальной цели осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

Основной задачей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» является создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды, а общественно значимым результатом является повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств.

Реализация мероприятий муниципальной программы оказывает влияние
на социально-экономическое развитие Корочанского района Белгородской области. В целях достижения показателей социально-экономического развития в рамках муниципальной программы реализуются в том числе мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, площади, парки и др.)
и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды.

Основные стратегические приоритеты социально-экономического развития Старооскольского городского округа на долгосрочную перспективу до 2035 года:

1) развитие пространственной среды и улучшение условий для жизни
и развития населения;

2) развитие человеческого капитала и укрепление кадрового потенциала экономики;

3) устойчивое развитие экономики на основе внедрения принципов ESG.

Для достижения стратегических целей в рамках реализации муниципальной программы определен приоритет развития Корочанского района – «Развитие пространственной среды и улучшение условий для жизни и развития населения», одной из задач которых является «Благоустройство, строительство, реновации».

Приоритет подразумевает реализацию проектов комплексного развития территории Корочанского района с улучшением качества городской среды: проведением реконструкции, ремонта и строительства объектов инженерной инфраструктуры округа, устранением проблемы износа основных фондов
и аварийности объектов инфраструктуры.

Стратегические направления развития в области благоустройства, строительства, реноваций:

1) проведение ряда структурных изменений в зонировании территории: сокращение доли территорий специализированного функционального назначения и увеличение многофункциональных зон (общественно-жилых, общественно-деловых, производственно-деловых), а также увеличение площади рекреационных зон и территорий природного комплекса в структуре территорий;

2) процессы субурбанизации и появление новых микрорайонов города сформировали проблему нехватки социальной инфраструктуры (школ, детских садов, объектов здравоохранения), что требует возведение новых социальных объектов с обеспечением пешеходной доступности;

3) реализация проектов комплексного развития территорий по строительству жилья с сопутствующей инфраструктурой: детскими и спортивными площадками, инженерными и транспортными объектами, широкими тротуарами, пандусами, озеленением;

Пространственные реновации являются ключевым стратегическим направлением преобразования и развития территорий Корочанского района в части обеспечения качества жизни населения и решения проблем по обеспечению жильем. Данное направление получило одну из максимальных оценок при проведении экспертной оценки в рамках социологических исследований, что подтверждает важность реализации направления в краткосрочной перспективе.

Важнейшим требованием является сохранение исторического облика зданий – объектов архитектурного наследия с учетом современных подходов благоустройства, проекты подразумевают единый архитектурный стиль и территориальную идентичность. Мастер-план позволит учесть следующие ключевые характеристики: комплексный подход к территориальному развитию, вовлечение всех заинтересованных сторон, учет вышестоящих документов развития, приоритезацию проектов и мероприятий по развитию территории. Дальнейшая синхронизация мастер-планирования и концепции «Умного города» позволит району развиваться комплексно и ускоренно.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задачи:

обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями, развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории района, в т.ч. в рамках инициативного бюджетирования, в период 2025-2030 годы

Муниципальная программа реализуется в 2025 – 2030 годах, этапы реализации не выделяются.

Основными приоритетами в рамках реализации муниципальной программы являются:

- обеспечение комплексного благоустройства общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

- обеспечение благоустройства дворовых территорий, нуждающихся
в благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий (асфальтирование дворовых проездов, устройство освещения, установка лавочек/урн);

- синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы
с реализуемыми в Корочанском районе федеральными, региональными
и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории, в том числе синхронизация с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в соответствии с перечнем таких мероприятий
и методическими рекомендациями, утверждаемыми Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальной программы, отбора общественных пространств, и дворовых территорий для включения в муниципальную программу;

- обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан
в зоне общественных пространств;

- повышение качества среды, не требующее специального финансирования (ликвидация вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий, введение удобной нумерации зданий, разработка правил уборки территорий, прилегающих
к коммерческим объектам, и т.д.);

- комплексный подход в реализации проектов благоустройства общественных и дворовых территорий;

- реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий в надлежащем комфортном состоянии;

- обеспечение повышения доли софинансирования заинтересованных лиц (физических и юридических лиц) при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.

В настоящее время восприятие населением условий жизнедеятельности неразрывно связано с уровнем благоустройства дворовых и общественных территорий.

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни: для здоровой, комфортной, удобной жизни как отдельного человека по месту проживания, так и всех жителей района, населенных пунктов. Выполнение комплекса мероприятий данного направления способствует значительному улучшению экологического состояния и внешнего облика Корочанского района Белгородской области.

Одним из основных стратегических направлений развития Корочанского района Белгородской области является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских поселений, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства.

Приоритеты государственной политики в сфере повышения качества жизни населения на долгосрочную перспективу отражены в Стратегии социально-экономического развития Корочанского района Белгородской области на период до 2030 года, в основу разработки которой положены стратегические направления, цели и задачи развития Российской Федерации, определенные Президентом и Правительством Российской Федерации, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, федеральной отраслевой стратегии, Схеме территориального планирования Корочанского района Белгородской области.

При формировании современной городской среды целесообразно использовать программно-целевой метод:

- ввиду того, что задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования современной городской среды на территории Корочанского района Белгородской области с учетом приоритетов территориального развития, возможно, решить исключительно при осуществлении государственной поддержки;

- комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, а также предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан.

**1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями
и показателями муниципальных программ**

**Корочанского района Белгородской области**

Основной целью муниципальной программы является повышение качества комфортной среды на территории Корочанского района Белгородской области к уровню 2019 года на 40 процентов.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

- реализация мероприятий по благоустройству территорий различного функционального назначения;

- реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования;

- развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории с учетом индекса качества городской среды;

- повышение надежности и эффективности установок наружного освещения;

- обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего;

- реализация мероприятий направленных на ликвидацию аварийного жилого фонда;

- реализация мероприятий по увеличению доли капитально отремонтированного жилого фонда Корочанского района.

По итогам реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие конечные результаты:

1. Реализовано не менее 6 мероприятий по благоустройству территорий Корочанского района Белгородской области ежегодно.

2. Реализовано не менее 5 проектов инициативного бюджетирования для повышения условий жизни граждан в Корочанском районе.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, а также по цифровизации городского хозяйства.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов Корочанского района Белгородской области, планируемых
к благоустройству, приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Адресный перечень общественных территорий Корочанского района Белгородской области, планируемых к благоустройству, приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Адресный перечень общественных территорий Корочанского района – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, расположенных на территории района приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

Адресный перечень территорий различного функционального назначения муниципальных образований Белгородской области, планируемых к благоустройству, приведен в приложении № 5 к муниципальной программе

**1.4. Задачи государственного управления, способы их эффективного решения в сфере формирования современной городской среды на территории Корочанского района Белгородской области**

В сфере благоустройства городской среды основной задачей государственного управления является придание нового импульса развитию всех территорий Корочанского района Белгородской области.

В рамках программных мероприятий продолжится благоустройство общественных территорий, парков, набережных. Для жителей Корочанского района продолжит действовать механизм вовлечения, благодаря которому каждый житель области старше 14 лет может принимать участие в решении вопросов развития городской среды.

Ежегодно планируется благоустраивать не менее одного общественного пространства, в том числе по проектам и инициативам граждан, получившим поддержку жителей.

Минимизация стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и увеличение их числа будет осуществляться Корочанским районам за счет приоритета выполнения работ в рамках минимального перечня.

Важным направлением повышения комфортной среды будет также являться устройство детских и спортивных площадок на земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности. В целях снижения социальной напряженности
и финансовой нагрузки собственников жилых помещений содержание детских
и спортивных площадок предлагается осуществлять эксплуатирующими организациями, отобранными самостоятельно.

Масштабность проблемы определяет необходимость исполнения муниципальной программы с использованием комплекса организационно-технических, правовых, экономических, социальных, научных и других задач
и мероприятий, поскольку они:

- входят в число приоритетов социально-экономического развития района;

- носят межотраслевой и межведомственный характер;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

- носят комплексный, масштабный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие жителей округа, экологическую безопасность, увеличение продолжительности жизни, дальнейшее экономическое развитие округа.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется за счет решения следующих задач муниципального управления:

1. Реализация механизмов развития комфортной среды, комплексного развития района.

2. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной среды.

4. Создание механизмов развития комфортной среды, комплексного развития района.

5. Создание механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории с учетом индекса качества городской среды.

6. Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения.

7. Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего.

8. Реализация мероприятий направленных на ликвидацию аварийного жилого фонда.

9. Реализация мероприятий по увеличению доли капитально отремонтированного жилого фонда Корочанского района.

Способами эффективного решения указанных задач в рамках реализации государственной политики в сфере формирования современной городской среды являются:

- ежегодное проведение рейтингового голосования по отбору объектов (дизайн-проектов) благоустройства общественных пространств в населенных пунктах,
с численностью населения свыше 1000 человек;

- организация мероприятий по вовлечению граждан в решение вопросов развития комфортной среды;

- ежегодная реализация мероприятий по благоустройству общественных
и дворовых территорий;

- проведение мероприятий для создания комфортных условий для проживания.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия проживания жителей, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

Также реализация муниципальной программы позволит улучшить ряд показателей социально-экономического развития округа:

- экономические (повышение налоговых поступлений в местные бюджеты после благоустройства территорий, развитие туризма);

- демографические (повышение привлекательности мест жительства для молодых семей);

- социальные (увеличение пешеходных потоков для жителей, рост публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений
и самореализации горожан, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг
с другом, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения и иное).

**II. Паспорт муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**Корочанского района»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Нестеров Николай Васильевич – глава администрации Корочанского района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Агаркова Валентина Александровна – заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ  |
| Период реализации муниципальной программы  | 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы  | Повышение качества городской среды к уровню 2019 года на 40 процентов |
| Направления (подпрограммы)муниципальной программы  | Направления (подпрограммы) не выделяются |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 246407,91 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 100941,59 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 143746,32 |
| Внебюджетные источники | 1750,0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / областными программами Белгородской области Российской Федерации | 1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» /Показатель 1 «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» |
| 2. Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области»Показатель 1 «Повышение к 2030 году качества городской среды территорий муниципальных образований на территории Белгородской области к уровню 2019 года на 40 процентов» |
| Связь с целями развития/ стратегическими приоритетами Корочанского района Белгородской области | 1. Стратегическая цель «Максимальное использование социально-экономического потенциала и возможностей территории для укрепления инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности экономики, сохранения демографического ресурса, роста уровня жизни населения и качественных преобразований социальной и пространственной инфраструктуры» / «Благоустройство, строительство, реновации»2. Приоритет «Развитие пространственной среды и улучшение условий для жизни и развития населения».2.1. Показатель 1«Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов по отношению к общему количеству дворовых территорий многоквартирных домов до 90 процентов»;Показатель 2. «Увеличение доли благоустроенных общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения по отношению к общему количеству общественных территорий до 90 процентов» |

#### **2. Показатели муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения показателя по годам** | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Связь с показателями государственных программ Российской Федерации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель «Повышение качества комфортной среды территорий Корочанского района к уровню 2019 года на 40 процентов» |
| 1. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий Корочанского района  | ГП областиМП | Прогрессирующий | Единица | 2 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 | Администрация Корочанского района  | Улучшение качества городской среды в полтора раза | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Белгородской области» / Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |
| 2. | Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан Корочанского района  | МП | Прогрессирующий | Единица | 6 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закон Белгородской области от 26.12.2020 г. № 20 «Об инициативных проектах», постановление Правительства Белгородской области от 28.12.2020 г.№ 598-пп«О реализации инициативных проектов на территории Белгородской области» | Администрация Корочанского района  | Улучшение качества городской среды в полтора раза | - |
| 3 | Количество благоустроенных территорий различного функционального назначения Корочанского района  | ГП | Прогрессирующий | Единица | 2 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 | Администрация Корочанского района  | Улучшение качества городской среды в полтора раза | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» / Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |

#### **3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель «Повышение качества комфортной среды территорий Корочанского района к уровню 2019 года на 40 процентов» |
| 1.1 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий Корочанского района | ГП области, МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 1.2 | Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан на территории Корочанского района | МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 5 | 5 |
| 1.3 | Количество благоустроенных территорий различного функционального назначения на территории Корочанского района | ГП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

#### **Структура муниципальной программы**

| **№п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в региональный проект «Формирование комфортной городской среды»(Куратор проекта – Нестеров Николай Васильевич) |
|  | Администрация Корочанского района  | Срок реализации: 2025– 2030\* |
| 1.1. | Задача 1 «Повышена комфортность среды, в том числе общественных пространств» | Ежегодно на территории муниципальных образований будут:- улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;- приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий Корочанского района  |
| 1.2 | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» | Ежегодно на территории Корочанского района будут:- созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития;- увеличено количество объектов с благоприятной городской средой | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий Корочанского района  |
| 2. | Региональный проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», не входящий в национальный проект(Куратор проекта – Нестеров Николай Васильевич) |
|  | Администрация Корочанского района  | Срок реализации: 2025 – 2030 |
| 2.1 | Задача «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования» | На территории Корочанского района будут реализованы социально значимые проекты, имеющие приоритетное значение для жителей района | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий.Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан. |
| 3. | Региональный проект «Благоустройство территорий различного функционального назначения», не входящий в национальный проект(Куратор проекта – Нестеров Николай Васильевич ) |
|  | Администрация Корочанского района  | Срок реализации:2025 – 2030 |
| 3.1. | Задача «Создание условий для повышения уровня благоустройства городской и сельских территорий Корочанского района» | На территории муниципального образования при осуществлении комплексного подхода к благоустройству и синхронизации программных мероприятий будет улучшаться архитектурный облик населенных пунктов, повышая качество городской среды путем обустройства пешеходных маршрутов, создания условий для рекреации и занятий спортом, а также развития инфраструктуры, обслуживающей общественные, дворовые и иные территории Корочанского района  | Количество благоустроенных территорий различного функционального назначения Корочанский район  |
| 4. | Региональный проект «Благоустройство сельских территорий», не входящий в национальный проект(Куратор проекта – Нестеров Николай Васильевич ) |
|  | Администрация Корочанского района  | Срок реализации:2025 – 2030 |
| 4.1 | Задача 1. «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий)» | Реализация социально значимых проектов, имеющих приоритетное значение для жителей сельских территорий | Количество реализованных проектов имеющих приоритетное значение для жителей сельских территорий |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» (Куратор проекта – Нестеров Николай Васильевич ) |
|  | Администрация Корочанского района  | Срок реализации: 2025 – 2030 |
| 5.1 | Задача 1. «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» | Поддержание нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения и заданных графиков режимов их работы, обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявление и устранение возникающих неисправностей | Количество светоточек на территории населенных пунктов Корочанского района |
| 5.2 | Задача 2. «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» | Погребение умершего и оказания услуг по погребению специализированными службами по вопросам похоронного дела | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг |
| 5.3 | Задача 3. «Реализация мероприятий направленных на ликвидацию аварийного жилого фонда» | Проведение мероприятий по реализации адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда Белгородской области | Сокращение аварийного жилого фонда на территории Корочанского района. |
| 5.4 | Задача 4. Реализация мероприятий по увеличению доли капитально отремонтированного жилого фонда Корочанского района. | Проведение мероприятий по реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.  | Увеличению доли капитально отремонтированного жилого фонда Корочанского района |
| 5.5 | Прочие мероприятия по благоустройству | Решение вопросов направленных на улучшение качества жизни населения | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий Корочанского района Количество мероприятий направленных на беспрепятственное перемещение всех граждан, в том числе инвалидов и маломобильных групп населения |

\* С 2019 года по 2024 год реализация проекта осуществлялась в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории Корочанского района», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Корочанский район» от 27 марта 2018 года № 133 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Корочанском районе».

**6. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| **Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Корочанского района», в том числе:** |  | **179535,91** | **32882,00** | **33990,00** | **0** | **0** | **0** | **246407,91** |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 100757,59 | 90,0 | 94,0 | 0 | 0 | 0 | 100941,59 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 77028,32 | 32882,0 | 33896,0 | 0 | 0 | 0 | 143746,32 |
| Внебюджетные источники | 1750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750,0 |
| **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** |  | 102431,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102431,75 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 71615,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71615,25 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 29066,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29066,5 |
| Внебюджетные источники | 1750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750,0 |
| **Региональный проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», не входящий в национальный проект** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Региональный проект «Благоустройство территорий различного функционального назначения», не входящий в национальный проект** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Региональный проект «Благоустройство сельских территорий», не входящий в национальный проект** |  | 2827,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2827,3 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 2827,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2827,3 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»** |  | 81737,1 | 32882,0 | 33990,0 | **0** | **0** | **0** | 148609,1 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 81737,1 | 32882,0 | 33990,0 | 0 | 0 | 0 | 148609,1 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения (реализация мероприятий по уличному освещению территории Корочанского района и техническому обслуживанию сетей электроснабжения)** |  | 32147,0 | 32792,0 | 32792,0 | 0 | 0 | 0 | 97731,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 32147,0 | 32792,0 | 32792,0 | 0 | 0 | 0 | 97731,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего** |  | 87,0 | 90,0 | 94,0 | 0 | 0 | 0 | 271,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 8700,0 | 9000,0 | 9400,0 | 0 | 0 | 0 | 27100,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Реализация мероприятий направленных на ликвидацию аварийного жилого фонда** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Реализация мероприятий по увеличению доли капитально отремонтированного жилого фонда Корочанского района.** |  | 433,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 433,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Прочие мероприятия по благоустройству территории Корочанского района**  |  | 49070,1 | 0 | 11040,0 | 0 | 0 | 0 | 50174,1 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 47928,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47928,1 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 1142,0 | 0 | 1104,0 | 0 | 0 | 0 | 2246,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**III. Паспорт регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект
(далее - региональный проект 1)**

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Формирование комфортнойгородской среды | Срокреализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта | Нестеров Николай Васильевич | Глава администрации Корочанского района |
| Руководитель регионального проекта | Агаркова Валентина Александровна | Заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |
| Администратор регионального проекта | Белова Татьяна Юрьевна | Начальник отдела жилищно-коммунальногохозяйства управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |
| Соисполнители государственной программы | - |
| Целевые группы | Население Корочанского района |
| Связь с государственными программами РоссийскойФедерации и с государственными программамиБелгородской области | 1. | Государственная программаБелгородской области | Формирование современной городской среды на территорииБелгородской области |
| 1.1. | Государственная программаРоссийской Федерации | Обеспечение доступным и комфортным жильеми коммунальными услугами граждан Российской Федерации |

1. **Показатели регионального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровеньпоказателя** | **Признаквозрастания /убывания** | **Единицаизмерения(поОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Период, год** | **Нарастающий итог** |
| значение | **ГОД** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» |
| 1.1. | Индекс качества городской среды | ФП | Прогрессирующий | Балл | 198 | 2023 | 201 | 207 | - | - | - | - | Нет |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественныхтерриторий | ФП | Прогрессирующий | Единица | 2 | 2023 | 2 | 0 | - | - | - | - | Да |
| 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» |
| 2.1. | Реализованы проекты победителей Всероссийскогоконкурса лучших проектов создания комфортнойгородской среды в малых городах и историческихпоселениях, не менее ед. нарастающим итогом | ФП | Прогрессирующий | Единица | 0 | 2023 | 1 | 0 | - | - |  | - | Да |
| 2.2. | Доля объема закупок оборудования, имеющегороссийское происхождение, в том числе оборудования,закупаемого при выполнении работ, в общем объемеоборудования, закупленного в рамках реализациимероприятий государственных (муниципальных)программ современной городской среды | ФП | Прогрессирующий | Процент | 90 | 2023 | 90 | 90 | - | - | - | - | Нет |
| 2.3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросовразвития городской среды, от общего количестваграждан в возрасте от 14 лет, проживающихв муниципальных образованиях, на территорияхкоторых реализуются проекты по созданиюкомфортной городской среды | ФП | Прогрессирующий | Процент | 10 | 2023 | 10 | 0 | - | - | - | - | Нет |
| 2.4. | Прирост среднего индекса качества городской средыпо отношению к 2023 году | ФП,ГП РФ,ВДЛ, ГП | Прогрессирующий | Процент | 13 | 2023 | 1,5 | 3 | - | - | - | - | Нет |

1. **Помесячный план достижения показателей регионального проекта 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровеньпоказателя** | **Единицаизмерения(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» |
| 1.2. | Индекс качества городской среды | ФП | Балл | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 201 |
| 1.4. | Количество благоустроенных общественных территорий | ФП | Единица | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 2 |
| 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» |
| 2.1. | Реализованы проекты победителей Всероссийскогоконкурса лучших проектов создания комфортнойгородской среды в малых городах и историческихпоселениях, не менее ед, нарастающим итогом | ФП | Единица | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 1 |
| 2.2. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российскоепроисхождение, в том числе оборудования, закупаемогопри выполнении работ, в общем объеме оборудования,закупленного в рамках реализации мероприятийгосударственных (муниципальных) программ современнойгородской среды | ФП | Процент | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 90 |
| 2.3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросовразвития городской среды, от общего количества гражданв возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальныхобразованиях, на территориях которых реализуютсяпроекты по созданию комфортной городской среды | ФП | Процент | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 10 |
| 2.4. | Прирост среднего индекса качества городской средыпо отношению к 2023 году | ФП,ГП РФ, вдл,ГП | Процент | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 1,5 |

1. **Мероприятия (результаты) регионального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименованиемероприятия(результата)** | **Наименованиеструктурных элементовгосударственныхпрограмм вместе снаименованиемгосударственнойпрограммы** | **Единицаизмерения(по ОКЕИ)** | **Базовоезначение** | **Значение мероприятия (результата), параметрахарактеристики мероприятия (результата)по годам** | **Типмероприятия(результата)** | **Уровеньмероприятия(результата)** | **Признак«Участиемуниципаль-ногообразования»** | **Связь с показателямирегионального проекта** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» |
| 1.1. | Реализованымероприятияпо благоустройствумест массовогоотдыха населения(городских парков),общественныхтерриторий(набережные,центральныеплощади, паркии др.) и иныемероприятия,предусмотренныегосударственными(муниципальными)программамиформированиясовременнойгородской среды | X | Единица | 2 | 2023 | 2 |  |  |  |  |  | Благо-устройствотеррито-рии,ремонтобъектовнедви-жимогоимущества | ФП | Да | Количествоблагоустроенныхобщественныхтерриторий;количество городовс благоприятнойгородской средой;индекс качествагородской среды;доля городовс благоприятной средойот общего количествагородов (индекс качествагородской среды - выше50 процентов) |
| **1.1.1** | Ежегодно на территории муниципальных образований будут:* улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом,самореализации людей;
* приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;
* созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития;
* улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;
* созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании
 |
| **2.** | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» |
| **2.1.** | Реализованыпроекты победителейВсероссийскогоконкурса лучшихпроектов созданиякомфортнойгородской средыв малых городахи историческихпоселениях | X | Единица | 1 | 2023 | **1** |  |  |  |  |  | Благо-устройствотеррито-рии,ремонтобъектовнедвижи-могоимущества | **ФП** | Да | Реализованы проектыпобедителейВсероссийского конкурсалучших проектовсоздания комфортнойгородской средыв малых городахи историческихпоселениях,не менееед. нарастающим итогом; |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия(результата) | Наименованиеструктурных элементовгосударственныхпрограмм вместе снаименованиемгосударственнойпрограммы | Единицаизмерения(поОКЕИ) | Базовоезначение | Значение мероприятия (результата), параметрахарактеристики мероприятия (результата)по годам | Типмероприятия(результата) | Уровеньмероприятия(результата) | Признак«Участиемуниципаль-ногообразования» | Связь с показателямирегионального проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля объема закупокоборудования, имеющегороссийскоепроисхождение,в том числеоборудования,закупаемогопри выполнении работ,в общем объемеоборудования,закупленногов рамках реализациимероприятийгосударственных(муниципальных)программ современнойгородской среды;прирост среднегоиндекса качествагородской средыпо отношениюк 2019 году;доля граждан,принявших участиев решении вопросовразвития городскойсреды, от общегоколичества гражданв возрасте от 14 лет,проживающихв муниципальныхобразованиях,на территориях которыхреализуются проектыпо созданию комфортнойгородской среды |

Ежегодно на территории муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут:

- улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета;

* + 1. - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма,
* сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов;
* повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета;
* сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой
1. **Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источникифинансирования** | **Код бюджетнойклассификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | Всего |
| **1** | 2 | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 10 |
| 1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массовогоотдыха населения (городских парков), общественных территорий(набережные, центральные площади, парки и др.) и иныемероприятия, предусмотренные государственными(муниципальными) программами формирования современнойгородской среды, всего | 830 05 03 16 1 F2 55550 500 | 2473,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473,5 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета(справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетнойсистемы Российской Федерации (справочно) | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 2473,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473,5 |
|  | - межбюджетные трансферты бюджету территориальногогосударственного внебюджетного фонда (бюджетутерриториального фонда обязательного медицинскогострахования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетногофонда (бюджет территориального фонда обязательногомедицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» |
| 2.1 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурсалучших проектов создания комфортной городской среды в малыхгородах и исторических поселениях, всего | 830 05 05 16 1 F2 54240 500 | 99958,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99958,0 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: | 98208,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98208,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета(справочно) | 70899,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70899,1 |
|  | - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетнойсистемы Российской Федерации (справочно) | 716,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716,152 |
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 26592,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26592,75 |
|  | - межбюджетные трансферты бюджету территориальногогосударственного внебюджетного фонда (бюджетутерриториального фонда обязательного медицинскогострахования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетногофонда (бюджет территориального фонда обязательногомедицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 1750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750,0 |

1. **Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований,
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | **Всего на конец 2025 года(тыс. рублей)** |
| янв. | фев. | март | апр. | май | **ИЮНЬ** | **ИЮЛЬ** | авг. | **сен.** | **ОКТ.** | **ноябрь** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятияпо благоустройству мест массового отдыха населения (городскихпарков), общественных территорий (набережные, центральныеплощади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренныегосударственными (муниципальными) программамиформирования современной городской среды» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473,5 | 0 | 2473,5 |
| 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы проекты победителейВсероссийского конкурса лучших проектов создания комфортнойгородской среды в малых городах и исторических поселениях» | 0 | 0 | 0 | 0 | 33319,3 | 0 | 33319,3 | 0 | 0 | 33319,3 | 0 | 99958,0 |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 33319,3 | 0 | 33319,3 | 0 | 0 | 33319,3 | 0 | 99958,0 |

**Приложение
к паспорту регионального проекта
«Формирование комфортной городской
среды», входящего в национальный проект**

**План реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия (результата),контрольной точки, объекта мероприятия(результата) контрольной точки** | **Срок реализации** | **Взаимосвязь** | **Ответственныйисполнитель** | **Адрес объекта(всоответствиис ФИАС)** | **Мощность объекта** |  | **Видподтверждающегодокументаи характеристикамероприятия(результата)** |
| **начало** | **оконча-ние** | **предшествен-ники** | **последова-тели** |  | **Значение** | **Объемфинансовогоподтверждения(тыс. руб.)** |
| **1** | 2 | **3** | **4** | **5** | **6** | 7 | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача 1 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованымероприятия по благоустройству мест массовогоотдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренныегосударственными (муниципальными)программами формирования современнойгородской среды в 2024 году реализации» | **01.01.2025** | **31.12.2025** |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Итоговый отчето реализации |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены,сформированы) документы, необходимыедля оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2025 | 31.01.2025 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Проектно-сметнаядокументация |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Получены положительныезаключения по результатам государственныхэкспертиз» | 01.02.2025 | 28.02.2025 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Положительноезаключение |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены,сформированы) документы, необходимыедля оказания услуги (выполнения работы)» | 01.03.2025 | 30.04.2025 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Мониторинг |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены,сформированы) документы, необходимыедля оказания услуги (выполнения работы)» | 30.04.2025 | 01.05.2025 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Муниципальныйконтракт |
| 1.1.5. | Контрольная точка «Строительно-монтажныеработы выполнены» | 01.05.2025 | 01.12.2025 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Отчет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работывыполнены)» | 01.12.2025 | 31.12.2025 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  | 0 | Акты выполненныхработ |
| 1.1.7. | Контрольная точка «Реализация мероприятийзавершена» | 01.12.2025 | 31.12.2025 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Письмо |
| 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы проектыпобедителей Всероссийского конкурса лучшихпроектов создания комфортной городской средыв малых городах и исторических поселенияхв 2024 году реализации» | **01.01.2025** | **31.12.2025** |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  | **0** | Итоговый отчето реализации |

**IV. Паспорт регионального проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», не входящего в национальный проект
(далее - региональный проект 2)**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Формирование комфортнойгородской среды | Срокреализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта | Нестеров Николай Васильевич | Глава администрации Корочанского района |
| Руководитель регионального проекта | Агаркова Валентина Александровна | Заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |
| Администратор регионального проекта | Белова Татьяна Юрьевна | Начальник отдела жилищно-коммунальногохозяйства управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |
| Соисполнители государственной программы | - |
| Целевые группы | Население Белгородской области |
| Связь с государственными программами РоссийскойФедерации и с государственными программамиБелгородской области | 1. | Государственная программаБелгородской области | Формирование современной городской среды на территорииБелгородской области |
| 1.1. | Государственная программа(комплексная программа)Российской Федерации | Обеспечение доступным и комфортным жильеми коммунальными услугами граждан Российской Федерации |

1. **Показатели регионального проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровеньпоказателя** | **Признаквозрастания/убывания** | **Единицаизмерения** | **Базовое значение** | **Значение показателя по годам** | **НарастающийИТОГ** |
| **значение** | **ГОД** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | 2 | **3** | **4** | **5** | **6** | 7 | 8 | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | 14 |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» |
| 1.1. | Количество реализованных проектов по благоустройствумест массового отдыха | РП | Прогрессирующий | Единица | 4 | 2023 | 3 |  |  |  |  |  | Нет |
| 1.2. | Количество реализованных проектов для повышенияусловий жизни граждан в муниципальных образованияхБелгородской области | РП | Прогрессирующий | Единица | 1 | 2023 | 2 |  |  |  |  |  | Нет |

1. **Помесячный план достижения показателей регионального проекта 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровеньпоказателя** | **Единицаизмерения(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | **На конец2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **ИЮНЬ** | **ИЮЛЬ** | **авг.** | **сен.** | **ОКТ.** | **ноябрь** |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» |
| 1.1. | Количество реализованных проектов по благоустройствумест массового отдыха | РП | Единица | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |
| 1.2. | Количество реализованных проектов для повышенияусловий жизни граждан в муниципальных образованияхБелгородской области | РП | Единица | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |

1. **Мероприятия (результаты) регионального проекта 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименованиемероприятия(результата)** | **Наименованиеструктурныхэлементовгосударственныхпрограмм вместес наименованиемгосударственнойпрограммы** | **Единицаизмере-ния(поОКЕИ)** | **Базовоезначение** | **Значение мероприятия (результата), параметрахарактеристики мероприятия (результатов) по годам** | **Типмероприятия(результата)** | **Уровеньмероприятия(результата)** | **Признак«Участиемуниципаль-ногообразования»** | **Связьс показателямирегиональногопроекта** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» |
| 1.1. | Реализованыинициативные проектыв рамках инициативногобюджетирования | X | Единица | 832 | 2023 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | Оказание услуг(выполнениеработ) | **РП** | Нет | Количествореализованныхпроектовпо благоустройствумест массовогоотдыха; |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименованиемероприятия(результата)** | **Наименованиеструктурныхэлементовгосударственныхпрограмм вместес наименованиемгосударственнойпрограммы** | **Единицаизмере-ния(поОКЕИ)** | **Базовоезначение** | **Значение мероприятия (результата), параметрахарактеристики мероприятия (результатов) по годам** | **Типмероприятия(результата)** | **Уровеньмероприятия(результата)** | **Признак«Участиемуниципаль-ногообразования»** | **Связьс показателямирегиональногопроекта** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количествореализованныхпроектовдля повышенияусловий жизнигражданв муниципальныхобразованияхБелгородскойобласти |
| На территориях Корочанского района будут реализованы социально значимые проекты, имеющие приоритетное значение для жителей муниципальных образований. В рамках реализацииинициативных проектов будут достигнуты основные цели:- успешно реализованы инициативы граждан;* выявлены и решены наиболее значимые, по мнению жителей, проблемы местного уровня;
* повышена гражданская активность населения;
* повышены уровень информационной открытости и доверие к государственной власти;
* усилено взаимодействие органов местного самоуправления и жителей;
* комплексно благоустроены дворовые территории многоквартирных домов;
* благоустроены общественные пространства (площади, рекреационные зоны, набережные, места массового отдыха, парки, скверы, аллеи);
* отремонтированы пешеходные дорожки и тротуары;
* созданы детские игровые и спортивные площадки, объекты физической культуры и массового спорта
 |

1. **Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источникифинансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | 2 | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» |
| 1.1 | Реализованы инициативные проекты в рамкахинициативного бюджетирования | 830 14 03 16 2 02 70300 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета(справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из иных бюджетовбюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты бюджету территориальногогосударственного внебюджетного фонда (бюджетутерриториального фонда обязательного медицинскогострахования) |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источникифинансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | Всего |
|  | Бюджет территориального государственноговнебюджетного фонда (бюджет территориального фондаобязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальныхобразований |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по региональному проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований,
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | **Всего на конец 2025 года(тыс. рублей)** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **ИЮНЬ** | **ИЮЛЬ** | **авг.** | **сен.** | **ОКТ.** | **ноябрь** |
| **1** | 2 | **3** | **4** | **5** | **6** | 7 | **8** | **9** | **10** | **11** | 12 | **13** | 14 |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» |
| 1.1 | Реализованы инициативные проекты в рамках инициативногобюджетирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложениек паспорту регионального проекта«Реализация инициативных проектовв рамках инициативного бюджетирования»,****не входящего в национальный проект** |

**План реализации регионального проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия(результата), контрольной точки,объекта мероприятия (результата)контрольной точки** | **Срок реализации** | **Взаимосвязь** | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта(в соответствиис ФИАС)** | **Мощность объекта** | **Объемфинансовогоподтверждения(тыс. руб.)** | **Видподтверждающегодокумента ихарактеристикамероприятия(результата)** |
| **начало** | **оконча-ние** | **предшествен-ники** | **последова-тели** | **Единицаизмерения(по ОКЕИ)** | **Значение** |
| 1 | 2 | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **'9** | **10** | **11** | 12 |
| 1. | Задача 1 «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализацияинициативных проектов в рамкахинициативного бюджетирования»в 2025 году реализации | **01.01.2025** | **31.12.2025** |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Итоговый отчето реализации |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Заключеносоглашение о порядке и условияхпредоставлении субсидиидля выполнения работ» | 01.01.2025 | 15.02.2025 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Соглашение |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Для оказания услуги(выполнения работы) подготовленоматериально-техническое (кадровое)обеспечение» | 01.02.2025 | 01.03.2025 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Проектно-сметнаядокументация |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Утверждены(одобрены, сформированы) документы,необходимые для оказания услуги(выполнения работы)» | 01.03.2025 | 01.04.2025 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Муниципальныйконтракт |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана(работы выполнены)» | 01.11.2025 | 10.12.2025 | **-** | **-** | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Акты выполненныхработ |
| 1.1.5 | Контрольная точка «Предоставлен отчето выполнении соглашения» | 10.12.2023 | 31.12.2025 | **-** | **-** | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | **Отчет** |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Реализацияинициативных проектов в рамкахинициативного бюджетирования»в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Итоговый отчето реализации |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Заключеносоглашение о порядке и условияхпредоставлении субсидиидля выполнения работ» | 01.01.2025 | 15.02.2025 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Соглашение |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия(результата), контрольной точки,объекта мероприятия (результата)контрольной точки** | **Срок реализации** | **Взаимосвязь** | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта(в соответствиис ФИАС)** | **Мощность объекта** | **Объемфинансовогоподтверждения(тыс. руб.)** | **Видподтверждающегодокумента ихарактеристи камероприятия(результата)** |
| **начало** | **оконча-ние** | **предшествен-ники** | **последова-тели** | **Единицаизмерения(по ОКЕИ)** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | 7 | **8** | **9** | **10** | **11** | 12 |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Для оказания услуги(выполнения работы) подготовленоматериально-техническое (кадровое)обеспечение» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Проектно-сметнаядокументация |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Утверждены(одобрены, сформированы) документы,необходимые для оказания услуги(выполнения работы)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Муниципальныйконтракт |
| 1.2.4. | Контрольная точка «Услуга оказана(работы выполнены)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | **-** | **-** | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Акты выполненныхработ |
| 1.2.5. | Контрольная точка «Представлен отчето выполнении соглашения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | **-** | **-** | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Реализацияинициативных проектов в рамкахинициативного бюджетирования»в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Итоговый отчето реализации |
| 1.3.1. | Контрольная точка «Заключеносоглашение о порядке и условияхпредоставлении субсидиидля выполнения работ» | 01.01.2026 | 15.02.2026 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Соглашение |
| 1.3.2. | Контрольная точка «Для оказания услуги(выполнения работы) подготовленоматериально-техническое (кадровое)обеспечение» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Проектно-сметнаядокументация |
| 1.3.3. | Контрольная точка «Утверждены(одобрены, сформированы) документы,необходимые для оказания услуги(выполнения работы)» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Муниципальныйконтракт |
| 1.3.4. | Контрольная точка «Услуга оказана(работы выполнены)» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | **-** | **-** | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Акты выполненныхработ |
| 1.3.5. | Контрольная точка «Представлен отчето выполнении соглашения» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | **-** | **-** | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Отчет |

**V. Паспорт регионального проекта «Благоустройство территорий различного функционального назначения», не входящего в национальный проект
(далее - региональный проект 3)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Благоустройство территорийразличного функциональногоназначения | Срокреализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Нестеров Николай Васильевич | Глава администрации Корочанского района |
| Руководитель регионального проекта | Агаркова Валентина Александровна | Заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |
| Администратор регионального проекта | Белова Татьяна Юрьевна | Начальник отдела жилищно-коммунальногохозяйства управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |
| Соисполнители государственной программы | - |
| Целевые группы | Население Корочанского района |
| Связь с государственными программами РоссийскойФедерации и с государственными программамиБелгородской области | 1. | Государственная программаБелгородской области | Формирование современной городской среды на территорииБелгородской области |
| 1.1. | Государственная программаРоссийской Федерации | Обеспечение доступным и комфортным жильеми коммунальными услугами граждан Российской Федерации |

1. **Показатели регионального проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровеньпоказателя** | **Признаквозрастания/убывания** | **Единицаизмерения(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Период, год** | **Нарастающийитог** |
| **значение** | год | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | 2 | **3** | **4** | 5 | **6** | 7 | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для повышения уровня благоустройства городских и сельских территорий Белгородской области» |
| 1.1. | Количество муниципальных образований области,на территориях которых выполнено благоустройство | **ГП** | Прогрессирующий | Единица |  | 2023 |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **Нет** |

1. **Помесячный план достижения показателей регионального проекта 3 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровеньпоказателя** | **Единицаизмерения(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | **На конец2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | Задача 1 .«Создание условий для повышения уровня благоустройства городских и сельских территорий Белгородской области» |
| 1.1. | Количество муниципальных образований области,на территориях которых выполнено благоустройство | ГП | Единица | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | **0** | 0 |  |  |

1. **Мероприятия (результаты) регионального проекта 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименованиемероприятия(результата)** | **Наименование структурныхэлементов государственныхпрограмм вместес наименованиемгосударственной программы** | **Единицаизмерения(по ОКЕИ)** | **Базовоезначение** | **Значение мероприятия (результата), параметрахарактеристики мероприятия (результатов) по годам** | **Типмероприятия(результата)** | **Уровеньмероприятия(результата)** | **Признак«Участиемуниципаль-ногообразования»** | **Связьс показателямирегиональногопроекта** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для повышения уровня благоустройства городских и сельских территорий Белгородской области»  |
| 1.1. | Организованоблагоустройствотерриторий населенныхпунктовв муниципальныхобразованияхБелгородской области | X | Единица |  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание услуг(выполнениеработ) | РП | Нет | Количествомуниципальныхобразованийобласти,на территорияхкоторыхвыполненоблагоустройство |
| 1.1.1. | Для развития благоприятной и комфортной инфраструктуры населенных пунктов на территориях муниципальных образований будет улучшен архитектурный облик, созданы пешеходные и туристические маршруты, условия для рекреации и занятий спортом |

1. **Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источникифинансирования** | **Код бюджетнойклассификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | 2 | **3** | **4** | **5** | 6 | **7** | 8 | **9** | **10** |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для повышения уровня благоустройства городских и сельских территорий Белгородской области» |
| 1.1. | Организовано благоустройство территорий населенных пунктовв муниципальных образованиях Белгородской области, всего | 830 05 03 16 2 01 71390 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета(справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетнойсистемы Российской Федерации (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - межбюджетные трансферты бюджету территориальногогосударственного внебюджетного фонда (бюджетутерриториального фонда обязательного медицинскогострахования) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетногофонда (бюджет территориального фонда обязательногомедицинского страхования) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по региональному проекту | 830 05 03 16 2 01 71390 500 |  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе:Региональный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

1. **Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований,
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 3 в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | **Всего на конец2025 года(тыс. рублей)** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **ИЮНЬ** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | 2 | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для повышения уровня благоустройства городских и сельских территорий Белгородской области» |
| 1.1 | Организовано благоустройство территорий населенныхпунктов в муниципальных образованиях Белгородскойобласти | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ИТОГО | 0 | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложениек паспорту регионального проекта«Благоустройство территорийразличного функционального назначения»,не входящего в национальный проект** |

**План реализации регионального проекта «Благоустройство территорий различного функционального назначения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия (результата),контрольной точки, объекта мероприятия(результата) контрольной точки** | **Срок реализации** | **Взаимосвязь** | **Ответственныйисполнитель** | **Адрес объекта(в соответствиис ФИАС)** | **Мощность объекта** | **Объемфинансовогоподтверждения(тыс. руб.)** | **Видподтверждающегодокументаи характеристикамероприятия(результата)** |
| **начало** | **оконча-ние** | **предшествен-ники** | **последова-тели** | **Единицаизмерения(по ОКЕИ)** | **Значение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для повышения уровня благоустройства городских и сельских территорий Белгородской области» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организованоблагоустройство территорий населенныхпунктов в муниципальных образованияхБелгородской области» в 2025 году реализации | **01.01.2025** | **31.12.2025** |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Итоговый отчето реализации |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены,сформированы) документы, необходимыедля оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2025 | 30.04.2025 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Проектно-сметнаядокументация |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Получены положительныезаключения по результатам государственныхэкспертиз» | 01.05.2025 | 31.05.2025 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Положительноезаключение |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Сформирован отчетдля мониторинга процесса заключенияконтрактов» | 01.06.2025 | 20.06.2025 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Мониторинг |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Заключены муниципальныеконтракты» | 01.06.2025 | 01.07.2025 |  | **-** | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | **-** | **-** | **-** | - | Муниципальныйконтракт |
| 1.1.5. | Контрольная точка «Строительно-монтажныеработы выполнены» | 01.07.2025 | 01.12.2025 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Отчет |
| 1.1.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работывыполнены)» | 01.12.2025 | 31.12.2025 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Акты выполненныхработ |
| 1.1.7. | Контрольная точка «Реализация мероприятийзавершена» | 01.12.2024 | 31.12.2024 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | **-** | **-** | **-** | - | Письмо |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия (результата),контрольной точки, объекта мероприятия(результата) контрольной точки** | **Срок реализации** | **Взаимосвязь** | **Ответственныйисполнитель** | **Адрес объекта(в соответствиис ФИАС)** | **Мощность объекта** | **Объемфинансовогоподтверждения(тыс. руб.)** | **Видподтверждающегодокументаи характеристикамероприятия(результата)** |
| **начало** | **оконча-ние** | **предшествен-ники** | **последова-тели** | **Единицаизмерения(по ОКЕИ)** | **Значение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | коммунального хозяйстваБелгородской области |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организованоблагоустройство территорий населенныхпунктов в муниципальных образованияхБелгородской области» в 2026 году реализации | **01.01.2026** | **31.12.2026** |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  | **1 250 000,0** | Итоговый отчето реализации |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены,сформированы) документы, необходимыедля оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2026 | 30.04.2026 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Проектно-сметнаядокументация |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Получены положительныезаключения по результатам государственныхэкспертиз» | 01.05.2026 | 31.05.2026 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Положительноезаключение |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Сформирован отчетдля мониторинга процесса заключенияконтрактов» | 01.06.2026 | 20.06.2026 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Мониторинг |
| 1.2.4. | Контрольная точка «Заключены муниципальныеконтракты» | 01.06.2026 | 01.07.2026 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Муниципальныйконтракт |
| 1.2.5. | Контрольная точка «Строительно-монтажныеработы выполнены» | 01.07.2026 | 01.12.2026 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Отчет |
| 1.2.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работывыполнены)» | 01.12.2026 | 31.12.2026 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  | 1 250 000,0 | Акты выполненныхработ |
| 1.2.7. | Контрольная точка «Реализация мероприятийзавершена» | 01.12.2026 | 31.12.2026 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Письмо |

**VI. Паспорт регионального проекта «Благоустройство сельских территорий», не входящего в национальный проект (далее - региональный проект 4)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Благоустройство территорийразличного функциональногоназначения | Срокреализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Нестеров Николай Васильевич | Глава администрации Корочанского района |
| Руководитель регионального проекта | Агаркова Валентина Александровна | Заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |
| Администратор регионального проекта | Белова Татьяна Юрьевна | Начальник отдела жилищно-коммунальногохозяйства управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |
| Соисполнители государственной программы | - |
| Целевые группы | Население Корочанского района |
| Связь с государственными программами РоссийскойФедерации и с государственными программамиБелгородской области | 1. | Государственная программаБелгородской области | Комплексное развитие сельских территорий Белгородской области |
| 1.1. | Государственная программаРоссийской Федерации | Комплексное развитие сельских территорий  |

1. **Показатели регионального проекта 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровеньпоказателя** | **Признаквозрастания/убывания** | **Единицаизмерения(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Период, год** | **Нарастающийитог** |
| **значение** | год | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | 2 | **3** | **4** | 5 | **6** | 7 | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий)» |
| 1.1. | Количество реализованных проектов имеющих приоритетное значение для жителей сельских территорий  | **ГП** | Прогрессирующий | Единица | 1 | 2023 | 1 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **Да** |

1. **Помесячный план достижения показателей регионального проекта 4 в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | **Всего на конец2025 года(тыс. рублей)** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **ИЮНЬ** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | 2 | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий)» |
| 1.1 | Количество реализованных проектов имеющих приоритетное значение для жителей сельских территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ИТОГО | 0 | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

1. **Мероприятия (результаты) регионального проекта 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименованиемероприятия(результата)** | **Наименование структурныхэлементов государственныхпрограмм вместес наименованиемгосударственной программы** | **Единицаизмерения(по ОКЕИ)** | **Базовоезначение** | **Значение мероприятия (результата), параметрахарактеристики мероприятия (результатов) по годам** | **Типмероприятия(результата)** | **Уровеньмероприятия(результата)** | **Признак«Участиемуниципаль-ногообразования»** | **Связьс показателямирегиональногопроекта** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий)» |
| 1.1. | Количество реализованных проектов имеющих приоритетное значение для жителей сельских территорий | X | Единица | 1 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание услуг(выполнениеработ) | РП | Нет | Количествомуниципальныхобразованийобласти,на территорияхкоторыхвыполненоблагоустройство |

1. **Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источникифинансирования** | **Код бюджетнойклассификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | 2 | **3** | **4** | **5** | 6 | **7** | 8 | **9** | **10** |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий)» |
| 1.1. | Организовано благоустройство сельских территорий, всего | 830 05 03 16 2 01 71390 500 | 2827,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2827,3 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета(справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетнойсистемы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 2827,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2827,3 |
|  | - межбюджетные трансферты бюджету территориальногогосударственного внебюджетного фонда (бюджетутерриториального фонда обязательного медицинскогострахования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетногофонда (бюджет территориального фонда обязательногомедицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по региональному проекту | 830 05 03 16 2 01 71390 500 | 2827,3 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2827,3 |
| в том числе:Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

1. **Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований,
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 3 в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | **Всего на конец2025 года(тыс. рублей)** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **ИЮНЬ** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | 2 | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий)» |
| 1.1 | Организовано благоустройство сельских территорий  | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 2827,3 | 2827,3 |
| ИТОГО | 0 | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2827,3 | 2827,3 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложениек паспорту регионального проекта«Благоустройство сельских территорий»,не входящего в национальный проект** |

**План реализации регионального проекта «Благоустройство сельских территорий различного** **функционального назначения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия (результата),контрольной точки, объекта мероприятия(результата) контрольной точки** | **Срок реализации** | **Взаимосвязь** | **Ответственныйисполнитель** | **Адрес объекта(в соответствиис ФИАС)** | **Мощность объекта** | **Объемфинансовогоподтверждения(тыс. руб.)** | **Видподтверждающегодокументаи характеристикамероприятия(результата)** |
| **начало** | **оконча-ние** | **предшествен-ники** | **последова-тели** | **Единицаизмерения(по ОКЕИ)** | **Значение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий)» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организованоблагоустройство сельских территорий в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Итоговый отчето реализации |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены,сформированы) документы, необходимыедля оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2025 | 30.04.2025 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Проектно-сметнаядокументация |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Получены положительныезаключения по результатам государственныхэкспертиз» | 01.05.2025 | 31.05.2025 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Положительноезаключение |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Сформирован отчетдля мониторинга процесса заключенияконтрактов» | 01.06.2025 | 20.06.2025 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Мониторинг |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Заключены муниципальныеконтракты» | 01.06.2025 | 01.07.2025 |  | **-** | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Муниципальныйконтракт |
| 1.1.5. | Контрольная точка «Строительно-монтажныеработы выполнены» | 01.07.2025 | 01.12.2025 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Отчет |
| 1.1.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работывыполнены)» | 01.12.2025 | 31.12.2025 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Акты выполненныхработ |
| 1.1.7. | Контрольная точка «Реализация мероприятийзавершена» | 01.12.2024 | 31.12.2024 |  |  | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |  | Письмо |

**VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Создание условий для обеспечения населения качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства»
(далее - комплекс процессных мероприятий 1)**

1. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Корочанского района | Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района(Агаркова Валентина Александровна, заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ) |
| Связь с государственной программой Белгородскойобласти | Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской средына территории Белгородской области» |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименованиепоказателя /задачи** | **Признаквозрастания /убывания** | **Уровеньпоказателя** | **Единицаизмерения(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответственныйза достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | 5 | **6** | 7 | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» |
| 1.1 | Количество светоточекна территории населенныхпунктов Корочанского района | Прогрессирующий | ГП, кпм | Тыс. единиц |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» |
| 2.1 | Количество умерших(погибших), не имеющихсупруга, близкихродственников, иныхродственников либозаконного представителя | Регрессирующий | кпм | Единица |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |
| 3. | Задача 3. «Реализация мероприятий направленных на ликвидацию аварийного жилого фонда» |
| 3.1 | Сокращение аварийного жилого фонда на территории Корочанского района | Прогрессирующий | ГП, кпм | Квадратных метров |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |
| 4. | Задача 4. «Реализация мероприятий по увеличению доли капитально отремонтированного жилого фонда Корочанского района» |
| 4.1 | Увеличение доли капитально отремонтированного жилого фонда Корочанского района | Прогрессирующий | ГП, кпм | Процент |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |

1. **Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование показателя** | **Уровеньпоказателя** | **Единицаизмерения(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» |
| 1.1 | Количество светоточек на территориинаселенных пунктов области | ГП, кпм | Тыс.единиц | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» |
| 2.1 | Количество умерших (погибших), не имеющихсупруга, близких родственников, иныхродственников либо законного представителя | ГП, кпм | Единица | **-** | **-** | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - |
| 3. | Задача 3. «Реализация мероприятий направленных на ликвидацию аварийного жилого фонда» |
| 3.1 | Сокращение аварийного жилого фонда на территории Корочанского района | ГП, кпм | Квадратных метров | **-** | **-** | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| 4. | Задача 4. «Реализация мероприятий по увеличению доли капитально отремонтированного жилого фонда Корочанского района» |
| 4.1 | Увеличение доли капитально отремонтированного жилого фонда Корочанского района | ГП, кпм | Процент | **-** | **-** | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |

1. **Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименованиемероприятия(результата)** | **Типмероприятия(результата),срокиреализации** | **Единицаизмерения(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата),параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателямикомплекса процессныхмероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» |
| 1.1. | Организовано наружноеосвещение населенныхпунктов Белгородскойобласти | Оказание услуг(выполнениеработ) | Единица | 6684 | 2023 | 7042 | 7052 | 7062 | 7072 | 7082 | 7092 | Количество светоточекна территории населенныхпунктов области |
| Поддержание нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения и заданных графиков режимов их работы, обеспечение бесперебойной и надежной работы установок,предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявление и устранение возникающих неисправностей |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» |
| 2.1. | Возмещены расходыпо гарантированномуперечню услуг по погребениюмуниципальным образованиям области | Оказание услуг(выполнениеработ) | Единица | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество умерших(погибших), не имеющихсупруга, близкихродственников, иныхродственников либозаконного представителя |
| Погребение умершего и оказание услуг муниципальным образованиям области по погребению специализированными службами по вопросам похоронного дела в рамках статьи 12 Федерального законаот 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» |
| 3. | Задача 3. «Реализация мероприятий направленных на ликвидацию аварийного жилого фонда» |
| 3.1 | Сокращение аварийного жилого фонда на территории Корочанского района | Оказание услуг(выполнениеработ) | Квадратных метров | 650 | 2023 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Площадь расселенного аварийного фонда |
| Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2019 № 114-пп «Об утверждении адресной программы Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» |
| 4. | Задача 4. «Реализация мероприятий по увеличению доли капитально отремонтированного жилого фонда Корочанского района» |
| 4.1 | Увеличение доли капитально отремонтированного жилого фонда Корочанского района | Оказание услуг(выполнениеработ) | Процент | 2,2 | 2023 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | Процент капитально отремонтированного жилого фонда |
| Постановление Правительства Белгородской области от 10.06.2024 № 247-пп «Об утверждении плана реализации в 2025 – 2027 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2022 – 2051 годы» |

1. **Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата) и источникифинансирования** | **Код бюджетнойклассификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условийдля обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», в том числе** | 830 05 03 16 4 01 71340 500830 05 03 16 4 01 71350 500 | 81737,1 | 32882,0 | 33990,0 | 0 | 0 | 0 | 148609,1 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориальногогосударственного внебюджетного фонда (бюджетутерриториального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда(бюджет территориального фонда обязательного медицинскогострахования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 81737,1 | 32882,0 | 33990,0 | 0 | 0 | 0 | 148609,1 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещениенаселенных пунктов Белгородской области», всего, в том числе:** | 830 05 03 16 4 01 71340 500 | 32147,0 | 32792,0 | 32792,0 | 0 | 0 | 0 | 97731,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориальногогосударственного внебюджетного фонда (бюджетутерриториального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда(бюджет территориального фонда обязательного медицинскогострахования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 32147,0 | 32792,0 | 32792,0 | 0 | 0 | 0 | 97731,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие (результат) «Возмещены расходы****по гарантированному перечню услуг по погребению муниципальнымобразованиям области», всего, в том числе:** | 830 05 03 16 4 01 71350 500 | 87,0 | 90,0 | 94,0 | 0 | 0 | 0 | 177,94 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 87,0 | 90,0 | 94,0 | 0 | 0 | 0 | 177,94 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации (справочно) | 87,0 | 90,0 | 94,0 | 0 | 0 | 0 | 177,94 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориальногогосударственного внебюджетного фонда (бюджетутерриториального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата) и источникифинансирования** | **Код бюджетнойклассификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда(бюджет территориального фонда обязательного медицинскогострахования) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Мероприятие (результат) «Выполнено расселение аварийного жилого фонда на территории Корочанского района», всего, в том числе:** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориальногогосударственного внебюджетного фонда (бюджетутерриториального фонда обязательного медицинского страхования) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда(бюджет территориального фонда обязательного медицинскогострахования) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Мероприятие (результат) «Капитально отремонтирован многоквартирный жилой фонд Корочанского района», всего, в том числе:** |  | **433,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **433,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации (справочно) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориальногогосударственного внебюджетного фонда (бюджетутерриториального фонда обязательного медицинского страхования) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда(бюджет территориального фонда обязательного медицинскогострахования) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | **433,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **433,0** |
| Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе**

 **«Формирование современной городской среды на территории Корочанского района»**

**Адресный перечень**

**дворовых территорий многоквартирных домов Корочанского района,**

**планируемых к благоустройству**

| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Адрес дворовой территории**  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корочанский район | г. Короча, ул. Интернациональная, д. 64 |

Примечание:

Адреса территорий могут уточняться.

**Приложение № 2**

**к муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды на территории Корочанского района»**

**Адресный перечень**

**общественных территорий Корочанского района,**

**планируемых к благоустройству**

| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Адрес общественной территории** |
| --- | --- | --- |
| **2025 год** |
| 1 | Корочанский район | Пешеходная зона в г. Короча от улицы Урицкого до улицы Интернациональная  |
| 2 | Корочанский район | Центральная площадь в г. Короча, пл. Васильева |

Примечание:

Адресный перечень общественных территорий Корочанского района Белгородской области на 2026 год будет определен по результатам проведенного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, в соответствии с Порядком организации и проведения на территории Белгородской области рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 28 января 2019 года № 34-пп
«Об утверждении Порядка организации и проведения на территории Белгородской области рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке».

**Приложение № 3**

**к муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды на территории Корочанского района»**

**Адресный перечень**

**общественных территорий Корочанского района – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды**

| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Адрес общественной территории** |
| --- | --- | --- |
| **2025 год** |
| 1 | Корочанский район | Центральная площадь в г. Короча, пл. Васильева |

Примечание:

Адресный перечень общественных территорий может уточнятся.

**Приложение № 4**

**к муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды на территории Корочанского района»**

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, расположенных
на территории Корочанского района**

| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Адрес**  |
| --- | --- | --- |
| **2025 год** |
| 1 | Корочанского района | г. Короча, пл. Васильева, 24, торговый центр |

Примечание:

Адреса территорий могут уточняться.

**Приложение № 5**

**к муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды на территории Корочанского района»**

**Адресный перечень территорий различного функционального
назначения Корочанского района,
планируемых к благоустройству**

| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Адрес территории** |
| --- | --- | --- |
| **2025 год** |
| 1 | Корочанский район | Парк Дружбы в с. Поповка  |

Примечание:

Адреса территорий могут уточняться.