

**БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Короча**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«** | 28 | **»** | декабря |  | **2024** | **г.** |  | **№** | 1222 |

**Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание**

**молодежи Корочанского района»**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации   
от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года   
№ 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», постановлениями Правительства Белгородской области   
от 11 июля 2023 года № 371-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года», постановлением Правительства Белгородской области от 23 октября 2023 года № 591-пп «Об утверждении Перечня государственных программ Белгородской области», постановлениями администрации муниципального района «Корочанский район» от 6 июля 2024 года № 525 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Корочанского района», от 12 декабря 2024 года № 1122 «Об утверждении перечня муниципальных программ Корочанского района» администрация муниципального района «Корочанский район» **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить муниципальную программу «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Корочанского района» (прилагается).

2. Комитету финансов и бюджетной политики администрации района (Мерзликина Л.С.) при формировании проекта районного бюджета

на 2025-2027 годы ежегодно предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий муниципальной программы.

3. Директору МКУ «Административно-хозяйственный центр   
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» Кладиенко Е.А. обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район»   
в информационно-коммуникационной сети общего пользования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальной политике Бычихину Т.В.

**Глава администрации**

**Корочанского района Н.В. Нестеров**

**Приложение**

**к постановлению администрации муниципального района**

**«Корочанский район»**

**от 28 декабря 2024 г.**

**№** **1222**

## Муниципальная программа Корочанского района

**«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание**

**молодежи Корочанского района»**

## I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

**«Патриотическое и духовно****-нравственное воспитание молодежи Корочанского района»**

**1.1. Оценка текущего состояния соответствующей сферы**

**социально-экономического развития Корочанского района**

Государственная молодежная политика - система приоритетов, решений   
и действий государства, направленных на гражданско-патриотическое   
и духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей   
для эффективной самореализации, повышение уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, конкурентоспособности, национальной безопасности страны.

По состоянию на 1 января 2023 года численность молодежи, проживающей на территории Корочанского района, составляет 7 793 человека. Естественный прирост населения снижается за счет снижения рождаемости, увеличения смертности и оттока населения.

Молодежная политика района ведется по трем основным направлениям: гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие развитию добровольчества (волонтерства), поддержка талантливой молодежи   
и молодежных инициатив.

Реализацией молодежной политики на территории Корочанского района занимается управление культуры и молодежной политики администрации района, ключевым подведомственным учреждением по реализации государственной молодежной политики и сервисов для молодежи в районе является муниципальное казенное учреждение «Центр молодежных инициатив Корочанского района» (далее - МКУ «ЦМИ Корочанского района), сотрудниками которого являются специалисты по работе с молодежью, осуществляющие деятельность на территориях сельских поселений района.

Фокус молодежной политики Корочанского района направлен на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, благоприятной социальной адаптации молодых людей с учетом индивидуальных особенностей. Приоритетом молодежной политики является создание и координация деятельности молодежной политики по ключевым направлениям.

В Корочанском районе реализуются соответствующие федеральным и региональным форматам проекты и мероприятия, в том числе проведение конкурсов, волонтерство, гражданское и духовно-нравственное воспитание, продвижение здорового образа жизни, военно-патриотическое воспитание молодежи.

Содействие развитию и распространению добровольческой (волонтерской) деятельности отнесено к числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики района. В рамках поддержки добровольчества (волонтерства) определены 5 направлений развития: организационно-правовые, информационные, методологические, инфраструктурные, а также в области стимулирования и финансирования добровольческой деятельности. Приоритетные направления добровольческой деятельности, имеющие муниципальную поддержку, разнообразны: патриотическое, социальное, событийное, экологическое, культурное волонтерство, «серебряное» волонтерство, волонтерство в образовательных организациях.

В целях вовлечения граждан в добровольческую (волонтерскую) и благотворительную деятельность, поддержки локальных общественных проектов и социально ориентированных некоммерческих организаций в ноябре 2024 года на базе культурно-спортивного центра с. Погореловка был открыт центр общественного развития «Добро.Центр» .

«Добро.Центр» - это социальная франшиза для добровольческих, благотворительных и социальных центров, являющаяся одним из сервисов платформы ДОБРО.РФ и функционирующая на базе технологий Ассоциации волонтерских центров.

Для развития и самореализации детей и молодежи с 2023 года   
на базе МКУ «ЦМИ Корочанского района» создано и активно развивается первичное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Для поддержания творческой молодежи ежегодно проводятся мероприятия творческой направленности: концерты, фестивали, конкурсы, творческие мастер-классы.

Патриотическое воспитание молодежи включает реализацию программ, стимулирующих молодежную инициативу, гражданственность, формирующих чувство ответственности за свою Родину, сопричастность к ее судьбе   
по направлениям: спорт, экология, педагогика, культура, медиа, история, служение Отечеству, добровольчество, семья и наука.

Ежегодно проходят мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан в Корочанском районе, которые обеспечивают формирование у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, достойному служению общества и государства.

В октябре 2023 года на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Погореловская средняя общеобразовательная школа Корочанского района» открыт муниципальный центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» имени Фёдора Ивановича Ладыгина. Наставниками выступили инструктора из числа ветеранов воинских   
и силовых подразделений, а также участников специальной военной операции (далее - СВО). Минно-подрывное дело, огневая подготовка, тактическая медицина - для каждой из военных дисциплин есть своя экспозиция   
и инструктор. Будущим защитникам Отечества предстоит изучить все тонкости армейского ремесла.

**1.2. Описание приоритетов и целей государственной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты муниципальной политики на долгосрочную перспективу в сфере реализации муниципальной программы установлены Стратегией социально-экономического развития Корочанского района. Данный документ и определяет совокупность приоритетных направлений, ориентированных на молодежь, включающих задачи, связанные с участием молодежи в реализации приоритетных национальных проектов. Настоящая муниципальная программа ориентирована преимущественно на граждан Корочанского района в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе на молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на молодые семьи.

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы должны стать такие направления, работа по которым обеспечит молодежи возможности для самостоятельного и эффективного решения возникающих проблем, создания условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации.

Учитывая тенденции социально-экономического и общественно-политического развития района в среднесрочной перспективе, молодежная политика на муниципальном уровне должна реализовать три приоритета:

- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития;

- развитие созидательной активности молодежи;

- патриотическое воспитание молодежи и интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества.

Названные приоритеты не охватывают всего объема проблем, стоящих перед молодежью и обществом в долгосрочной перспективе. Они определяют направления и сферы первоочередного инвестирования государственных и общественных ресурсов в рамках молодежной политики, формируют систему ресурсов поддержки молодежи, способствуют развитию тех качеств молодых людей, которые будут востребованы в современных условиях жизнедеятельности.

Основной целью Программы является создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, до 101,2 процентов от общего числа молодежи Корочанского района к 2030 году.

Указанная цель достижима путем решения следующих задач:

1. Совершенствование и обеспечение функционирования системы патриотического воспитания молодежи района и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, повышение качества патриотического воспитания молодежи и интереса к изучению истории Отечества и родного края.

2. Создание условий для вовлечения граждан Корочанского района в добровольческую деятельность, реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально значимых проблем населения района с целью самореализации, приобретение новых знаний и навыков, повышения профессиональных и организаторских способностей, обеспечения общественной безопасности.

3. Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развитие и поддержка молодежных проектов и инициатив, пропаганда здорового образа жизни.

Целевые показатели развития молодежной политики:

- повышение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью, до 15 процентов к 2030 году;

- увеличение количества молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической направленности, до 5100 тыс. человек к 2030 году (с 4473 тыс. человек в 2020 году);

- повышение доли молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, до 26 процентов к 2030 году.

**1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,**

**целями и показателями государственных программ Российской Федерации**

Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики является создание необходимых условий для формирования гармоничной, постоянно развивающейся, конкурентоспособной личности с нравственным стержнем и в то же время быстро адаптирующейся к меняющемуся миру. Основная задача - воспитать патриотическое поколение с независимым мышлением, сформировать мировоззрение и профессиональные знания. Молодежь должна проявлять высокую культуру, включающую в себя межнациональное общение, умение принимать самостоятельные решения   
и нести за них ответственность. В этом плане особенно важна поддержка талантливой молодежи. Власть и общество должны создать основные условия, при которых страна сможет в полной мере реализовать себя в социально-экономической, общественно-политической, культурной и других сферах жизни. Развитие индивидуальных качеств должно сопровождаться проявлением высокой социальной активности.

Комплекс всех этих факторов определяет важность формирования адекватной муниципальной молодежной политики. А это значит, что она должна не просто соответствовать современным реалиям, а учитывать возможные новые политические, социальные, экономические и культурные вызовы.

Эффективность муниципальной молодежной политики проявляется   
в неуклонном увеличении количества позитивно ориентированной молодежи, работающей над развитием своих личностных и профессиональных качеств, разделяющей национальные и общечеловеческие нравственные ценности, обладающей крепким здоровьем, любящей свою страну и готовой защищать свои интересы.

Основной целью муниципальной молодежной политики является улучшение социально-экономического положения подрастающего поколения, повышение степени участия в государственных делах.

Молодежная муниципальная политика основана на конституционных гарантиях неприкосновенности и равенства свобод и прав граждан. Реализация осуществляется на основе ряда принципов:

- ответственность муниципалитета за интересы подрастающего поколения;

- признание молодежи в качестве равноправного партнера в разработке   
и реализации молодежной политики;

- ответственность молодого поколения за реализацию своих прав   
и обязанностей в сфере общественной и государственной жизни;

- приоритетная муниципальная поддержка наиболее незащищенных категорий граждан;

- коллективное оказание муниципальных услуг по культурному, духовному, социальному, физическому развитию, предоставление возможности получения образования, создания семьи, начала профессиональной деятельности и в целом выбора жизненного пути человека;

- поддержание работы молодежных организаций и объединений;

- развитие инфраструктуры для реализации молодежной политики,   
а также эффективность использования имеющихся информационных ресурсов;

- укрепление механизмов регулирования, единство деятельности органов муниципальной власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;

- взаимодействие различных ведомств в реализации стратегий, разработанных и утвержденных в отношении молодежной политики.

Муниципальная молодежная политика представляет собой комплексную программу, направленную на создание системы нравственных ценностей   
с учетом многонациональности государства.

Реализация этой задачи включает в себя создание необходимых условий для патриотического воспитания и развития подрастающего поколения, знающих и ответственно реализующих возложенные Конституцией обязанности и права, обладающих гуманным мировоззрением, уважающих свое разнообразие, демонстрирующих знание культурного, исторического   
и национального наследия. Для этого необходимы следующие мероприятия:

- разработка и активная реализация образовательных (в том числе интерактивных) проектов и программ гражданско-патриотической направленности, посвященных пропаганде символов Российской Федерации, достижений страны, ее героев, важных событий новейшей истории России;

- осуществление просветительской деятельности, направленной   
на укрепление межнационального, социального и межконфессионального согласия;

- участие молодежи в мероприятиях по противодействию идеологии терроризма, идеям неонацизма и национализма;

- популяризация русской литературы и литературного языка, национальных, культурных традиций;

- привлечение молодежи к реализации проектов, направленных   
на сохранение культуры, исторического наследия и традиционных ремесел страны;

- оказание системной поддержки программам, способствующим формированию гражданской позиции, воспитанию уважения к различным этносам, укреплению нравственных ценностей, предотвращению неформальных движений, субкультур и экстремизма;

- участие молодежи в активной деятельности археологических, исследовательских, краеведческих, военно-исторических объединений;

- участие в творческой деятельности, поддержка молодежи, занимающейся современным искусством;

- популяризация людей, достигших вершин в профессиональной деятельности;

- мероприятия, связанные с поощрением участия молодежи в реализации экологических программ, реставрации культурно-исторических памятников;

- разработка инструментов и механизмов обеспечения доступности объектов духовного наследия. Это касается выставок, музеев, театрально-концертных учреждений и т. д.;

- расширение сети физкультурно-спортивных, компьютерных, военно-патриотических, художественных кружков, библиотек и других организаций.

Воспитательная работа в данной сфере включает в себя внедрение инновационных образовательных и обучающих технологий, создание условий для самообразования молодежи.

Для выполнения этих задач разработаны конкретные меры муниципальной молодежной политики:

- развитие правового и гуманитарного воспитания молодой культуры, повышение уровня финансовой культуры;

- разработка способов поощрения талантливой молодежи;

- развитие системы сертификации приобретенных компетенций и знаний, включая самообучение;

- повышение профессионального уровня работников сферы молодежной политики и других учреждений, и организаций, занимающихся вопросами молодежи;

- активное использование положительного потенциала неформальных объединений и общественных ресурсов для дальнейшего воспитания молодежи;

- создание условий для привлечения к профессиональной деятельности молодых специалистов, волонтеров, индивидуальных предпринимателей, студентов, представителей науки и вузов;

- развитие системы молодежного самоуправления в образовательных учреждениях.

Для реализации такой программы необходимо несколько механизмов: правовой, организационный, информационный, научно-аналитический, социальный.

Правовой механизм включает в себя:

- совершенствование норм федерального, регионального и муниципального законодательства, законодательных актов, принимаемых исполнительными органами государственной власти;

- разработку и анализ программ реализации молодежной политики, других комплексных проектов, реализуемых в соответствии с ее положениями;

- разработку методов межведомственного взаимодействия;

- развитие механизмов государственно-частного партнерства   
для вовлечения бизнес-сообществ, граждан и общественных объединений   
в реализацию молодежной политики.

Организационный механизм включает в себя:

- создание совещательных, координационных органов. Это касается   
не только молодежных комитетов, но и молодежных объединений, рабочих групп и пр.;

- подготовку ежегодных отчетов о положении подрастающего поколения в России и реализации молодежной политики;

- разработку комплексных планов, контроль эффективности   
их выполнения;

- проведение научно-аналитических исследований по проблемам молодежи на местном, региональном и федеральном уровнях;

- финансирование реализации молодежной политики и привлечение внебюджетных средств из государственного, муниципального, областного бюджетов.

Информационный механизм включает в себя:

- публикацию информации о реализации молодежной политики в сети Интернет и в средствах массовой информации;

- развитие муниципальных информационных систем, в том числе экспертных сетей, баз данных, оказание государственных услуг   
в электронной форме, минимизация неблагоприятного взаимодействия молодежи с государственными структурами.

Научно-аналитический механизм включает в себя:

- расширение молодежных исследований;

- регулярную организацию межрегиональных, региональных, всероссийских учебно-методических, научно-практических конференций, семинаров, фестивалей молодежи и студентов;

- составление и регулярную оптимизацию перечня социологических, статистических, иных показателей реализации политики для обеспечения сбора актуальной информации.

Таким образом, молодежная политика направлена на воспитание поколений, уважающих и любящих свою Родину. Методология молодежной политики учитывает быстро меняющиеся интересы и запросы молодежи.

**1.4. Задачи муниципального управления, способы**

**их эффективного решения в сфере реализации**

**муниципальной программы**

Для достижения цели муниципальной молодежной политики необходимо решить следующие приоритетные задачи:

1. Формирование системы ценностей, предусматривающей создание условий для воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно реализующей свои конституционные права и обязанности, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных   
и гражданских ценностей, проявляющей знание своего культурного, исторического, национального наследия и уважение к его многообразию, а также развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений.

Реализация этой задачи предусматривает осуществление следующих мероприятий:

- разработка и внедрение просветительских (в том числе интерактивных) программ и проектов гражданско-патриотической тематики, посвященных пропаганде государственной символики, достижениям государства, героям   
и значимым событиям в новейшей истории страны;

- совершенствование системы по профилактике социально-негативных   
и деструктивных явлений среди молодежи;

- реализация просветительских и иных программ, направленных   
на укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде;

- популяризация в молодежной среде литературного русского языка,   
а также культурных и национальных традиций;

- вовлечение молодежи в реализацию программ по сохранению российской культуры, исторического наследия народов страны и традиционных ремесел;

- системная поддержка программ и проектов, направленных   
на формирование активной гражданской позиции молодых граждан, национально-государственной идентичности, воспитание уважения   
к представителям различных этносов, укрепление нравственных ценностей, профилактику экстремизма, взаимодействие с молодежными субкультурами   
и неформальными движениями;

- вовлечение молодежи в активную работу поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих, студенческих отрядов и молодежных объединений;

- вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка молодых деятелей искусства, а также талантливой молодежи, занимающейся современными видами творчества и не имеющей специального образования;

- популяризация людей, достигших выдающихся успехов в своей профессиональной деятельности;

- повышение доступности молодежного туризма и развитие   
его инфраструктуры;

- поддержка участия молодежи в реализации проектов экологических организаций и деятельности по реставрации исторических памятников;

- развитие механизмов обеспечения доступности для молодежи объектов культурного наследия (в том числе путем формирования и развития единой системы льготного посещения театрально-концертных организаций, музеев, выставок, организаций культуры и искусства);

- расширение сети молодежных, физкультурно-спортивных, военно-патриотических и компьютерных клубов, библиотек, художественных кружков и других организаций, доступных для молодежи.

2. Развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий   
для самообразования молодежи.

Реализация этой задачи предусматривает осуществление следующих мероприятий:

- создание условий и системы мотивации, способствующих самообразованию молодежи, а также организация доступа к образовательным и просветительским курсам и мероприятиям в режиме удаленного доступа;

- совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой молодежи;

- развитие системы сертификации знаний и компетенций, полученных   
в том числе путем самообразования;

- развитие компетенций работников, занимающихся вопросами молодежи, в том числе имеющих квалификацию «специалист по организации работы с молодежью»;

- активное использование ресурсов семейных сообществ и позитивного потенциала молодежных неформальных объединений для дополнительного образования молодежи;

- создание условий для привлечения к деятельности в сфере дополнительного образования молодых специалистов, индивидуальных предпринимателей, волонтеров, представителей студенчества, науки   
и образовательных организаций высшего образования.

3. Формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий   
для физического развития молодежи, формирование экологической культуры,   
а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи.

Реализация этой задачи предусматривает осуществление следующих мероприятий:

- вовлечение молодежи в регулярные занятия физической культурой   
и спортом, в том числе техническими видами спорта;

- вовлечение молодежи в пропаганду здорового образа жизни;

- совершенствование системы студенческих соревнований и развитие студенческого спорта;

- реализация проектов в области физкультурно-спортивной   
и оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией здорового образа жизни, спорта, а также с созданием положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ жизни;

- содействие развитию инфраструктуры для отдыха и оздоровления молодежи, привлечение молодежи в добровольные студенческие спасательные формирования и подразделения добровольной пожарной охраны.

4. Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, а также внедрение технологии «социального лифта». Реализация этой задачи предусматривает осуществление следующих мероприятий:

- создание базовых условий для реализации предпринимательского потенциала молодежи, в том числе социального, а также создание и поддержка деятельности общественных объединений, направленной на развитие социально ориентированного молодежного предпринимательства;

- развитие трудовой и проектной активности молодежи путем совмещения учебной и трудовой деятельности (в том числе путем развития профильных студенческих отрядов);

- создание условий для развития профориентационной работы среди молодежи и построение эффективной траектории профессионального развития;

- создание условий для максимально гибкого включения молодого человека в новые для него виды деятельности, а также стимулирование работодателей, принимающих на работу молодежь из наиболее социально незащищенных категорий;

- целенаправленная и системная поддержка молодежных программ   
и проектов, направленных на развитие созидательной деятельности сельской молодежи;

- создание условий для самореализации молодежи, стимулирование трудовой, образовательной и социальной мобильности молодежи;

- развитие института наставничества в образовательных и других организациях, а также на предприятиях и в органах государственной власти;

- создание равных условий молодым людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в социализации, реализации творческого потенциала, трудоустройстве и предпринимательской деятельности;

- развитие моделей адресной помощи молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;

- формирование системы поддержки молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности;

- поддержка участия молодежи и молодежных объединений   
в международных структурах, а также в работе международных форумов, конференций и фестивалей;

5. Формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи, интенсификация механизмов обратной связи между государственными структурами, общественными объединениями и молодежью, а также повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах патриотического и гражданского воспитания молодежи.

Реализация этой задачи предусматривает осуществление следующих мероприятий:

- создание и поддержка проектов по популяризации образа гармонично развитого молодого человека, его профессиональных и творческих достижений;

- создание условий для повышения культуры информационной безопасности в молодежной среде как эффективного инструмента профилактики экстремизма, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным и другим признакам;

- формирование эффективных механизмов информирования молодежи   
о направлениях и мероприятиях молодежной политики;

- создание систем информирования молодежи о возможностях трудоустройства, а также программах поддержки открытия собственного бизнеса.

## II. Паспорт муниципальной программы Корочанского района

## «Патриотическое и духовно - нравственное воспитание молодежи на территории Корочанского района»

## (далее-муниципальная программа)

#### **1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Бычихина Татьяна Владимировна, заместитель главы администрации района по социальной политике | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Омельченко Татьяна Петровна - начальник управления культуры и молодежной политики администрации Корочанского района | |
| Период реализации государственной программы | 2025-2030 годы | |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, до 101,2 процентов от общего числа молодежи Корочанского района к 2030 году | |
| Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью, до 15 процентов  к 2030 году | |
| Направления муниципальной программы | Направление 1 «Патриотическое воспитание молодежи Корочанского района»  Направление 2 «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Корочанского района»  Направление 3 «Развитие способностей и поддержка социально значимых инициатив молодежи Корочанского района» | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программе Корочанского района,  в том числе: | 61 087,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |
| - местный бюджет |  |
| - внебюджетные источники |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Российской Федерации | 1. Национальная цель «Возможности для самореализации и развития талантов»:  показатель 1 «Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций», до 101,2 процентов;  показатель 2 «Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций», до 15 процентов.  2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» | |
| Связь с целями развития Белгородской области / стратегическими приоритетами Белгородской области | 1. Стратегическая цель Белгородской области до 2030 года - обеспечить справедливые возможности и достойную жизнь в лучшем регионе России.  2. Приоритет «Развитие человеческого капитала, качества среды».  Задача «Совершенствование комплексной молодежной политики».  Показатель «Повышение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью» | |

#### **2. Показатели муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показа-теля** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответственный  за достижение показателя** | **Связь**  **с показателями национальных целей** | **Связь**  **с показателями государственных программ Российской Федерации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значе-**  **ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **1. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности», до 101,2 процентов к 2030 году** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число молодежи, задействованной  в мероприятиях патриотической направленности | НП | Прогресси-  рующий | Человек | 5036 | 2023 | 5065 | 5080 | 5095 | 5100 | 5100 | 5100 | 1. Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 1 октября 2021 года  № 2765-р «Об утверждении Единого [план](https://legalacts.ru/doc/edinyi-plan-po-dostizheniiu-natsionalnykh-tselei-razvitija-rossiiskoi-federatsii_1/#100002)а  по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период  до 2024 года и на плановый период до 2030 года»  2. Постановление Правительства Белгородской области  от 11 июля 2023 года  № 371-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области  на период до 2030 года» | Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района | 1. Увеличение количества молодых людей, участвующих  в мероприятиях патриотической направленности,  до 5065 тыс. чел.  к 2025 году  (с 4473 тыс. чел.  в 2020 году).  2. Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных  в систему патриотического воспитания | - |
| 1.2. | Число молодежи, задействованной  в мероприятиях по вовлечению  в творческую деятельность | НП | Прогресси-  рующий | Процент | 15 | 2023 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 1 октября 2021 года  № 2765-р «Об утверждении Единого [план](https://legalacts.ru/doc/edinyi-plan-po-dostizheniiu-natsionalnykh-tselei-razvitija-rossiiskoi-federatsii_1/#100002)а  по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период  до 2024 года и на плановый период до 2030 года» | Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района | Условия  для воспитания гармонично развитой  и социально ответственной личности | - |
| **2. Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью, до 15 процентов к 2030 году** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства)  на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных  и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую)деятельность | НП | Прогресси-  рующий | Человек | 1563 | 2023 | 2138 | 2462 | 3434 | 4082 | 4730 | 4860 | Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 1 октября 2021 года  № 2765-р «Об утверждении Единого [план](https://legalacts.ru/doc/edinyi-plan-po-dostizheniiu-natsionalnykh-tselei-razvitija-rossiiskoi-federatsii_1/#100002)а  по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период  до 2024 года и на плановый период до 2030 года» | Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района | Увеличение доли граждан,  занимающихся волонтерской  (добровольческой) деятельностью  или вовлеченных  в деятельность  волонтерских (добровольческих)  организаций | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства)  на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных  и муниципальных учреждений,  в добровольческую (волонтерскую) деятельность |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам / месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, до 101,2 процентов к 2030 году** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число молодежи, задействованной в мероприятиях патриотической направленности (нарастающим итогом) | Прогрессирующий | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5065 |
| 1.2. | Число молодежи, задействованной в мероприятиях  по вовлечению в творческую деятельность (нарастающим итогом) | Прогрессирующий | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| **2. Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью, до 15 процентов к 2030 году** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность (нарастающим итогом) | Прогрессирующий | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2138 |

#### **4. Структура муниципальной программы**

| **№**  **п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов**  **от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | **1. Направление (подпрограмма) «Патриотическое воспитание молодежи Корочанского района»** | | |
| 1.1. | **Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», входящий в национальный проект** (куратор проекта - Милёхин А.В.) | | |
|  | Ответственный за реализацию:  министерство по делам молодежи Белгородской области | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | |
| 1.1.1 | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию  с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность.  Введены рабочие программы обучающихся  в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.  Обеспечено увеличение численности детей и молодежи  в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами.  Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское  и патриотическое воспитание детей и молодежи | Число молодежи, задействованной  в мероприятиях патриотической направленности |
| 1.2. | **Комплекс процессных мероприятий «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка**  **молодежи Корочанского района»** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | |
| 1.2.1. | Задача 1. Совершенствование и обеспечение функционирования системы патриотического воспитания молодежи района и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, повышение качества патриотического воспитания молодежи и интереса к изучению истории Отечества и родного края | Организованы и проведены мероприятия  по увековечению и сохранению исторической памяти, работе с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации, а также парады, форумы, слеты, акции, конкурсы, военно-спортивные праздники, направленные  на гражданское и патриотическое воспитание молодежи района. Обеспечено вовлечение молодежи Корочанского района в мероприятия патриотической направленности. | Число молодежи, задействованной в мероприятиях патриотической направленности |
| 2. | **2. Направление (подпрограмма) «Развитие добровольческого движения на территории Корочанского района»** | | |
| 2.1. | **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности Корочанского района»** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района | Срок реализации: 2025-2030 годы | |
| 2.1.1. | Задача 1. Создание условий для вовлечения граждан Корочанского района в добровольческую деятельность, реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально значимых проблем населения района с целью самореализации, приобретения новых знаний и навыков, повышения профессиональных и организаторских способностей, обеспечения общественной безопасности | Обеспечено проведение мероприятий по развитию инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности.  Реализованы мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами).  Ежегодно организована и проведена информационная компания по популяризации добровольчества (волонтерства). | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность |
| 3. | **3. Направление (подпрограмма) «Развитие способностей и поддержка социально значимых инициатив молодежи Корочанского района»** | | |
| 3.1. | **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации**  **и поддержка социально значимых инициатив»** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района | Срок реализации: 2025-2030 годы | |
| 3.1.1. | Задача 1. Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развитие и поддержка молодежных проектов и инициатив, пропаганда здорового образа жизни | Обеспечена ежегодная грантовая поддержка молодежи, созданы условия для эффективной самореализации молодежи, для вовлечения молодежи в проектную деятельность и социальную практику, организованы  и проведены мероприятия, направленные на развитие творческого потенциала, вовлечение молодежи  в предпринимательскую деятельность, пропаганду здорового образа жизни. | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развитие  и поддержка молодежных проектов  и инициатив, пропаганда здорового образа жизни |
| 4. | **4. Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)** | | |
| 4.1. | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации молодежной политики на территории Корочанского района»** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района | Срок реализации: 2025-2030 годы | |
| 4.1.1. | Задача 1. Реализация основных направлений муниципальной политики Корочанского района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития молодежной политики | Обеспечена эффективная реализация государственной молодежной политики на территории Корочанского района. | Обеспечение уровня достижения целевых показателей муниципальной программы  не менее 95% ежегодно |

#### **5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| **Наименование муниципальной программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Корочанского района»** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Муниципальная программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Корочанского района» (всего), в том числе:** | **1200000000** | **15 945,0** | **16 698,0** | **17 095,0** | **3783,0** | **3783,0** | **3783,0** | **61 087,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 1200000000 | 12 817,0 | 12 915,0 | 13 312,0 | 0 | 0 | 0 | 39 044,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Региональный проект, входящий в национальный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (всего),**  **в том числе:** | **06 1 ЕВ 0000** | **3128,0** | **3783,0** | **3783,0** | **3783,0** | **3783,0** | **3783,0** | **22 043,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 3003,0 | 2421,0 | 2421,0 | 2421,0 | 2421,0 | 2421,0 | 15 108,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 125,0 | 1362,0 | 1362,0 | 1362,0 | 1362,0 | 1362,0 | 6 935,0 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Гражданское**  **и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Корочанского района» (всего),**  **в том числе:** | **1240121290** | **1 100,0** | **900,0** | **900,0** | **0** | **0** | **0** | **2 900,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 1240121290 | 1 100,0 | 900,0 | 900,0 | 0 | 0 | 0 | 2 900,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы**  **по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности» (всего),**  **в том числе:** | **1240222120** | **550,00** | **750,00** | **750,00** | **0** | **0** | **0** | **2 050,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 1240222120 | 550,00 | 750,00 | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 2 050,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» (всего),**  **в том числе:** | **1240329990** | **572,0** | **570,0** | **562,0** | **0** | **0** | **0** | **1 704,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 1240329990 | 572,0 | 570,0 | 562,0 | 0 | 0 | 0 | 1 704,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации молодежной политики на территории Корочанского района» (всего),**  **в том числе:** | **1240400590** | **10 595,0** | **10 695,0** | **11 100,0** | **0** | **0** | **0** | **32 390,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 1240400590 | 10 595,0 | 10 695,0 | 11 100,0 | 0 | 0 | 0 | 32 390,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**III. Паспорт регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», входящего  
в национальный проект (далее - региональный проект 1)**

1. **Общие положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 30.12.2030 |
| Куратор регионального проекта | Милёхин А.В. | | Заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Липовченко Ю.Н. | | Заместитель министра по делам молодежи Белгородской области | | |
| Администратор регионального проекта | Белан Т.В. | | Начальник отдела координации молодежных проектов и программ министерства по делам молодежи Белгородской области | | |
| Соисполнители регионального проекта | Бычихина Т.В. | | Заместитель главы администрации Корочанского района по социальной политике | | |
| Целевые группы | - | | | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | 1 | Государственная программа Белгородской области «Развитие кадровой политики Белгородской области» | Государственная программа Белгородской области «Развитие кадровой политики Белгородской области» | | |
| Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» | | |
| 2 | Государственная программа Белгородской области «Развитие молодежной политики на территории Белгородской области» | Государственная программа Белгородской области «Развитие молодежной политики на территории Белгородской области» | | |
| Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» | | |

**2. Показатели регионального проекта 1**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. | Доля созданных штатных единиц советника директора по воспитанию  и взаимодействию  с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках выделенных денежных средств | Прогрессирующий | ГП РФ, МП | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации района |

**3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Плановые значения по месяцам/ кварталам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **нояб.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1. | Доля созданных штатных единиц советника директора по воспитанию  и взаимодействию  с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках выделенных денежных средств | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) регионального проекта 1**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия (результата)** | **Наименование**  **структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Признак**  **«Участие муниципального образования»** | **Связь**  **с показателями регионального (ведомственного)проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** |
| **значение** | **год** |
| 1. | Задача. Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие «Обеспечено увеличение численности детей в возрасте от 14 до 17 лет, вовлеченных в военно-патриотические клубы, кадетские коллективы» |  | Тысяча человек | 0,000 | 2023 | 1411 | Проведение массовых мероприятий | РП | Нет |  |
| 1.2. | Мероприятие «Обеспечено увеличение численности детей в возрасте 12 -17 лет спортивным лазертагом на территории муниципалитета» |  | Тысяча человек | 0,000 | 2023 | 2058 | Проведение массовых мероприятий | РП | Нет |  |
| 1.3. | Мероприятие «Обеспечено увеличение численности детей в возрасте 12-17 лет прошедших через Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» имени Федора Ладыгина |  | Тысяча человек | 0,000 | 2023 | 1000 | Проведение массовых мероприятий | РП | Нет |  |
| 1.4. | Мероприятие «Обеспечено увеличение численности детей в возрасте 16-17 лет прошедших через организацию палаточных лагерей для проведения военно-полевых сборов» |  | Тысяча человек | 0,000 | 2023 | 500 | Проведение массовых мероприятий | РП | Нет |  |
| 1.5. | Мероприятие «Обеспечено увеличение численности детей в возрасте 7-17 лет, участвующих в военно-патриотических играх, фестивалях, конкурсах «Зарница 2.0», «Ворошиловский стрелок», «К защите Родины, готов!» и других |  | Тысяча человек | 0,000 | 2023 | 2000 | Проведение массовых мероприятий | РП | Нет |  |
| 1.6. | Мероприятие  «В государственных  и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию  и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | Х | Единица | 7 | 2023 | 11 | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров | РП | Нет | - |
|  | Предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение регионального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | **Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»,**  **в том числе:** | 06 1 ЕВ 0000 | **3128,0** | **3783,0** | **3783,0** | **3783,0** | **3783,0** | **3783,0** | **22 043,0** |
| - межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 3003,0 | 2421,0 | 2421,0 | 2421,0 | 2421,0 | 2421,0 | 15 108,0 |
| - областной бюджет | 125,0 | 1362,0 | 1362,0 | 1362,0 | 1362,0 | 1362,0 | 6 935,0 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | **Проведение мероприятий  по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию  с детскими общественными объединениями  в общеобразовательных организациях в том числе:** | 06 1 ЕВ 00000 | **3128,0** | **3783,0** | **3783,0** | **3783,0** | **3783,0** | **3783,0** | **22 043,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 3003,0 | 2421,0 | 2421,0 | 2421,0 | 2421,0 | 2421,0 | 15 108,0 |
| - областной бюджет | 125 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 6 935,0 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

#### **6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований,**

#### **предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1**

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец**  **2025 года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача. Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие «В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие «В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 128,0 |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 128,0 |

#### **Приложение**

**к паспорту регионального проекта**

**«Патриотическое воспитание граждан**

**Российской Федерации», входящего**

**в национальный проект**

#### **План реализации регионального проекта 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),**  **контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес**  **объекта (в соответствии**  **с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансо-**  **вого обеспечения (тыс. руб.)** | **Вид документа**  **и характеристика мероприятия (результата)** | **Информационная система** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Задача. Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | | | | | | | | | | |
| 1.2.К.2 | Для оказания услуги (выполнение работы) «Увеличена численность детей в военно-патриотические клубах, кадетских коллективах» | Х | 30.12.2024 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Крештель Г.И., начальник управления образования администрации Корочанского района | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Информационно-аналитические материалы  о проделанной работе |  |
| 1.3.К.3 | Для оказания услуги (выполнение работы») «Увеличена численность детей в возрасте 12 -17 лет спортивным лазертагом на территории муниципалитета» | Х | 30.12.2024 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Крештель Г.И., начальник управления образования администрации Корочанского района | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Информационно-аналитические материалы  о проделанной работе |  |
| 1.4.К.4 | Для оказания услуги (выполнение работы») «Увеличена численность детей в возрасте 12-17 лет прошедших через Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» имени Федора Ладыгина | Х | 30.12.2024 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Крештель Г.И., начальник управления образования администрации Корочанского района | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Информационно-аналитические материалы  о проделанной работе |  |
| 1.5.К.5 | Для оказания услуги (выполнение работы») «Увеличена численность детей в возрасте 16-17 лет прошедших через организацию палаточных лагерей для проведения военно-полевых сборов» | Х | 30.12.2024 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Крештель Г.И., начальник управления образования администрации Корочанского района | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Информационно-аналитические материалы  о проделанной работе |  |
| 1.6.К.6 | Для оказания услуги (выполнение работы») «Увеличена численность детей в возрасте 07-17 лет , участвующих в военно-патриотических играх, фестивалях, конкурсах «Зарница 2.0», «Ворошиловский стрелок», «К защите Родины, готов!» и других | Х | 30.12.2024 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Крештель Г.И., начальник управления образования администрации Корочанского района | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Информационно-аналитические материалы  о проделанной работе |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  «В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия  по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию  и взаимодействию  с детскими общественными объединениями» | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Крештель Г.И., начальник управления образования администрации Корочанского района | Х | Х | Х |  | Предоставлены субсидии  из федерального бюджета в целях проведения мероприятий  по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию  и взаимодействию  с детскими общественными объединениями  в общеобразовательных организациях  центров) | ГИИС «Электронный бюджет» |

**IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий** «**Гражданское и патриотическое воспитание,**

### духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Корочанского района**»**

### **(далее - комплекс процессных мероприятий 1)**

#### **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Корочанского района (иной государственный орган, организация) | Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района (Омельченко Татьяна Петровна - начальник управления культуры и молодежной политики администрации района) |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Корочанского района «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Корочанского района» |

#### **2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значе-**  **ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Цель. Задача 1. Совершенствование и обеспечение функционирования системы патриотического воспитания молодежи района и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, повышение качества патриотического воспитания молодежи и интереса к изучению истории Отечества и родного края | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число молодежи, задействованной  в мероприятиях патриотической направленности | Прогрессирую-щий | «КПМ» | Человек | 5036 | 2023 | 5065 | 5080 | 5095 | 5100 | 5100 | 5100 | Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района |
| 1.2. | Количество мероприятий, в сфере патриотического воспитания | Прогрессирую-щий | «КПМ» | Единиц | 27 | 2023 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района |

#### **3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Цель. Задача 1. Совершенствование и обеспечение функционирования системы патриотического воспитания молодежи района и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, повышение качества патриотического воспитания молодежи и интереса к изучению истории Отечества и родного края | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число молодежи, задействованной  в мероприятиях патриотической направленности | Прогрессирую-щий | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5065 |
| 1.2. | Количество мероприятий, в сфере патриотического воспитания | Прогрессирую-щий | Единиц | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 31 |

#### **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь**  **с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| Задача. Совершенствование и обеспечение функционирования системы патриотического воспитания молодежи района и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, повышение качества патриотического воспитания молодежи и интереса к изучению истории Отечества и родного края | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по увековечению и сохранению исторической памяти» | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество мероприятий в сфере патриотического воспитания |
| 1.1. | Реализованы мероприятия, посвященные памяти военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных конфликтах. Проведены военно-спортивные праздники, посвященные Дню Героев Отечества, цикл мероприятий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям | | | | | | | | | | | |
| 2. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи» | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 1 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Количество мероприятий в сфере патриотического воспитания |
| 2.1.1. | Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи в учреждениях образования | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество мероприятий в сфере патриотического воспитания |
| 2.1.2. | Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи в учреждениях культуры | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество мероприятий в сфере патриотического воспитания |
| 2.1.3. | Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи в учреждениях молодежной политики | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество мероприятий в сфере патриотического воспитания |
| 2.1. | Реализованы мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию молодёжи | | | | | | | | | | | |
| 3. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия Профессионального образовательного учреждения «Корочанская школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество мероприятий, в сфере патриотического воспитания |
| 3.1. | Организованы мероприятия Профессиональным образовательным учреждением «Корочанская школа общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

| **Наименование мероприятия (результата) /**  **источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1. «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодёжи Корочанского района» (всего),**  **в том числе** | **1240121290** | **1 100,0** | **900,0** | **900,0** | **0** | **0** | **0** | **2 900,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 1240121290 | 1 100,0 | 900,0 | 900,0 | 0 | 0 | 0 | 2 900,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по увековечению и сохранению исторической памяти», всего,  в том числе: | 1240121290 | 250,0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 550,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 1240121290 | 250,0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 550,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи», всего, в том числе: | 1240121290 | 350,0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 850,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 1240121290 | 350,0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 850,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия Профессиональным образовательным учреждением «Корочанская школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», всего,  в том числе: | 1240121290 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 1 500,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 1240121290 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 1 500,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### **6. План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления**  **контрольной точки** | **Ответственный исполнитель**  **(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Задача. Совершенствование и обеспечение функционирования системы патриотического воспитания молодежи региона и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, повышение качества патриотического воспитания молодежи и интереса к изучению истории Отечества и родного края | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Организованы мероприятия  по увековечению и сохранению исторической памяти» | Х | Мирошникова М.А., заместитель начальника управления культуры и молодежной политики по делам молодежи администрации Корочанского района | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат)  «Организованы мероприятия  по увековечению и сохранению исторической памяти» в 2025 году реализации | Х | Мирошникова М.А., заместитель начальника управления культуры и молодежной политики по делам молодежи администрации Корочанского района | Х |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.1. «Закупки включены в план-график» | 01.02. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | План-график |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 1.1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Реестр контрактов |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 1.1.1.3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка 1.1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Платежные поручения |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат)  «Организованы мероприятия по увековечению  и сохранению исторической памяти» в 2026 году реализации | Х | Мирошникова М.А., заместитель начальника управления культуры и молодежной политики по делам молодежи администрации Корочанского района | Х |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка 1.1.2.1. «Закупки включены в план-график» | 01.02. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | План-график |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка 1.1.2.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Реестр контрактов |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка 1.1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка 1.1.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Платежные поручения |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат)  «Организованы мероприятия по увековечению  и сохранению исторической памяти» в 2027 году реализации | Х | Мирошникова М.А., заместитель начальника управления культуры и молодежной политики по делам молодежи администрации Корочанского района | Х |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1.1.3.1. «Закупки включены в план-график» | 01.02. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | План-график |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка 1.1.3.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Реестр контрактов |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка 1.1.3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка 1.1.3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Платежные поручения |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат)  «Организованы мероприятия  по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи в учреждениях образования» | Х | Крештель Г.И.., начальник управления образования администрации Корочанского района | Х |
| 1.2.1.1. | Мероприятие (результат)  «Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи в учреждениях образования» в 2025 году реализации | Х | Крештель Г.И.., начальник управления образования администрации Корочанского района | Х |
| 1.2.1.1.1 | Контрольная точка 1.2.1.1.1. «Закупки включены в план-график» | 01.02. | Гордеева Е.С., директор МКУ «РЦ управление образования администрации Корочанского района» | План-график |
| 1.2.1.1.2 | Контрольная точка 1.2.1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12. | Гордеева Е.С., директор МКУ «РЦ управление  образования администрации Корочанского района» | Реестр контрактов |
| l.2.1.1.3 | Контрольная точка 1.2.1. 1.3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Гордеева Е.С., директор МКУ «РЦ управление  образования администрации Корочанского района» | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |
| l.2.1.1.4 | Контрольная точка 1.2.1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Гордеева Е.С., директор МКУ «РЦ управление  образования администрации Корочанского района» | Платежные поручения |
| 1.2.1.2. | Мероприятие (результат)  «Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи в учреждениях образования» в 2026 году реализации | Х | Крештель Г.И.., начальник управления образования администрации Корочанского района | Х |
| 1.2.1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1.2.1. «Закупки включены в план-график» | 01.02. | Гордеева Е.С., директор МКУ «РЦ управление  образования администрации Корочанского района» | План-график |
| 1.2.1.2.2. | Контрольная точка 1.2.1.2.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12. | Гордеева Е.С., директор МКУ «РЦ управление  образования администрации Корочанского района» | Реестр контрактов |
| l.2.1.2.3. | Контрольная точка 1.2.1.2.3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Гордеева Е.С., директор МКУ «РЦ управление  образования администрации Корочанского района» | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |
| l.2.1.2.4. | Контрольная точка 1.2.1.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Гордеева Е.С., директор МКУ «РЦ управление  образования администрации Корочанского района» | Платежные поручения |
| 1.2.1.3. | Мероприятие (результат)  «Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи в учреждениях образования» в 2027 году реализации | Х | Крештель Г.И.., начальник управления образования администрации Корочанского района | Х |
| 1.2.1.3.1 | Контрольная точка 1.2.1.3.1. «Закупки включены в план-график» | 01.02. | Гордеева Е.С., директор МКУ «РЦ управление  образования администрации Корочанского района» | План-график |
| 1.2.1.3.2. | Контрольная точка 1.2.1.3.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12. | Гордеева Е.С., директор МКУ «РЦ управление  образования администрации Корочанского района» | Реестр контрактов |
| l.2.1.3.3. | Контрольная точка 1.2.1.3.3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Гордеева Е.С., директор МКУ «РЦ управление  образования администрации Корочанского района» | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |
| l.2.1.3.4. | Контрольная точка 1.2.1.3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Гордеева Е.С., директор МКУ «РЦ управление  образования администрации Корочанского района» | Платежные поручения |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат)  «Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи в учреждениях культуры» | Х | Омельченко Т.П. - начальник управления культуры и молодежной политики администрации Корочанского района | Х |
| 1.2.2.1. | Мероприятие (результат)  «Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи в учреждениях культуры» в 2025 году реализации | Х | Омельченко Т.П. - начальник управления культуры и молодежной политики администрации Корочанского района | Х |
| 1.2.2.1.1 | Контрольная точка 1.2.2.1.1. «Закупки включены в план-график» | 01.02. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | План-график |
| 1.2.2.1.2 | Контрольная точка 1.2.2.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Реестр контрактов |
| l.2.2.1.3 | Контрольная точка 1.2.2.1.3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |
| l.2.2.1.4 | Контрольная точка 1.2.2.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Платежные поручения |
| 1.2.2.2. | Мероприятие (результат)  «Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи в учреждениях культуры» в 2026 году реализации | Х | Омельченко Т.П. - начальник управления культуры и молодежной политики администрации Корочанского района | Х |
| 1.2.2.2.1. | Контрольная точка 1.2.2.2.1. «Закупки включены в план-график» | 01.02. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | План-график |
| 1.2.2.2.2. | Контрольная точка 1.2.2.2.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Реестр контрактов |
| l.2.2.2.3. | Контрольная точка 1.2.2.2.3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |
| l.2.2.2.4. | Контрольная точка 1.2.2.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Платежные поручения |
| 1.2.2.3. | Мероприятие (результат)  «Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи в учреждениях культуры» в 2027 году реализации | Х | Омельченко Т.П. - начальник управления культуры и молодежной политики администрации Корочанского района | Х |
| 1.2.2.3.1. | Контрольная точка 1.2.2.3.1. «Закупки включены в план-график» | 01.02. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | План-график |
| 1.2.2.3.2. | Контрольная точка 1.2.2.3.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Реестр контрактов |
| l.2.2.3.3. | Контрольная точка 1.2.2.3.3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |
| l.2.2.3.4. | Контрольная точка 1.2.2.3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Платежные поручения |
| 1.2.3. | Мероприятие (результат)  «Организованы мероприятия  по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи в учреждениях молодежной политики» | Х | Мирошникова М.А., заместитель начальника управления культуры и молодежной политики по делам молодежи администрации Корочанского района | Х |
| 1.2.3.1. | Мероприятие (результат)  «Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи в учреждениях молодежной политики» в 2025 году реализации | Х | Мирошникова М.А., заместитель начальника управления культуры и молодежной политики по делам молодежи администрации Корочанского района | Х |
| 1.2.3.1.1 | Контрольная точка 1.2.3.1.1. «Закупки включены в план-график» | 01.02. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | План-график |
| 1.2.3.1.2 | Контрольная точка 1.2.3.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Реестр контрактов |
| l.2.3.1.3 | Контрольная точка 1.2.3.1.3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |
| l.2.3.1.4 | Контрольная точка 1.2.3.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Платежные поручения |
| 1.2.3.2. | Мероприятие (результат)  «Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи в учреждениях молодежной политики» в 2026 году реализации | Х | Мирошникова М.А., заместитель начальника управления культуры и молодежной политики по делам молодежи администрации Корочанского района | Х |
| 1.2.3.2.1. | Контрольная точка 1.2.3.2.1. «Закупки включены в план-график» | 01.02. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | План-график |
| 1.2.3.2.2. | Контрольная точка 1.2.3.2.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Реестр контрактов |
| 1.2.3.2.3. | Контрольная точка 1.2.3.2.3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |
| 1.2.3.2.4. | Контрольная точка 1.2.3.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Платежные поручения |
| 1.2.3.3. | Мероприятие (результат)  «Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи в учреждениях молодежной политики» в 2027 году реализации | Х | Мирошникова М.А., заместитель начальника управления культуры и молодежной политики по делам молодежи администрации Корочанского района | Х |
| 1.2.3.3.1. | Контрольная точка 1.2.3.3.1. «Закупки включены в план-график» | 01.02. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | План-график |
| 1.2.3.3.2. | Контрольная точка 1.2.3.3.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Реестр контрактов |
| 1.2.3.3.3. | Контрольная точка 1.2.3.3.3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |
| 1.2.3.3.4. | Контрольная точка 1.2.3.3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Платежные поручения |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  «Организованы мероприятия Профессиональным образовательным учреждением «Корочанская школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» | Х | Мирошникова М.А., заместитель начальника управления культуры и молодежной политики по делам молодежи администрации Корочанского района | Х |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат)  «Организованы мероприятия Профессиональным образовательным учреждением «Корочанская школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» в 2025 году реализации | Х | Мирошникова М.А., заместитель начальника управления культуры и молодежной политики по делам молодежи администрации Корочанского района | Х |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка 1.3.1.1. «Закупки включены в план-график» | 01.02. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» |  |
| 1.3.1.2. | Контрольная точка 1.3.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» |  |
| 1.3.1.З. | Контрольная точка 1.3.1. 3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» |  |
| 1.3.l.4. | Контрольная точка 1.3.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» |  |
| 1.3.2. | Мероприятие (результат)  «Организованы мероприятия Профессиональным образовательным учреждением «Корочанская школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» в 2026 году реализации | Х | Мирошникова М.А., заместитель начальника управления культуры и молодежной политики по делам молодежи администрации Корочанского района | Х |
| 1.3.2.1. | Контрольная точка 1.3.2.1. «Закупки включены в план-график» | 01.02. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | План-график |
| 1.3.2.2. | Контрольная точка 1.3.2.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Реестр контрактов |
| l.3.2.3. | Контрольная точка 1.3.2.3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |
| l.3.2.4. | Контрольная точка 1.3.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Платежные поручения |
| 1.3.3. | Мероприятие (результат)  «Организованы мероприятия Профессиональным образовательным учреждением «Корочанская школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» в 2027 году реализации | Х | Мирошникова М.А., заместитель начальника управления культуры и молодежной политики по делам молодежи администрации Корочанского района | Х |
| 1.3.3.1. | Контрольная точка 1.3.3.1. «Закупки включены в план-график» | 01.02. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | План-график |
| 1.3.3.2. | Контрольная точка 1.3.3.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Реестр контрактов |
| l.3.3.3. | Контрольная точка 1.3.3.3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |
| l.3.3.4. | Контрольная точка 1.3.3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Платежные поручения |

**V. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Совершенствование механизмов поддержки,**

**форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности Корочанского района»**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 2)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Корочанского района (иной муниципальный орган, организация) | Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района (Омельченко Татьяна Петровна - начальник управления культуры и молодежной политики администрации Корочанского района) |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа Корочанского района «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Корочанского района» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Уровень показате-**  **ля** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный**  **за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Цель. Задача 1. Создание условий для вовлечения граждан Корочанского района в добровольческую деятельность, реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное  и непосредственное участие в решении социально значимых проблем населения области с целью самореализации, приобретения новых знаний и навыков, повышения профессиональных  и организаторских способностей, обеспечения общественной безопасности | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных  и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Прогресси-рующий | КПМ | Человек | 1563 | 2023 | 2138 | 2468 | 3434 | 4082 | 4730 | 4860 | Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района |
| 1.2. | Количество координаторов добровольцев (волонтеров), прошедших курсы (лекции, программы) по работе в сфере добровольчества (волонтерства)  и технологиям работы  с добровольцами (волонтерами)  на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных  организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность  в сфере добровольчества (волонтерства) (нарастающим итогом) | Прогресси-  рующий | КПМ | Человек | 6 | 2023 | 14 | 18 | 22 | 24 | 28 | 32 | Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Задача. Создание условий для вовлечения граждан Корочанского района в добровольческую деятельность, реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное  и непосредственное участие в решении социально значимых проблем населения области с целью самореализации, приобретения новых знаний и навыков, повышения профессиональных  и организаторских способностей, обеспечения общественной безопасности | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность (нарастающим итогом) | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2138 |
| 1.2. | Количество координаторов добровольцев (волонтеров), прошедших курсы (лекции, программы) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы  с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) (нарастающим итогом) | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь**  **с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| Задача. Создание условий для вовлечения граждан Корочанского района в добровольческую деятельность, реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально значимых проблем населения области с целью самореализации, приобретения новых знаний и навыков, повышения профессиональных и организаторских способностей, обеспечения общественной безопасности | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по поддержке добровольческой деятельности» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Количество координаторов добровольцев (волонтеров), прошедших курсы (лекции, программы)  по работе в сфере добровольчества (волонтерства)  и технологиям работы  с добровольцами (волонтерами)  на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность  в сфере добровольчества (волонтерства) |
| 1.1. | Организованы и проведены мероприятия по поддержке развития добровольческой деятельности, реализованы мотивационные программы | | | | | | | | | | | |
| 2. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия  по вовлечению граждан в добровольческую деятельность» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Количество координаторов добровольцев (волонтеров), прошедших курсы (лекции, программы)  по работе в сфере добровольчества (волонтерства)  и технологиям работы  с добровольцами (волонтерами)  на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность  в сфере добровольчества (волонтерства) |
| 2.1. | Организованы и проведены консультационные мероприятия, образовательные программы для представителей волонтерской деятельности, оказана материальная и информационная поддержка для развития добровольческой деятельности, реализованы мотивационные программы, проведены волонтерские акции и мероприятия различной направленности на территории района | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

| **Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **2. «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности Корочанского района» (всего), в том числе:** | **1240222120** | **550,0** | **750,0** | **750,0** | **0** | **0** | **0** | **2 050,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 1240222120 | 550,0 | 750,0 | 750,0 | 550,0 | 750,0 | 750,0 | 2 050,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по поддержке добровольческой деятельности», всего, в том числе: | 1240222120 | 150,0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 650,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 1240222120 | 150,0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 650,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по вовлечению граждан в добровольческую деятельности» всего, в том числе: | 1240222120 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 1 400,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 1240222120 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 1 400,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 2**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления**  **контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** | **Информационная система** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | «Создание условий для вовлечения граждан Корочанского района в добровольческую деятельность, реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально значимых проблем населения района с целью самореализации, приобретения новых знаний  и навыков, повышения профессиональных и организаторских способностей, обеспечения общественной безопасности» | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по поддержке добровольческой деятельности» | Х | Романьков Н.А., директор МКУ «ЦМИ Корочанского района» | Х | - |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по поддержке добровольческой деятельности» в 2025 году реализации | Х | Романьков Н.А., директор МКУ «ЦМИ Корочанского района» | Х | - |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.1. «Закупки включены в план-график» | 01.02. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | План-график | - |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 1.1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Реестр контрактов | - |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 1.1.1.3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка 1.1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Платежные поручения | - |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по поддержке добровольческой деятельности» в 2026 году реализации | Х | Романьков Н.А., директор МКУ «ЦМИ Корочанского района» | Х | - |
| l.1.2.1. | Контрольная точка 1.1.2.1. «Закупки включены в план-график» | 01.02. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | План-график | - |
| l.1.2.2. | Контрольная точка 1.1.2.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Реестр контрактов | - |
| l.1.2.3. | Контрольная точка 1.1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - |
| l.1.2.4. | Контрольная точка 1.1.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Платежные поручения | - |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по поддержке добровольческой деятельности» в 2027 году реализации | Х | Романьков Н.А., директор МКУ «ЦМИ Корочанского района» | Х | - |
| l.1.3.1. | Контрольная точка 1.1.3.1. «Закупки включены в план-график» | 01.02. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | План-график | - |
| l.1.3.2. | Контрольная точка 1.1.3.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Реестр контрактов | - |
| l.1.3.3. | Контрольная точка 1.1.3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - |
| l.1.3.4. | Контрольная точка 1.1.3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Платежные поручения | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по вовлечению граждан в добровольческую деятельность» | Х | Романьков Н.А., директор МКУ «ЦМИ Корочанского района» | Х | - |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по вовлечению граждан  в добровольческую деятельность» в 2025 году реализации | Х | Романьков Н.А., директор МКУ «ЦМИ Корочанского района» | Х | - |
| l.2.1.1. | Контрольная точка 1.2.1.1. «Закупки включены в план-график» | 01.02. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | План-график | - |
| l.2.1.2. | Контрольная точка 1.2.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Реестр контрактов | - |
| l.2.1.3. | Контрольная точка 1.2.1. 3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - |
| l.2.1.4. | Контрольная точка 1.2.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Платежные поручения | - |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по вовлечению граждан  в добровольческую деятельность» в 2026 году реализации | Х | Романьков Н.А., директор МКУ «ЦМИ Корочанского района» | Х | - |
| l.2.2.1. | Контрольная точка 1.2.2.1. «Закупки включены в план-график» | 01.02. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | План-график | - |
| l.2.2.2. | Контрольная точка 1.2.2.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Реестр контрактов | - |
| l.2.2.3. | Контрольная точка 1.2.2.3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - |
| l.2.2.4. | Контрольная точка 1.2.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Платежные поручения | - |
| 1.2.3. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по вовлечению граждан  в добровольческую деятельность» в 2027 году реализации | Х | Романьков Н.А., директор МКУ «ЦМИ Корочанского района» | Х | - |
| l.2.3.1. | Контрольная точка 1.2.3.1. «Закупки включены в план-график» | 01.02. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | План-график |  |
| l.2.3.2. | Контрольная точка 1.2.3.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Реестр контрактов |  |
| l.2.3.3. | Контрольная точка 1.2.3.3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |
| l.2.3.4. | Контрольная точка 1.2.3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Платежные поручения |  |

**VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Создание условий для развития способностей и талантов молодежи,**

**предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив»**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 3)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Корочанского района (иной муниципальный орган, организация) | Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района (Омельченко Татьяна Петровна - начальник управления культуры и молодежной политики администрации Корочанского района) |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа Корочанского района «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Корочанского района» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача. Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развитие и поддержка молодежных проектов и инициатив, пропаганда здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития из общего числа молодежи Корочанского района, % | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 48,4 | 2023 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района |
| 1.2. | Количество мероприятий, проведенных в сфере пропаганды здорового образа жизни и профилактики негативных явлений в молодежной среде | - | КПМ | Ед. | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показате-ля** | **Единица измере-**  **ния (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Задача. Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развитие и поддержка молодежных проектов и инициатив, пропаганда здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития из общего числа молодежи Корочанского района, % |  | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 1.2. | Количество мероприятий, проведенных в сфере пропаганды здорового образа жизни и профилактики негативных явлений в молодежной среде |  | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Задача. Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развитие и поддержка молодежных проектов и инициатив, пропаганда здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на формирование н развитие способностей, личностных компетенций для самореализации, профессионального и творческого развития» | Оказание услуг (выполнение работ) Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 15 | 2023 | 15 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития из общего числа молодежи Корочанского района, % |
| 1.1. | Организованы и проведены мероприятия по выявлению творчески одаренной молодежи, поддержке студенческого творчества, развитию КВН-движения в муниципалитете и другие | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Мероприятие (результат)  «Организованы мероприятия, направленные  на популяризацию здорового образа жизни  и семейных ценностей» | Оказание услуг (выполнение работ)  Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 10 | 2023 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Количество мероприятий, проведенных в сфере пропаганды здорового образа жизни и профилактики негативных явлений в молодежной среде |
| 2.1. | Организованы и проведены мероприятия спортивной направленности и по содействию здоровому образу жизни молодежи, по популяризации семейных ценностей, комплекс спортивных игр, новогодних мероприятий для молодежи и другие | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3**

| **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **3. «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» (всего), в том числе:** | **1240329990** | **572,0** | **570,0** | **562,0** | **0** | **0** | **0** | **1 704,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 1240329990 | 572,0 | 570,0 | 562,0 | 0 | 0 | 0 | 1 704,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на формирование н развитие способностей, личностных компетенций для самореализации, профессионального и творческого развития» всего, в том числе: | 1240329990 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 0 | 0 | 0 | 1020,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 1240329990 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 0 | 0 | 0 | 1020,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни и семейных ценностей» всего, в том числе: | 1240329990 | 232,0 | 230,0 | 222,0 | 0 | 0 | 0 | 684,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 1240329990 | 232,0 | 230,0 | 222,0 | 0 | 0 | 0 | 684,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 3**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления**  **контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** | **Информационная система** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Задача. Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развитие и поддержка молодежных проектов и инициатив, пропаганда здорового образа жизни | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на формирование н развитие способностей, личностных компетенций для самореализации, профессионального и творческого развития» | Х | Мирошникова М.А., заместитель начальника управления культуры и молодежной политики по делам молодежи администрации Корочанского района | Х |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на формирование н развитие способностей, личностных компетенций для самореализации, профессионального и творческого развития» в 2025 году реализации | Х | Мирошникова М.А., заместитель начальника управления культуры и молодежной политики по делам молодежи администрации Корочанского района | Х |  |
| l.1.l.1. | Контрольная точка 1.1.1.1. «Закупки включены в план-график» | 01.02. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | План-график |  |
| l.1.l.2. | Контрольная точка 1.1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Реестр контрактов |  |
| l.1.l.3. | Контрольная точка 1.1.1.3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |
| l.1.l.4. | Контрольная точка 1.1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Платежные поручения |  |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на формирование н развитие способностей, личностных компетенций для самореализации, профессионального и творческого развития» в 2026 году реализации | Х | Мирошникова М.А., заместитель начальника управления культуры и молодежной политики по делам молодежи администрации Корочанского района | Х |  |
| l.1.2.1. | Контрольная точка 1.1.2.1. «Закупки включены в план-график» | 01.02. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | План-график |  |
| l.1.2.2. | Контрольная точка 1.1.2.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Реестр контрактов |  |
| l.1.2.3. | Контрольная точка 1.1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |
| l.1.2.4. | Контрольная точка 1.1.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Платежные поручения |  |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на формирование н развитие способностей, личностных компетенций для самореализации, профессионального и творческого развития» в 2027 году реализации | Х | Мирошникова М.А., заместитель начальника управления культуры и молодежной политики по делам молодежи администрации Корочанского района | Х |  |
| l.1.3.1. | Контрольная точка 1.1.3.1. «Закупки включены в план-график» | 01.02. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | План-график |  |
| l.1.3.2. | Контрольная точка 1.1.3.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Реестр контрактов |  |
| l.1.3.3. | Контрольная точка 1.1.3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |
| l.1.3.4. | Контрольная точка 1.1.3.1. «Закупки включены в план-график» | 01.02. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | План-график |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни и семейных ценностей» | Х | Романьков Н.А. - директор МКУ «ЦМИ Корочанского района» | Х |  |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни и семейных ценностей» в 2025 году реализации | Х | Романьков Н.А. - директор МКУ «ЦМИ Корочанского района» | Х |  |
| l.2.1.1. | Контрольная точка 1.2.1.1. «Закупки включены в план-график» | 01.02. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | План-график |  |
| l.2.1.2. | Контрольная точка 1.2.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Реестр контрактов |  |
| l.2.1.3. | Контрольная точка 1.2.1. 3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |
| l.2.1.4. | Контрольная точка 1.2.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Платежные поручения |  |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни и семейных ценностей» в 2026 году реализации | Х | Романьков Н.А. - директор МКУ «ЦМИ Корочанского района» | Х |  |
| l.2.2.1. | Контрольная точка 1.2.2.1. «Закупки включены в план-график» | 01.02. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | План-график |  |
| l.2.2.2. | Контрольная точка 1.2.2.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Реестр контрактов |  |
| l.2.2.3. | Контрольная точка 1.2.2.3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |
| l.2.2.4. | Контрольная точка 1.2.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Платежные поручения |  |
| 1.2.3. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни и семейных ценностей» в 2027 году реализации | Х | Романьков Н.А. - директор МКУ «ЦМИ Корочанского района» | Х |  |
| l.2.3.1. | Контрольная точка 1.2.3.1. «Закупки включены в план-график» | 01.02. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | План-график |  |
| l.2.3.2. | Контрольная точка 1.2.3.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Реестр контрактов |  |
| l.2.3.3. | Контрольная точка 1.2.3.3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |
| l.2.3.4. | Контрольная точка 1.2.3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12. | Волошкина С.П. - директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры Корочанского района» | Платежные поручения |  |

### VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации молодежной политики

### на территории Корочанского района»

### (далее - комплекс процессных мероприятий 4)

#### **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Корочанского района (иной муниципальный орган, организация) | Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района (Омельченко Татьяна Петровна - начальник управления культуры и молодежной политики администрации Корочанского района) |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа Корочанского района «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Корочанского района» |

**2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Уровень соответствия декомпозиро-ванного показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный**  **за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Реализация основных направлений муниципальной политики Корочанского района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития молодежной политики» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение деятельности МКУ «Центр молодежных инициатив Корочанского района» | Осуществление текущей деятельности | Единица | - | 25,5 | 2023 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района |
| 1.1.1 | Осуществление материального обеспечения деятельности МКУ «Центр молодежных инициатив Корочанского района», включая фонд оплаты труда, оплату услуг связи, осуществление закупок канцелярских принадлежностей и иных закупок. Значение результата характеризуется штатной численностью МКУ «Центр молодежных инициатив Корочанского района» | | | | | | | | | | | | |

#### **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4**

| **Наименование мероприятия (результата) /**  **источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |  |
| **4. «Реализация основных направлений муниципальной политики Корочанского района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития молодежной политики», всего,**  **в том числе:** | **1240400590** | **10 595,0** | **10 695,0** | **11 100,0** | **0** | **0** | **0** | **32 390,0** |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 1240400590 | 10 595,0 | 10 695,0 | 11 100,0 | 0 | 0 | 0 | 32 390,0 |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение деятельности МКУ «Центр молодежных инициатив Корочанского района»,всего, в том числе: | 1240400590 | 10 595,0 | 10 695,0 | 11 100,0 | 0 | 0 | 0 | 32 390,0 |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 1240400590 | 10 595,0 | 10 695,0 | 11 100,0 | 0 | 0 | 0 | 32 390,0 |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Приложение** к паспорту комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации молодежной политики **на территории Корочанского района»** |

### План реализации комплекса процессных мероприятий 4 «Обеспечение реализации молодежной политики

#### **на территории Корочанского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления**  **контрольной точки** | **Ответственный исполнитель**  **(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации)** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Задача. «Реализация основных направлений муниципальной политики Корочанского района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития молодежной политики» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение деятельности МКУ «Центр молодежных инициатив Корочанского района» | Х | Романьков Н.А. - директор МКУ «ЦМИ Корочанского района» | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение деятельности МКУ «Центр молодежных инициатив Корочанского района» в 2025 году реализации | Х | Романьков Н.А. - директор МКУ «ЦМИ Корочанского района» | Отчет о финансовых результатах деятельности |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение деятельности МКУ «Центр молодежных инициатив Корочанского района» в 2026 году реализации | Х | Романьков Н.А. - директор МКУ «ЦМИ Корочанского района» | Отчет о финансовых результатах деятельности |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение деятельности МКУ «Центр молодежных инициатив Корочанского района» в 2027 году реализации | Х | Романьков Н.А. - директор МКУ «ЦМИ Корочанского района» | Отчет о финансовых результатах деятельности |

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы Корочанского района**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измере-ния**  **(по ОКЕИ)** | **Определение показателя** | **Временные характе-ристики показа-теля** | **Алгоритм формирования (формула)  и методологические пояснения  к показателю** | **Базовые показатели (используе-мые в формуле)** | **Метод сбора информации, индекс формы отчетности** | **Пункт Феде-раль-ного плана статисти-ческих работ** | **Ответственный за сбор данных  по показателю** | **Рекви-зиты акта  (при нали-чии)** | **Срок предостав-ления годовой отчетной информа-ции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество молодежи, задействованной в мероприятиях патриотической направленности | Человек | Характеризует число молодежи задействованной в мероприятиях патриотической направленности | 1 раз в год,  за отчетный период | I = A+B+C,  где:  I - суммарное число молодежи, задействованной в мероприятиях патриотической направленности;  A - число молодежи, задействованной в мероприятиях патриотической направленности в учреждениях образования;  B - число молодежи, задействованной в мероприятиях патриотической направленности в учреждениях культуры;  C - число молодежи, задействованной в мероприятиях патриотической направленности в учреждениях молодежной политики | - | Административная информация | - | Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района | - | C 1-го рабочего дня по 10-е число после отчетного года |
| 2. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | Процент | Характеризует долю молодежи задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность в общем количестве молодежи Корочанского района | 1 раз в год,  за отчетный период | Д=М(з)/М(об)х100  М(з) - количество молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность,  М(об) - общее количество молодежи Корочанского района | **-** | Административная информация | - | Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района | - | C 1-го рабочего дня по 10-е число после отчетного года |
| 3. | Доля граждан, вовлеченных  центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую деятельность) | Процент | Характеризует долю граждан вовлеченных центрами в добровольческую (волонтерскую) деятельность в общем количестве граждан Корочанского района | 1 раз в год,  за отчетный период | Д=Г(в)/Г(об) х 100  Г(в)-количество граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность,  Г(об)-общее количество граждан Корочанского района | **-** | Административная информация | - | Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района | - | C 1-го рабочего дня по 10-е число после отчетного года |